
附件1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价■
项目名称   收治中心运行                       
项目单位  岳阳市中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治中心                 
主管部门     岳阳市岳阳楼区司法局                                   

评价方式： 
评价机构： 
报告日期：2018年4月27日

岳阳市岳阳楼区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	 刘小亚
	联系电话
	 13907302833

	项目地址
	 
	邮  编
	 

	项目起止时间
	2017年1月—12月 

	计划安排资金

（万元）
	180
	实际到位资金

（万元）
	180
	实际支出

（万元）
	166.56
	结余（万元）
	13.44

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	180
	县市区财政
	180
	县市区财政
	167.55 
	县市区财政
	 12.45

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数（万元）
	会计凭证号
	备注

	特殊岗位津贴
	30.73
	
	

	临时工工资
	46.35
	
	

	收治 人员伙食费
	34.72 
	
	

	收治人员日常用品费
	9.22 
	
	

	公务用车运行费
	10.73
	
	

	收治人员医疗费
	15.19
	
	

	加班补助
	8.41
	
	

	水、电费
	12.2
	
	

	支出合计
	167.55
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	打击毒品违法犯罪，维护社会治安秩序，有次解决中心城区特殊人群涉毒人员收治问题。
	收治人员在收治中心身体得到了治疗，心灵得到了净化，重拾做人的信心。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	 
	
	

	
	
	质量指标
	打击毒品违法犯罪 
	
	

	
	
	
	维护社会治安秩序
	
	

	
	
	时效指标
	 对收治人员的管理
	12个月
	12个月

	
	
	成本指标
	收治中心全年运行
	180万元
	167.55万元

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	收治人员
	70人
	78人

	
	
	
	涉毒犯罪行为减少
	100%
	100%

	
	
	生态效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度

指标
	收治人员对管理的满意度
	99%
	99%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	 91

	评价等次
	 

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	刘小亚
	副局长
	区司法局
	

	刘宇松
	党组成员、纪检组长
	区司法局
	

	钟宝琼
	   财务室会计
	区司法局
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     2018年  4月 27日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签字）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）：钟宝琼            联系电话：8224882
	五、评价报告综述（文字部分）

项目基本概况

           岳阳市中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治中心项目的主要作用是为了打击毒品违法犯罪，维护社会治安秩序，有效解决中心城区特殊人群涉毒人员的收治问题，根据禁毒办（2011）79号文件精神的要求设立本项目。
项目资金使用及管理情况

 在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时局纪检组对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。 
项目组织实施情况

    安排责任人，按专项资金的用途专款专用。
综合评价情况及评价结论

     收治中心的成立为中心城区特殊涉毒人员的收治提供了有力的保障，发挥了收治的功能作用。同时，收治人员在收治中心身得到了治疗，心灵得到了净化，重拾了做人的信心。
项目主要绩效情况分析

     收治中心成立前，我市中心城区一半以上的违法犯罪基本上跟涉毒有关，综治民调的排名靠后。成立收治中心以后，中心城区有关涉毒方面的违法犯罪行为减少了近15个百分点，民调排名也在幅上升。人民群众的安全感明显增强，同时也为创建平安楼区作出了贡献。
主要经验及做法、存在问题和建议

 为了确保中心的正常运行，取得良好的收治效果，中心主要从科学监管、教育矫治、戒毒治疗、人性关怀等方面来开展工作。



- 11 -

