
附件1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价■
项目名称           出生缺陷干预免费检测         

项目单位     岳阳楼区妇幼保健计划生育服务中心   
主管部门         岳阳楼区卫生和计划生育局       

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2018年4月26日
岳阳市岳阳楼区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	 白育红
	联系电话
	 8617500

	项目地址
	岳阳市青年中路305号
	邮  编
	 414000

	项目起止时间
	2017.01.31—2017.12.31

	计划安排资金

（万元）
	30.00
	实际到位资金

（万元）
	30.00
	实际支出

（万元）
	30.00
	结余（万元）
	

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	30.00
	县市区财政
	30.00
	县市区财政
	30.00
	县市区财政
	 

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数（万元）
	会计凭证号
	备注

	专用材料费
	7.36
	2017-03-06#
	

	专用材料费
	7.99
	2017-06-05#
	

	专用材料费
	5.24
	2017-08-04#
	

	专用材料费
	6.86
	2017-11-03#
	

	专用材料费
	2.55
	2017-12-18#
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	30.00
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	出生缺陷干预2017年完成染色体G带分析1329例
	出生缺陷干预完成1329例

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	出生缺陷干预人群覆盖
	100%
	100%

	
	
	质量指标
	出生缺陷干预免费检测
	检测数低于去年同期
	较去年下降20%

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	全年按照省市下达的任务执行分月管理 
	100%
	100%

	
	
	成本指标
	用于项目试剂、宣传、培训等
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	项目实行全免费
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	组织专家开展出生缺陷培训
	培训人次5000余人次
	已完成

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度

指标
	群众满意度
	95%
	95%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	 92

	评价等次
	 优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	汪卫平
	院长
	楼区妇幼
	

	李继红
	副院长
	楼区妇幼
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签字）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：

	五、评价报告综述（文字部分）

岳阳楼区妇幼保健院是岳阳市城区唯一的计划生育技术服务机构，肩负着城区近80万人口（含流动人口）及经开区、南湖风景区的计划生育技术服务。自2007年以来，省委省政府将符合条件再生育的夫妇施行出生缺陷干预列为为民办八件实事之一。为落实这件实事，原市人口计生委将岳阳楼区计生服务站确定为岳阳市出生缺陷干预定点单位。

为了降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。省卫计委明确下列三类对象免费检测：1、符合生育政策、夫妻自身有先天致残性出生缺陷的。2、亲身子女有先天致残性出生缺陷，经医学鉴定后批准再生育三孩的。3、女方年满35周岁的夫妇。并对检测内容及检测程序进行了规范，所需经费由省财政支付。根据湘人口办发【2008】14号文件规定，出生缺陷干预检测收费标准为：染色体G显带分析160元；孕中期B超检查40元；孕中期BHCG+AFP二联酶标检测筛查140元。

自实施出生缺陷干预项目以来，为了方便育龄群众，原楼区计划生育服务站派出专业技术人员下到各县区上门采样，再进行检测分析，并将检测报告及时返回各县区。十年来，累计对市区各县14898例育龄对象实施了免费优生遗传染色体检测，查出异常187例（其中结构异常169例，数目异常18例）；B超检查6939例，查出异常8例（其中死胎5例，无脑儿1例，颈部水囊瘤1例，胸腹腔积液1例）；孕中期二联酶检测筛查1311例，异常299例，我们对查出有异常的对象进行了风险评估及优生指导，大大降低了出生缺陷儿的发生，多年来产生了良好的社会经济效益，并获得了省、市、县领导一致好评。

多年来，我们尽管做了一些工作，取得了一定的成绩，但与上级领导的要求和群众的需求还有一些差距。在今后的工作中我们将加大宣传力度，提高服务质量，提升服务水平，为出生缺陷干预工程提供有力的保障。


- 11 -

