
附件1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价■
项目名称            免费婚前医学检查            

项目单位     岳阳楼区妇幼保健计划生育服务中心   
主管部门         岳阳楼区卫生和计划生育局       

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2018年4月26日
岳阳市岳阳楼区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	 段海燕
	联系电话
	 13975037570

	项目地址
	岳阳市青年中路305号
	邮  编
	 414000

	项目起止时间
	2017.01.31—2017.12.31

	计划安排资金

（万元）
	30.00
	实际到位资金

（万元）
	30.00
	实际支出

（万元）
	30.00
	结余（万元）
	

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	30.00
	县市区财政
	30.00
	县市区财政
	30.00
	县市区财政
	 

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数（万元）
	会计凭证号
	备注

	专用材料费
	30.00
	2017-12-86#
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	30.00
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	1、 免费婚前医学检查（男、女3000对）

2、 进一步提高婚检技术水平和服务质量

3、 为了进一步提高广大群众对免费婚前医学检查的知晓率达95%以上。

4、 按湖南省人民政府办公厅有关文件及岳阳楼区人民政府发放免费婚前检查的实施方案，逐步建立免费婚前检查的长效机制。
	1、 免费婚前检查完成3000对。
2、 2017年组织培训婚前医学检查专业人员。
3、 2017年发放免费婚前医学检查资料8000份。
4、 完成项目详见指标

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	免费婚前检查人数
	3000
	3000

	
	
	质量指标
	治疗率
	95%
	100%

	
	
	
	随访率
	95%
	100%

	
	
	时效指标
	按时完成
	95%
	95%

	
	
	成本指标
	男
	50元
	

	
	
	
	女
	50元
	

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	项目实施免费
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	项目实施免费
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度

指标
	群众满意度
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	91

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	汪卫平
	院长
	楼区妇幼
	

	符艳红
	副院长
	楼区妇幼
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签字）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：

	五、评价报告综述（文字部分）

1、 基本概况：

根据《母婴保健法》及《岳阳楼区人民政府办公室关于切实做好免费婚前医学检查

的通知》文件精神，免费婚前医学检查已于2009年8月在全区范围内展开，在区委政府的支持下，区卫生局的部署下，各有关职能切实提高认识，认真履行职责，协调配合，大力宣传婚检知识，积极推进我区免费婚检工作的开展，免费婚检工作已经初显成效，现将2017年工作总结如下：

2、 工作开展情况：
    （一）精心组织
    以区妇幼保健院长抓全面工作，区妇保院各科室主任及婚检中心工作人员把好质量关负责婚前保健工作的质量管理和对婚检对象的检查，并依法开具《婚前医学检查证明》。
    (二)加强宣传，大造舆论氛围
    为了进一步提高广大群众对免费婚检政策的知晓率，提高对婚前医学检查重要性的认知，通过在民政局设宣传台、跟各居委会妇幼专干、计生专干进行婚检知识培训的方式，而向社会群众发放免费婚检宣传资料8000余份。
    (三)完善制度、规范管理、确保免费婚检工作质量
    区妇保院婚检中心按有关标准进行合理布局和装修，努力营造温馨、规范和科学的免费婚检环境建立和健全了各种规章制度和各类人员作规范，严格按照规定的免费检查项目和操作规程进行各项检查，安排综合素质高，又有丰富临床经验和婚前保健工作经验的中高级人员负责婚检工作，并对婚检人员进行全员培训，增强服务意识，提高服务水平和服务质量。
    (四)加强多部门合作，婚检率进一步提高
    积极与区民政局、计生等部门协调，利用婚检登记办理《生育证》等时机向准备结婚的男女青年宣传免费婚检的政策及好处，促使其到岳阳楼区妇幼保健院婚检中心进行免费婚前检查，通过以上一系列措施和方法，全区2017年全年结婚登记8344人，免费婚检3000对，婚检率97.09%
    三、婚检主要成绩:
    婚检情况统计:
    2017年全年，检查出疾病总人数717人，其中男性333人，女性384人，检出性病人数为1人，生殖系统疾病312人。建议暂缓结婚人数2人，建议暂缓生育人数2人
    四、婚检工作面临的困难与不足:
    (一)婚检率下降相对较快
    因新《婚姻登记条例》取消了新婚夫妇强制婚检的规定，加上群众对婚检重要性认识不到位，自我卫生保健意识淡薄，是婚检比例不高的重要原因，在强制婚检取消后，让群众自觉参与婚前健康检查是个相对长的过程，需要大量的基础性工作。

对外宣传工作有待加强
目前任以常规宣传形式为主，要对逐项惠民政策在宣传深度和广度上加大力度。
    (三)部门联动机制要进一步加强
    在婚检工作中，妇联、民政、计生、婚检中心等部门要各尽其责，互通信息，加大宣传力度，加强协作，共同把这项利民项目办好、办实。
    五、明年工作安排:
    （一）进一步加强各个部门的协作
    加强与民政、计生、妇联、财政、文广局等部门的合作，加大宣传力度，利用结婚登记办理《生育证明》，广播、新闻等渠道进行广泛宣传，以进一步提升我区婚检率。
    (二)进一步加大健康教育力度
    利用保健科妇幼专干的力量，进行定点宣传，让免费婚检深入人心。
    (三)加强婚检中心业务人员的学习，不断提高服务技能
    每季度婚检中心人员进行一次业务学习，针对实际工作中出现的病种诊断技巧，婚前卫生咨询等进行集中学习，并由婚检中心工作人员做好记录。


- 11 -

