
附件1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价■
项目名称      生育关怀专项资金                              
项目单位      岳阳楼区计生协会                                  
主管部门       岳阳楼区卫计局                                 

评价方式： 自评
评价机构： 
报告日期：  2018  年4  月  24 日

岳阳市岳阳楼区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	 易兴望
	联系电话
	 18973000598

	项目地址
	 辖区内实行生育关怀
	邮  编
	 414000

	项目起止时间
	 1996年至今

	计划安排资金

（万元）
	50
	实际到位资金

（万元）
	72.02
	实际支出

（万元）
	70.327
	结余（万元）
	1.693

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	财政
	19.79
	省财政
	17.085
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	2.23
	市财政
	2.457
	市财政
	

	县市区财政
	50 
	县市区财政
	 50
	县市区财政
	50.785
	县市区财政
	 1.693

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数（万元）
	会计凭证号
	备注

	生育关怀扶助
	 5．6
	JZ－03－0001－0002
	春节慰问 

	购买保险
	 9.78
	JZ－06－0001
	卫计工作者与特困家庭

	生育关怀扶助
	 5.0
	JZ－06－0001－0002
	“5.29”生育关怀

	下拨三结合项目款
	 3．0
	JZ－06－0006
	望岳路转付项目

	购特殊保险
	14.085
	JZ－12－0001
	三种特殊家庭赠送

	关爱贫困学生
	10.9
	JZ－12－0003－0004
	关爱贫困学生二批

	生育关怀扶助
	1.4
	JZ－12－0005－0006－0007
	平时关怀三次

	中秋节慰问物质款
	2.457
	JZ－12－0005
	关爱特困家庭

	生育关怀扶助
	12.46
	JZ－01－0001
	春节前慰问

	其他费用
	1.4
	JZ－01－0002
	平时工作费用

	购特殊保险
	4.245
	JZ－06－0003
	2015、2016年两年区级补贴283人

	支出合计
	70.327
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	急需要关怀的对象能得到及时关爱
	实施计划达到预期目标，社会反响良好

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	50
	5o
	5o

	
	
	质量指标
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	 
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	 100

	评价等次
	 

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	 易兴望
	常务副会长
	区计生协会
	易兴望

	 喻琴
	专职副会长
	 区计生协会
	喻琴

	彭冬冬
	秘书长
	区计生协会
	彭冬冬

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签字）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：

	五、评价报告综述（文字部分）

岳阳楼区计划生育协会2017年度专项资金绩效评价报告
根据2017年相关文件要求，区计生协会对省市区下拨的生育关怀专项资金的使用情况，进行绩效评价。现将专项资金的绩效情况报告如下：

一、项目基本情况

区计生协会生育关怀专账2017年度共收到上级拨款72.0286万元，其中分别是：省级财政下拨特殊保险专项经费16.79万元，三结合项目经费3万；市级计生协会下拨中秋节慰问特殊家庭经费2.2386万元；区级财政下拨50万元。
（一）省级财政下拨特殊保险专项经费使用情况。

2017年省财政下拨到我区的省补助计划生育特殊家庭购买综合保险项目经费为16.79万元，资金6月份到账后，按省财政要求每人每年150元标准对计划生育特殊家庭购买综合保险，岳阳楼区计生协会对当年符合条件的939人购买了综合保险，其中：特殊家庭876人，并发症家庭53人，购买金额共计为14.0850万元，剩余27050元结余在区生育关怀专户账上。另外，楼区2015年、2016年两年区财政共补贴了4.2450万元进行购买。原因是2015年我区有特殊家庭864人，2016年有939人，2015年我区为实际增加的104人进行了补贴购买为15600元，2016年又为增加的179人进行了补贴购买为26850元。
（二）“三结合”项目经费的使用情况

依据《湖南省财政厅关于下达2017年省补助计划生育“三结合”项目经费的通知》（湘财社指〔2017〕34号），2017年省财政下拨到我区的省补助计划生育“三结合”项目经费3万元，资金到账后，我们7月份将资金下拨到了望岳路街道办事处财政所，再由基层财政所支付给了“三结合项目”岳阳楼区贝尔幼儿园项目点。
（三）市级财政下拨中秋节慰问特殊家庭专项经费使用情况。

市级计生协会下拨了中秋节慰问特殊家庭经费2.2386万元，在慰问过程中增加了慰问对象实发放金额为2.4570万元。区级财政当时补贴了0.2万元。
（四）区级财政下拨生育关怀专项经费使用情况。

区级财政投入下拨50万元,共计支出50.785万元。主要用于以下六个方面：一是平时对计生失独家庭、贫困计生家关怀扶助24.46万元；二是给全区卫计工作者和计生特困家庭家庭赠送家庭意外保险9.78万元；三是“金秋助学”关怀贫困学子10.9万元；四是其他工作经费支出1.4万元；五是区级补贴2015、2016特殊家庭保险4.245万元和市中秋节慰问特殊家庭物质经费补贴了0.2万元。

二、绩效评价工作情况

为做好专项资金绩效评价工作，提高专项资金的使用效益，区计生协会专门成立了专项资金项目评价工作领导小组，由常务副会长易兴望任组长，专职副会长喻琴任副组长，彭冬冬，李蕊，陈乔夫，钟娜任组员，并由彭冬冬兼任领导小组办公室主任。按照方案，在3月22日，工作领导小组对照省计生协会工作要求进行了自查，并撰写了绩效报告报市计生协会。

三、综合评价结果

省市区下拨到我单位的生育关怀专项资金在基层使用情况反响良好，在资金使用和管理上，严格按财务制度进行使用和管理，手续完备，无浪费和套取专项资金行为，更不存在挪用及“雁过拔毛”等违规现象。

    四、专项资金主要绩效

   （一）财政补助购买综合保险，为计生特殊家庭增强了抵御风险的能力。为计生特殊家庭谋了福址，使计划生育家庭感受到了党和政府的关爱，受到了计划生育家庭的热烈欢迎和拥护，得到社会各界的广泛好评。

（二）“三结合”项目经费，对于帮助辖区幼儿接受教育，帮助计生家庭解决就业，同时对帮扶计划生育贫困家庭，起到了积极作用，大大增强了计生协会的凝聚力。
（三）当年失独的特殊家庭、重大疾病的计生特困家庭得到了及时的关怀与关爱，充分让这些计生家庭感受到了党和政府的关爱，受到了人民群众的热烈欢迎和拥护，得到社会各界的广泛好评。                    
                岳阳楼区计划生育协会

                   2018年4月10日




附件2
岳阳楼区财政支出项目绩效评价

自评报告填报说明

一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。

2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。

3、项目单位：填写全称，不得省略。

4、主管部门：填写全称，不得省略。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。

3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

6、绩效自评综合得分：对照附件5“岳阳楼区项目支出绩效评价指标体系（参考样表）”打分后填写附件4“岳阳楼区项目支出绩效评价自评表”，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。

9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。

10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

    （一）项目概况

1、项目单位基本情况。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

    （二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
    （三）项目组织实施情况

1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

    （四）综合评价情况及评价结论

    （五）项目主要绩效情况分析

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
    （六）主要经验及做法、存在问题和建议

包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

    （七）附件

评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
- 11 -

