附件4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价■
项目名称：     生育关怀专项资金                                   

项目单位：    岳阳楼区计生协会                                    
主管部门：   岳阳楼区卫计局                                    

评价方式：自 评
评价机构：区计生协会评价组   

报告日期：2019 年4 月 22  日

岳阳楼区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	易兴望
	联系电话
	18973000598

	项目地址
	岳阳市兰竹路13号
	邮 编
	414000

	项目起止时间
	2018年 1 月起至 2018  年12  月止

	计划安排资金

（万元）
	50
	实际到位资金

（万元）
	50
	实际支出

（万元）
	52.11
	结余

（万元）
	－2.11

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	区财政
	50
	区财政
	50
	区财政
	52.11
	区财政
	－2.11

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	付宣传印刷费
	1.26
	JZ－06－0001
	

	生育关怀扶助
	11.2
	JZ－06－0002
	

	关怀困难家庭
	1.4
	JZ－06－0004
	

	购买生育关怀保险
	16.75
	JZ－06－0005
	

	关怀特殊家庭
	0.3
	JZ－06－0008
	

	关爱贫困母亲
	4.6
	JZ－06－00011
	

	金秋助学
	0.3
	JZ－08－0004
	

	青春期教育扶助学生
	1.0
	JZ－08－0005
	

	第一批金秋助学
	4.4
	JZ－08－0005
	

	第二批金秋助学
	8.4
	JZ－09－0001
	

	生育关怀
	2.5
	JZ－12－0001
	

	
	
	
	

	支出合计
	52.11
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	一是“5.29、7.11、春节”等重大节日对计生失独家庭、贫困计生家庭、贫困母亲等生育关怀扶助；二是给全区卫计工作者和计生特困家庭家庭赠送家庭意外保险；三是“金秋助学”关怀贫困学子；四是青春健康教育扶助；让急需要关怀的对象能得到及时关爱。
	实施计划达到预期目标，社会反响良好

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	区级财政投入50万元,全年共支出52.11万元。
	100%
	全年实际支出52.11万元，完成值为104%。

	
	
	质量指标
	区级财政投入下拨50万元, 让急需要关怀的对象能得到及时关爱，2018年关爱人数达12618人次
	100%
	让急需要关怀的对象得到了及时关爱，2018年关爱人数达12618人次，服务对象满意率为100%

	
	
	时效指标
	2018年1月－12月完成目标
	100%
	当年12月底完成预定目标

	
	
	成本指标
	50
	
	52.11

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	解决计生困难家庭的经济困难
	
	让计生困难家庭得到了及时关怀，解决救助家庭的经济困难

	
	
	社会效益

指标
	让计生困难家庭能及时得到关怀，为社会带来稳定
	
	为楼区民生建设和社会稳定带来了良好的社会反响

	
	
	生态效益

指标
	此项目不会给生态环境带来直接影响
	100%
	此项目不会给生态环境带来直接影响

	
	
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标为100%
	100%
	为楼区民生建设和社会稳定带来了良好的效果，服务对象满意率达100%

	绩效自评综合得分
	98分

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	 易兴望
	常务副会长
	区计生协会
	易兴望

	 喻琴
	专职副会长
	 区计生协会
	喻琴

	彭冬冬
	秘书长
	区计生协会
	彭冬冬

	评价组组长（签字）：         易兴望

                                               2019 年5  月 6  日

	项目单位意见：

                             同意申报

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                   2019 年  5 月  6 日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日


填报人（签名）：  彭冬冬                 联系电话：13873058877
	岳阳楼区计划生育协会
2018年度专项资金绩效评价报告

根据2018年相关文件要求，区财政下拨的生育关怀专项资金的使用情况，进行绩效评价。现将专项资金的绩效情况报告如下：

一、项目基本情况

区级财政2018年度下拨区计生协会生育关怀专项资金50万元，全年共支出52.11万。
（一）区级财政下拨生育关怀专项经费使用情况。

区级财政投入下拨50万元,全年共支出52.11万元。主要用于以下六个方面：一是平时节假日对计生失独家庭、贫困计生家关怀扶助15.4万元；二是关爱贫困母亲4.6万元；三是给全区卫计工作者和计生特困家庭家庭赠送家庭意外保险16.75万元；四是“金秋助学”关怀贫困学子13.1万元；五是青春健康教育扶助1万；六是其他工作经费支出1.26万元。

二、绩效评价工作情况

为做好专项资金绩效评价工作，提高专项资金的使用效益，区计生协会专门成立了专项资金项目评价工作领导小组，由常务副会长易兴望任组长，专职副会长喻琴任副组长，彭冬冬，李蕊，钟娜，范文任组员，并由彭冬冬兼任领导小组办公室主任。在2019年4月18日，专项资工作领导小组对照工作要求进行了自查，并撰写了绩效报告。

三、综合评价结果

区下拨到我单位的生育关怀专项资金在基层使用情况反响良好，在资金使用和管理上，严格按财务制度进行使用和管理，手续完备，无浪费和套取专项资金行为，更不存在挪用及“雁过拔毛”等违规现象。

    四、专项资金主要绩效

   （一）财政补助购买综合保险，为计生特殊家庭增强了抵御风险的能力。为计生特殊家庭谋了福址，使计划生育家庭感受到了党和政府的关爱，受到了计划生育家庭的热烈欢迎和拥护，得到社会各界的广泛好评。

（二）计划生育家庭创业贷款贴息项目经费，帮助计划生育特困家庭解决自主创业，精准帮扶发挥了积极作用，充分让这些计生家庭感受到了党和政府的关爱，大大增强了计生协会的凝聚力。

（三）特殊家庭的重大疾病住院护理补贴，为特殊家庭解决了燃眉之急，及时的关怀与关爱让这些计生家庭感受到了党和政府的关爱，受到了人民群众的热烈欢迎和拥护，得到社会各界的广泛好评。                    

                岳阳楼区计划生育协会

                                  2019年4月15日


附件4-2

项目支出绩效评价评分表

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	5

	项目管理 
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	项目管理 
	25
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	5

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	5

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	环境
效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	服务

对象

满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	100


备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
1
— 5 —

