附件4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：    医疗卫生体系建设项目                 
项目单位：    岳阳楼区卫生和计划生育局                                   
主管部门：                                       

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期： 2019  年 5  月6 日

岳阳楼区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	粟恩虎
	联系电话
	0730-8913021

	项目地址
	岳阳市兰竹路13号
	邮 编
	414000

	项目起止时间
	2018年   1  月起至 2018  年12  月止

	计划安排资金

（万元）
	620
	实际到位资金

（万元）
	462.94
	实际支出

（万元）
	463
	结余

（万元）
	-0.06

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	区财政
	620
	区财政
	462.94
	区财政
	463
	区财政
	-0.06

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	医疗设备购置
	132.644
	2018年7月9号
	

	药具站搬迁改造款
	50
	2018年9月1号
	

	药具站搬迁改造款
	11.56
	2018年10月6号
	

	医疗设备购置
	268.8
	2018年12月38号
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	463
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	根据《 区长办公会会议纪要》（〔2017〕第11次）医改要求，2018年基层医疗卫生机构购置医疗分级诊疗远程系统157万，一公里医疗卫生服务体系建设401万，药具站搬迁改造及设备添置62万。
	购置医疗设备401万，药具站搬迁改造61.5万。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	一公里医疗卫生服务体系建设
	第一批132.64万，第二批268.8万，第三批157.06万
	已完成第一批、第二批购置，第三批已申报，计划2019年采购完

	
	
	
	根据药具管理部门的要求配备场地相应设备药
	药具站须配备药具仓库（80万人口的县、区库房面积要求为80-100㎡）具展示室、业务咨询室、爱心悄悄语室、多功能会议室、工作人员办公室等
	已完成根据上级部门要求进行的装修改造工程

	
	
	质量指标
	根据采购要求走正规程序采购
	第一批公开招标采购132.644万，第二批公开招标采购268.8万，第三批公开招标采购51.9万
	已采购453.34万设备购置，尚有105.16万设备采购正在申报中

	
	
	
	根据要求如质完成药具站搬迁及设备购置工作
	购置药具站库房专用设备、药具站办公用品、计划生育药具免费发放机等设备
	已完成

	
	
	时效指标
	
	
	

	
	
	
	2018年12月完成
	2018年10月完成搬迁
	已完成

	
	
	成本指标
	根据财政预算有无超支
	购置76套医疗设备合计558.5万元
	无超支

	
	
	
	根据财政预算有无超支
	药具站整体搬迁改造及设备购置61.5万
	无超支

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	采购急需、实用的设备
	为辖区居民提供更全面的诊断依据
	

	
	
	
	药具管理过程中避免浪费
	建立科学的定量供应制度和药具出库登记制度，加强对基层药具供应管理人员的教育，同时教育使用者珍惜避孕药具
	

	
	
	社会效益

指标
	基层的卫生服务能力得到明显提升
	为16家社区卫生服务中心和区人民医疗购置医疗设备
置了医疗设备置医疗设备

	大部分已完成



	
	
	
	方便群众，保障供应
	制定周密的供应计划，疏通供应发放渠道，库存方面留有余地，在发放方面满足群众需要
	已建立

	
	
	生态效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度指标
	
	
	

	
	
	
	药具考核及调查成果使用者总体满意度
	根据制定的相应规章制度，积极地做好服务工作，力求做到品种齐全、质量好、安全可靠，服务周到
	满意度≥95%

	绩效自评综合得分
	95分

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	粟恩虎
	医改办主任
	医改办
	粟恩虎

	余辉
	医改办副主任
	医改办
	余辉

	钟岳君
	计财股股长
	楼区卫计局
	钟岳君

	评价组组长（签字）：         

自评等级优秀

                                                          粟恩虎    

2019年5月6日

	项目单位意见：

自评等级优秀

                                                项目单位负责人（签章）：李白薇    

                                                      2019年 5  月  6 日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：李白薇

                                                      2019 年  5 月  6 日

	财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日


填报人（签名）：钟岳君            联系电话：0730-8866813

	五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

2018年，区政府共安排基层卫生服务能力提升项目资金620万元，为解决社区卫生服务中心设备陈旧和基本设备不齐的问题，我局通过三次市级公开招标采购的形式共采购设备76台（套），资金共计558.5万元，药具站整体搬迁改造及设备购置61.5万。
（二）项目资金使用及管理情况

卫计局分别于2018年7月分经正规程序采购了多参数生命体征监测仪等设备价值132.64万，12月份采购了全数字超声显像诊断仪等设备268.8万，第三批采购157.06万计划2019年完成采购。

药具站整体搬迁，提升和完善药具发放服务效益，提高群众满意度，购置药具免费自助发放机24.55万元，由鉴证机构收取的监理费0.46万元、代理费1.3万元，印刷制作费3.33万元，办公用房设计费0.8万元，办公用品及设备共15.47万元，建筑改造装修费5万元，办公用房装修改造费9.99万元，质保金0.74万，共计61.6万元。

（三）项目组织实施情况

为抓好绩效评价工作，成立了项目绩效评价小组，并指定由绩效办为绩效评价的牵头部门。项目绩效评价小组由胡志彪任组长，粟恩虎、余辉、钟岳君等为成员。领导小组及牵头部门负责项目绩效评价的组织实施。
药具站于2018年6月与供应商签订合同约定，采购计划生育免费发放机37台，其中，21.5英寸触屏型2台，普通落地型35台，共计24、55万元，保质期一年。从预算内政府采购资金中，分为办公设备类，改造装修设计费，代理费，监理费，党建及其他制度、门牌制作安装费，搬迁费、旧桌椅维修费共计180326元。为保证药具站装修改造工程如期如质完成，该站与项目管理公司签订建设工程委托监理合同和政府采购委托代理协议。还与装修设计公司签订合同，委托其设计图纸、编制预算、过程变更增加预算及资料编制、结算编制。

（四）综合评价情况及评价结论

根据考核评分细则，自评组认为，卫计局2018年医疗服务能力体系建设项目支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。基本解决了全区范围内居民及流动人口的基本医疗服务、预防保健、健康教育、疾病控制、公共卫生监督、社区卫生服务、防病救灾和教学科研等方面的工作 。综合考评得分95分，等级为“优”，具体评分见附件4-2。
（五）项目主要绩效情况分析

卫计局2018医疗服务能力体系建设项目下拨资金取得了良好的成效，完成了预期目标任务。采购的设备均已下拨至各基层医疗卫生机构，基层的卫生服务能力得到明显提升，为辖区居民提供了更好的社区卫生健康服务。
免费供应避孕药具是我国计划生育管理中一项重要措施，要求我们树立方便群众保证供应的观念，同时要树立效益观念和价值观念。在项目实施过程中，为了避免管理上的浪费，建立了科学的定量供应制度和药具出库登记制度，在加强对基层药具供应管理人员教育的同时，教育使用者珍惜避孕药具。管理好药具，有利于提高节育效益。本项目的实施本着对人民群众高度负责的精神，做到全心全意为广大育龄夫妇服务，提高避孕效果，使人口增长与社会发展相适应。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

药具站搬迁改造及设备购置的经验做法：因楼区药具站工作存在一定变化，预算收支编制与实际收支存在不一致。进一步深抓工作，适应人民群众医疗健康服务需求。

建议：预算收支编制要更加精准细化统筹安排、综合平衡。突出药具的宣传、发放、咨询、随访职能，主动围绕卫生计生中心工作，积极适应改革形势，将药具工作做到位。

（七）附件




附件4-2

项目支出绩效评价评分表

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	5

	项目管理 
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	项目管理 
	25
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	5

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	5

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	环境
效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	服务

对象

满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	7

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	95


备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
1
— 4 —

