## Sheet1
岳阳楼区2018年度扶贫资金项目计划完成情况公告汇总表（截止2018年12月31日）
序号 | 街道 （乡） | 村名 | 项目名称 | 项目类别 | 责任单位 |  | 项目概述 | 项目资金来源（万元） |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 实施 年度 | 实施情况 |  | 项目实施情况 | 备注
[5 empty] | 主管部门 | 实施单位 |  | 小计 | 财政扶 贫资金 | 农民 自筹 | 其它 资金 | 受益对象 |  | 人均增收（元/年） |  | 资金安排 文件 | 资金安 排情况 （万元）
[12 empty] | 户数 （户） | 人口 （人）
1 | ∕ | ∕ | 2018年教育助学补助资金 | 教育助学 | 区教育局 | 区教育局 | 对全区建档立卡学生及区外建档立卡在我辖区就读学生进行教育助学补助 | 110 | 110 | ∕ | ∕ | 821 | 1000 | 1100 | 2018年 | 区长办公会议研究决定追加本级财政资金 | 110 | 2018年资金共安排110万元。发放140.05万元，超出资金教育局自由渠道解决
2 | ∕ | ∕ | 2018年雨露计划 | 教育助学 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 对全区中职、高职学生进行教育补助 | 10 | 10 | ∕ | ∕ | 35 | 147 | 700 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕1号、岳楼扶发 〔2018〕3号 | 20 | 2018年资金共安排10万元，春季发放5.25万元，2018年秋季发放5.25万元，共计发放10.5万元 | 资金分两次安排
3 | ∕ | ∕ | 2018年健康扶贫兜底金 | 健康扶贫 | 区卫计局 | 区卫计局 | 对全区建档立卡人口患有大病进行区级补助 | 100 | 100 | ∕ | ∕ | 812 | 2500 | ∕ | 2018年 | 区长办公会议研究决定追加本级财政资金 | 100 | 资金共安排100万元，截止2019年1月,健康兜底资金结余30万元
4 | ∕ | ∕ | 2019年购买建档立卡贫困户城乡居民医保资金 | 健康扶贫 | 区人社局 | 区人社局 | 为全区建档立卡贫困户购买城乡居民医保 | 50 | 50 | ∕ | ∕ | 812 | 2500 | 220 | 2018年 | 区长办公会议研究决定追加本级财政资金 | 46.2 | 完成
5 | ∕ | ∕ | 2018年购买建档立卡贫困户特惠保 | 健康扶贫 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 为建档立卡贫困户购买扶贫特惠保 | 16 | 16 | ∕ | ∕ | 812 | 2500 | 60 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕1号 | 16 | 2018年共计支付保费15.79万元
6 | ∕ | ∕ | 培养创业致富带头人 | 技能培训 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 培养创业致富带头 | 5 | 5 | ∕ | ∕ | 10 | ∕ | ∕ | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 5 | 共计培育10名产业致富带头人，培训费4.138
7 | ∕ | ∕ | 2018年扶贫贷款贴息 | 产业发展 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 对扶贫小额金融贷款进行贴息 | 44 | 44 | ∕ | ∕ | 380 | 983 | 2100 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 44 | 2018年共计贴息58.12，多余资金在扶贫资金专户统筹解决
8 | ∕ | ∕ | 2018年转移就业交通补助 | 就业扶贫 | 区人社局 | 区人社局 | 对建档立卡贫困劳 动力外出务工的进 行交通补助 | 2 | 2 | ∕ | ∕ | 50 | 184 | 400 | 2018年 | 区长办公会议研究决定追加本级财政资金 | 2 | 完成
9 | ∕ | ∕ | 2018年电商扶贫资金 | 电商扶贫 | 区商务粮食局 | 区商务粮食局 | 建立电商扶贫站，为贫困户提供电商培训 | 52 | 52 | ∕ | ∕ | 124 | 387 | 500 | 2018年 | 区长办公会议研究决定追加本级财政资金 | 52 | 完成
10 | ∕ | ∕ | 村级综合文化服务中心建设 | 公共服务 | 区文体新局 | 区文体新局 | 对区内行政村的综合文化服务中心进了“七个一”标准化改造。解决主要存在简易舞台、广播音响器材、体育健身器材短缺的问题。 | 50 | 50 | ∕ | ∕ | 812 | 2500 | ∕ | 2018年 | 区长办公会议研究决定追加本级财政资金 | 36.6 | 完成
11 | ∕ | ∕ | 科技扶贫 | 科技扶贫 | 区工信局 | 区工信局 | 科技专家指导培训；支持村里帮扶政策，发展优势产业，调动企业扶贫；建立科技支撑平台和信息服务体系。 | 20 | 20 | ∕ | ∕ | 78 | 200 | ∕ | 2018年 | 区长办公会议研究决定追加本级财政资金 | 20 | 完成
12 | ∕ | ∕ | 特色产业项目 | 产业发展 | 区农林水务局 | 区农林水务局 | 帮助贫困村发展特色产业 | 40 | 40 | ∕ | ∕ | 157 | 407 | 1000 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕1号、岳楼扶发 〔2018〕3号 | 40 | 完成 | 资金分两次解决
13 | ∕ | ∕ | 农家书屋配套建设 | 公共服务 | 区文体新局 | 区文体新局 | 区内各村农家书屋配套设施设备相对陈旧，各类藏书不同程度损坏。因经费问题，农家书屋管理员培训和农民读书活动开展得不到有效保障 | 13.4 | 13.4 | ∕ | ∕ | 812 | 2500 | ∕ | 2018年 | 区长办公会议研究决定追加本级财政资金 | 13.4 | ∕
14 | ∕ | ∕ | 农村饮水安全提质增效项目 | 基础设施 | 区农林水务局 | 区农林水务局 | 解决6200人安全饮水巩固提升问题 | 570 | 120 | 220 | 230 | 399 | 959 | ∕ | 2018年 | 省财政厅文件 | 64 | ∕
15 | 郭镇乡 | 建中村 | 前山道路路面整理（杨家组至汪中组） | 产业发展 | 区交建局 | 建中村委会 | 建中村前山道路全场2000米，现为泥石路面，车辆无法通行，严重影响村民耕种运输及部分居住山边的村民出行。 | 78 | 68 | 2 | 8 | 24 | 70 | 200 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕1号 | 10 | 完成
16 | 郭镇乡 | 建中村 | 前山港清淤改造 | 产业发展 | 区农林水务局 | 建中村委会 | 建中村前山港许庄段清淤，修复600米 | 75 | 68 | 7 | ∕ | 24 | 70 | 200 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕1号 | 68 | 施工中
17 | 郭镇乡 | 建中村 | 前山港水环境生态治理工程 | 产业发展 | 区农林水务局 | 建中村委会 | 建中村前山路边水沟年久失修，到处淤塞严重，整条水沟总厂约3000米，项目将按两段施工 | 150 | 132 | 18 | ∕ | 24 | 70 | 300 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 132 | 施工中
18 | 郭镇乡 | 建中村 | 许家组山塘改造项目 | 基础设施 | 区农林水务局 | 建中村委会 | 水塘年久失修，淤塞严重，需要改造 | 26 | 20 | 6 | ∕ | 15 | 50 | ∕ | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 20 | 完成
19 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村光伏发电站项目 | 产业发展 | 区发改局 | 磨刀村委会 | 建设60kw光伏发电站 | 42 | 42 | 0 | 0 | 10 | 38 | 500 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕1号、岳楼扶发〔2018〕3号 | 47 | 完工, 项目结算评审41.7万元，结余资金退回扶贫资金专户 | 资金分两次安排
20 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村磨刀路旅游便道提质改造项目 | 产业发展 | 区交建局 | 磨刀村委会 | 凤尾关至茅麻路道路路基，方便麻布山旅游扶贫开发 | 126 | 126 | 0 | 0 | 44 | 137 | 500 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕1号、岳楼扶发〔2018〕3号 | 76 | 项目调整，删除 | 2018年分两次安排资金76万元，2019年安排50万元
21 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 前垄港渠溉治理工程 | 产业发展 | 区农林水务局 | 磨刀村委会 | 水沟年久失修，到处淤塞严重 | 102 | 102 | 0 | 0 | 44 | 137 | 500 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 102 | 施工中
22 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 刘德福至磨刀组港渠维修改造 | 产业发展 | 区农林水务局 | 磨刀村委会 | 港渠全长500米，宽6米 | 29.8 | 29.8 | ∕ | ∕ | 17 | 26 | 200 | 2019年 | ∕ | ∕ | 非扶贫资金，在施工
23 | 郭镇乡 | 麻布村 | 特色社区（村）广场建设 | 公共服务 | 区文体新局 | 麻布村委会 | 围绕公共服务完善要就建设村民活动广场 | 46 | 46 | ∕ | ∕ | 64 | 150 | ∕ | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕1号、岳楼扶发 〔2018〕3号 | 46 | 完成 | 资金分两次解决
24 | 郭镇乡 | 麻布村 | 麻布村光伏发电站项目 | 产业发展 | 区发改局 | 麻布村委会 | 建设60kw光伏发电站 | 42 | 42 | 0 | 0 | 10 | 32 | 500 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕1号、岳楼扶发 〔2018〕3号 | 47 | 完工, 项目结算评审41.7万元，结余资金退回扶贫资金专户 | 资金分两次解决
25 | 郭镇乡 | 麻布村 | 磨刀港（麻布段）灌溉治理工程 | 产业发展 | 区农林水务局 | 麻布村委会 | 水沟年久失修，到处淤塞严重 | 160 | 160 | 0 | 0 | 60 | 186 | 200 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 132 | 施工中
26 | 郭镇乡 | 麻布村 | 通组油化改造 | 产业发展 | 区交建局 | 麻布村委会 | 油化体质改造曾家组、榆树组820米 | 29 | 29 | ∕ | ∕ | 60 | 186 | 300 | 2019年 | ∕ | ∕ | 非扶贫资金，在施工 | 其他渠道 解决
27 | 郭镇乡 | 麻布村 | 通组油化改造 | 产业发展 | 区交建局 | 麻布村委会 | 油化体质改造大塘组、西头组720米 | 28.5 | 28.5 | ∕ | ∕ | 60 | 186 | 300 | 2019年 | ∕ | ∕ | 非扶贫资金，在施工 | 其他渠道 解决
28 | 郭镇乡 | 麻布村 | 通组油化改造 | 产业发展 | 区交建局 | 麻布村委会 | 提质改造刘庭福屋场760米 | 29.6 | 29.6 | ∕ | ∕ | 60 | 186 | 300 | 2019年 | ∕ | ∕ | 非扶贫资金，在施工 | 其他渠道 解决
29 | 郭镇乡 | 马安村 | 马安村和平组致春华路 | 基础设施 | 区交建局 | 马安村 | 硬化我村村干道至和平组赵春华家300米机耕路。 | 29.4 | 29.4 | ∕ | ∕ | 15 | 63 | ∕ | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 20 | 公示结果 “无异议”
30 | 郭镇乡 | 枣树村 | 新民组新塘改造 | 基础设施 | 区农林水务局 | 枣树村 | 新塘改造护砌、清淤 | 20 | 20 | ∕ | ∕ | 60 | 325 | ∕ | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 20 | 完成
31 | 工作组 | 冷水铺村 | 107断头路道路硬化 | 基础设施 | 区交建局 | 冷水铺村 | 改造硬化800米 | 30 | 20 | 10 | ∕ | 267 | 914 | ∕ | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 20 | 完成
32 | 工作组 | 冷水铺村 | 田家组蔬菜基地改造项目 | 产业发展 | 区农林水务局 | 冷水铺村 | 蔬菜基地改造 | 18 | 18 | 0 | 0 | 32 | 85 | 500 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕1号 | 18 | 完成
33 | 工作组 | 胥家桥村 | 山塘水港区清淤、维修 | 基础设施 | 区农林水务局 | 胥家桥村 | 山塘水港疏通 | 16 | 16 | ∕ | ∕ | 20 | 56 | ∕ | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 20 | 完成
34 | 工作组 | 滨湖村 | 胡家组至马家组道路提质改造 | 基础设施 | 区交建局 | 滨湖村 | 道路体质硬化 | 20 | 20 | ∕ | ∕ | 20 | 56 | ∕ | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 20 | 完成
35 | 工作组 | 延寿寺村 | 延寿寺村十三组组道路维修改造 | 基础设施 | 区交建局 | 延寿寺村 | 部分道路硬化 | 20 | 20 | ∕ | ∕ | 10 | 30 | ∕ | 2018年 | ∕ | ∕ | 完成，非扶贫资金 | 其他渠道 解决
36 | 工作组 | 延寿寺村 | 延寿寺村七组、八道路维修改造 | 基础设施 | 区交建局 | 延寿寺村 | 道路硬化 | 15 | 15 | ∕ | ∕ | 30 | 80 | ∕ | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 20 | 完成
37 | 工作组 | 花果畈村 | 道路提质改造 | 基础设施 | 区交建局 | 花果畈村 | 曹家组3000米道路提质改造 | 50 | 50 | ∕ | ∕ | 24 | 43 | ∕ | 2018年 | ∕ | ∕ | 非扶贫资金，在施工 | 其他渠道 解决
38 | 城陵矶 街道 | 城陵矶村 | 东风组高标准菜园整治清淤 | 产业发展 | 农林水务局 | 城陵矶村 | 约30亩菜地便于灌溉，为农户增产、增收 | 30 | 28 | ∕ | 2 | 19 | 42 | 800 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕1号 | 12 | 完成
39 | 城陵矶 街道 | 城陵矶村 | 胜利组蔬菜基地改造项目 | 产业发展 | 农林水务局 | 城陵矶村 | 约40亩菜地便于灌溉，为农户增产、增收 | 20 | 20 | ∕ | ∕ | 22 | 48 | 800 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 20 | 完成
40 | 奇家岭 街道 | 仓田村 | 新王至周家组道路改造项目 | 基础设施 | 区交建局 | 仓田村 | 增加新王组延伸至周家组硬化道路800㎡的修缮 | 20 | 20 | ∕ | ∕ | 400 | 1200 | 500 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕1号 | 10 | 完成
41 | 奇家岭 街道 | 仓田村 | 新王组硬化道路改造 | 基础设施 | 区交建局 | 仓田村 | 新王组硬化路面需要进行改造，全长728米，2018年改造142米，余下路面2019年、2020年改造，改造后可解决1500村民出行 | 12 | 10 | 2 | ∕ | 510 | 1500 | 600 | 2018年 | 岳楼扶发 〔2018〕3号 | 20 | 完成
合计 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 2334.7 | 1841.7 | 263 | 240 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 1449.2 | ∕