附件4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：       国家基本公共卫生服务                                

项目单位：        岳阳楼区卫生健康局        
主管部门：                                       

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2020 年4 月 27日

岳阳楼区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	许飞龙
	联系电话
	13575012118

	项目地址
	兰竹路13号
	邮 编
	414000

	项目起止时间
	2019年     01 月起至  2019   年   12 月止

	计划安排资金

（万元）
	
	实际到位资金

（万元）
	4463.31
	实际支出

（万元）
	4463.31
	结余

（万元）
	0

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	751.59
	市财政
	751.59
	市财政
	

	区财政
	
	区财政
	315.75
	区财政
	315.75
	区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	基本公卫经费
	815
	2019年3月11日
	

	基本公卫经费
	124
	2019年3月23日
	

	基本公卫经费
	1150
	2019年6月5日
	

	基本公卫经费
	480
	2019年10月11日
	

	基本公卫经费
	200
	2019年11月7日
	

	基本公卫经费
	751.2
	2019年12月26日
	

	基本公卫经费
	330
	2020年1月13号
	

	基本公卫经费
	183.1
	2020年3月2号
	

	基本公卫经费
	214.28
	2020年3月6号
	

	基本公卫经费
	215.73
	2020年3月6号
	

	支出合计
	4463.31
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	为辖区居民提供十四类基本公共卫生服务项目
	基本完成

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	电子健康档案
	75%以上


	75%

	
	
	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率


	90%以上


	99.7%

	
	
	
	传染病、突发公共卫生事件报告率


	95%以上


	100%

	
	
	
	0-6儿童健康管理率


	85%以上


	95.73%

	
	
	
	孕产妇健康管理率


	85%以上


	97.34%

	
	
	
	65岁及以上老年人健康管理率


	70%以上


	70.79%

	
	
	
	严重精神障碍患者健康管理率


	75%以上
	97.06%

	
	
	质量指标
	0-6岁儿童健康管理率
	85%以上

	95.73%

	
	
	
	孕产妇健康管理率
	85%以上
	97.34%

	
	
	
	65岁及以上老年人健康管理率


	70%以上


	70.79%

	
	
	
	高血压患者规范管理率
	60%以上


	64.68%

	
	
	
	2型糖尿病患者规范管理率

	60%以上


	65.82%

	
	
	
	严重精神障碍患者健康管理率

	75%以上


	97.06%

	
	
	
	肺结核患者管理率
	90%以上


	100%

	
	
	
	老年人中医药健康管理率
	45%以上


	45.7%

	
	
	
	儿童中医药健康管理率

	45%以上


	66.7%

	
	
	时效指标
	
	
	

	
	
	成本指标
	65元/人/年
	65元/人/年
	65元/人/年

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	居民健康保健意识和健康知识知晓率。
	逐步提高
	居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高

	
	
	
	慢性病、重大疾病预防和控制水平
	逐步提高
	慢性病、重大疾病预防和控制水平逐步提高

	
	
	生态效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度指标
	居民满意度
	90%以上
	90%以上

	绩效自评综合得分
	93分

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	许飞龙
	副局长
	岳阳楼区卫健局
	许飞龙

	陈睿
	基层卫生健康股股长
	岳阳楼区卫健局
	陈睿

	丰维
	基层卫生健康股副股长
	岳阳楼区卫健局
	丰维

	评价组组长（签字）：         

     评价等级优秀

                                                        2020 年4月27  日

	项目单位意见：

     自评情况属实

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                       2020 年4月27日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：

	五、评价报告综述（文字部分）
（一）项目基本概况。为让基本公共卫生服务这一惠民项目落到实处，我区从政府层面主导公共卫生工作，街乡履行属地公共卫生职责，专业部门发挥专业特长，全社会广覆盖、共同参与。根据省、市卫健委相关文件的精神，对标《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，成立了基本公共卫生服务项目业务指导小组、基本公共卫生服务项目绩效考核领导小组等领导组织，负责全区基本公共卫生服务的组织管理和项目执行，制定考核细则纳入全区综合绩效考评项目，各社区卫生服务中心（乡卫生院）设立公共卫生科，配备了专（兼）职人员，组织负责本街道的项目管理。与区财政局联合制定了《区基本公共卫生服务项目管理实施方案》、《区基本公共卫生服务项目绩效考核方案》、《区基本公共卫生服务项目绩效考核经费分配方案》等配套文件，指导全区基本公共卫生服务项目的开展，通过一系列文件的制定实施，进一步明确了工作目标、主要任务、工作职责和实施步骤，着力解决当前影响城乡居民的主要公共卫生问题，为城乡居民提供及时、方便和规范的基本公共卫生服务。采取建立台账、定期通报、督导考核等方式，确保项目顺利实施推进。已按照年初联合区财政局制定的考核方案对基层医疗机构实施督导和考核。

（二）项目资金使用及管理情况。2019年区卫健局与区财政局联合制定了《区基本公共卫生服务项目管理实施方案》、《区基本公共卫生服务项目绩效考核方案》、《区基本公共卫生服务项目绩效考核经费分配方案》等配套文件，指导全区基本公共卫生服务项目的开展，按照考核方案对基层医疗机构实施督导、考核及经费拨付。2019年基本公卫经费4033.3万元，已全部拨付至基层医疗卫生机构。
（三）项目组织实施情况。2019年辖区累计建立居民健康档案493730份；规范管理20628名高血压患者，高血压患者规范管理率64.68%；规范管理7998名糖尿病患者，糖尿病患者规范管理率65.82%；为28229名65岁以上老年人进行免费健康体检；中医药健康指导34769人次；在全区各社区（村）开展社区健康讲座、宣传栏及时更新工作。制作宣传栏11期、制作宣传折页18种、发放宣传材料50万余份、发放视频资料35种。开展结核病防治宣传日、肿瘤防治宣传周、免疫规划日、无烟日、疟疾日、职业病防治宣传周、爱耳日等健康主题日宣传活动，共计27场，发放宣传资料10万余份，受众26万余人。利用微信、微博等新媒体平台开展健康知识宣传工作，开通“健康岳阳”、“岳阳楼区疾控中心”公众号，定时推送健康信息，每周三次，共计发送信息237条。联合“岳阳健康协会食育项目点”开展食育进校园活动，在区辖各学校开展食育讲座60余堂，受众5000余人次。和岳城小学达成营养配餐食育项目试点单位协议，有针对性的制作健康教育资料、课程、制定营养菜谱。开展健康巡讲，组专业讲师团队对我区居民进行健康巡讲，共举办健康巡讲讲座124场，受众6700余人；2019年全区掌握户籍产妇3896人，活产3983人，系统管理孕产妇3877人，系统管理率97.34%；产后访视3877人，产后访视率97.34%，住院分娩率100%。管理流动孕产妇329人，均按照基本公卫要求进行规范管理，享受公卫均等化服务,6月21日在常德发生一例岳阳楼区户籍孕产妇死亡（系空挂户，2012年外嫁至常德市）;全区0-6岁儿童共有37600人，3岁以下儿童16023人，严格按照“4：2：1”模式对0-6岁儿童进行健康管理，0-6岁儿童健康管理人数35994人，健康管理率95.73%，1-11月活产数3984人，新生儿访视3937人，访视率98.82%； 规范动态管理高危儿、营养性疾病儿童1847人，均建立双卡，及时进行了动态管理，并提出个性化干预措施及营养评价技术指导,2019年5岁以下儿童死亡12人;规范管理严重精神障碍患者2674人。

大力开展“监督讲堂”，优化执法环境，组织卫计综合监督（协管）员专业知识培训1330人次，多种形式的法律法规知识大型宣传活动8次。协同规范管理，建章立制，实现内外并举、联防联治，开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查265次，经常性医疗卫生监督268次，检查公共场所经营单位3362家、生活饮用水单位63家，学校卫生督查203次，实现非法行医“零容忍”。
顺利完成免疫规划、重点传染病疫情防控培训、结防、麻疹查漏补种、“4.25”预防接种宣传日、入托入学儿童预防接种证查验工作，及时处置洪涝灾害等卫生应急305起。传染病防控工作中积极主动协调街办、农水、工商、公安等部门全面摸排，对辖区所有基层传染病专干集中防控知识培训，规范及时处置流感、手足口疫情和洪涝灾害卫生应急工作，快速反应，科学应对，开展了流行病学调查工作，及时上报市级主管部门并听取疾控执行专家会诊意见，联合区食药分局、教体科技局、街道（管理处）两百名相关负责人加强学校传染病防控工作，做好应急预案、环境卫生消毒和巡检，有效遏制疫情的蔓延，确保大灾后无大疫，全区各网络直报单位按时报告疫情，无迟报、迟审疫情。自长春长生公司狂犬疫苗事件发生以来，我局高度重视，筑牢防线，扎实做好免疫规划工作，对16家基层预防接种单位进行了重新审核验收，为59名预防接种医务人员进行了高规格培训考核和资质确认，严格控制疫苗的采购和冷链管理，确保疫苗的安全性和有效性，全区一类疫苗接种190463剂次，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为99.7%。

全区16家基层医疗机构已组建“3+2+1”家庭医生服务团队54个，即由三级医院医生和二级医院、专科医院医生及社区全科医生组成服务团队。家庭签约服务有免费服务包、个性服务包、增值服务包，签约居民实行菜单式模式 （自主选择适合的服务包）；岳阳市二人民医院对已签约的家庭实行检查绿色通道，检查费用减免20%等等多种措施助力家庭医生签约服务。各基层医疗卫生机构以“5.19世界家庭医生日”宣传活动为契机，组建家庭医生团队在辖区全面开展基本公卫服务和家庭医生服务进机关、进学校、进社区、进家庭、进农村的“五进”活动。今年“5.19世界家庭医生日”主题宣传活动、“五进”系列活动，活动现场全区共签订家庭医生服务协议2631份，接受健康咨询义诊4520人，免费测量血压2760人，免费测血糖2109人，发放家庭医生签约服务手册、家庭医生签约相关政策解读、高血压、糖尿病防治知识等资料6000余份，受到了广大社区居民的一致好评。为了更好地落实各级卫健委《关于做好2019年家庭医生签约服务工作的通知》、《关于印发建档立卡贫困人口慢病家庭医生签约服务工作方案的通知》等文件精神，今年10月开始推进公卫3.0系统电子化签约。我区各基层医疗卫生单位高度重视家庭医生签约服务工作，制度建设健全，组织管理到位；借力技术支撑，合理组建团队，探索签约服务新模式；签约有序实施推进，履约逐渐提质增效。

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1.公共卫生服务必须按省级要求在真实规范上下功夫。2.加强居民健康档案的核查、更新，力争1年的时间全区所有居民健康档案全部规范到位。3.认真熟悉省级目标考核体系，认真开展查漏补缺，确保各级考核中取得较好成绩。继续坚持绩效考核的“指挥棒”作用，加大公卫考核和奖惩力度。4.加强孕产妇、高血压、糖尿病、结核病、65岁以上老年人等重点人群的管理和考核力度。5.采取多种方式、多种途径，全方位加大公卫宣传力度，努力提升居民对公卫工作的知晓率和满意度。6.继续压实区疾控中心、妇幼保健院、综合执法局等专业公共卫生机构对基层医疗机构的指导培训职责。   
（七）附件




附件4-2

项目支出绩效评价评分表

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	5

	项目管理 
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	项目管理 
	25
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	5

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	3

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	3

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	2

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	环境
效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	服务

对象

满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	93


备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
— 7 —

