## 项目指标体系例表
附件1
楼区教育局2018年教育信息化建设 项目支出绩效评价指标体系
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评分标准
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 1、设有目标（1分） 2、目标明确（1分） 3、目标细化（1分） 4、目标量化（1分）
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 1、符合法律法规（1分） 2、符合经济社会发展规划（1分） 3、符合部门年度工作计划（1分，需提供佐证材料） 4、针对某一实际问题和需求 （1分）
|  |  |  | 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 1、符合申报条件（2分） 2、项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 3、项目如有调整，履行了相应手续（1分）
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配方法；资金分配因素全面合理 | 1、有相应的资金管理办法（1分，需提供佐证材料） 2、办法健全规范（1分） 3、因素全面合理（1分）
|  |  |  | 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理规定；分配结果公平合理 | 1、符合分配办法（2分） 2、分配公平合理（3分） 以上需提供相应的资金分配方案
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100％ | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 1、到位及时（2分） 2、不及时但未影响项目进度（1分） 3、不及时并影响项目进度（0.5分）
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合理，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 1、虚列套取扣4-7分 2、依据不合规扣2分 3、截留、挤占、挪用扣3-6分 4、超标准开支扣2-5分 5、超预算扣2-5分
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 1、财务制度健全（1分，需提供佐证材料） 2、严格执行制度（1分） 3、会计核算规范（1分）
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全，分工明确 | 机构健全，分工明确（1分）
|  |  |  | 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分）
|  |  |  | 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 1、按计划开工（1分） 2、按计划开展（1分） 3、按计划完工（1分）
|  |  |  | 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 1、管理制度健全（2分，需提供佐证材料) 2、制度执行严格（3分）
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 29 | 质量指标 | 12 | 项目完工验收是否符合质量要求 | 一个项目符合质量要求计3分；虽符合质量要求但经过了整改计1分；不符合质量要求计0分。
|  |  |  | 时效指标 | 8 | 项目实施进度和终验收时间是否滞后 | 一个项目实施进度和终验收按计划完成计2分。
|  |  |  | 数量指标 | 9 | 对2018年教育信息化建设、白杨坡小学声光系统、白杨坡信息技术系统三个分项采购物资设备数量抽查结果 | 按抽查结果计分。表实相符计2分，表实不符计0分。
|  | 项目效果 | 26 | 社会效益 | 8 | 项目对教学质量、教学工作效率、学生学习环境、学习条件产生积极影响 | 绩效评价小组评估各项目社会效益计分
|  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目对教学质量、教学工作效率、学生学习环境、学习条件产生积极影响 | 绩效评价小组评估各项目可持续影响计分
|  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 满意度调查结果 | 满意度≧95％计10分；95％>满意度≧90％计9分，90％>满意度≧85％计8分，以此类推，低于75％计0分。
总分 | 100 |  | 100 |  | 100

## 项目评分例表
附件2
楼区教育局2018年教育信息化建设 项目支出绩效评价评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评分标准 | 评价得分 | 备注
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 1、设有目标（1分） | 1 | 绩效目标未量化
[7 empty] | 2、目标明确（1分） | 1
[7 empty] | 3、目标细化（1分） | 1
[7 empty] | 4、目标量化（1分） | 0
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 1、符合法律法规（1分） | 1
[7 empty] | 2、符合经济社会发展规划（1分） | 1
[7 empty] | 3、符合部门年度工作计划（1分，需提供佐证材料） | 1
[7 empty] | 4、针对某一实际问题和需求 （1分） | 1
|  |  |  | 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 1、符合申报条件（2分） | 1
[7 empty] | 2、项目申报、批复程序符合管理办法（1分） | 1
[7 empty] | 3、项目如有调整，履行了相应手续（1分） | 1
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配方法；资金分配因素全面合理 | 1、有相应的资金管理办法（1分，需提供佐证材料） | 1 | 未提供资金分配方案
[7 empty] | 2、办法健全规范（1分） | 0
[7 empty] | 3、因素全面合理（1分） | 0
|  |  |  | 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理规定；分配结果公平合理 | 1、符合分配办法（2分） | 2 | 未提供资金分配方案
2、分配公平合理（3分）
以上需提供相应的资金分配方案
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100％ | 1、资金到位率≧95％（3分） | 3
2、95％>资金到位率≧85％（2分）
3、85％>资金到位率≧75％（1分）
4、资金到位率<75％不得分
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 1、到位及时（2分） | 2
2、不及时但未影响项目进度（1分）
3、不及时并影响项目进度（0.5分）
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合理，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 1、虚列套取扣4-7分 2、依据不合规扣2分 3、截留、挤占、挪用扣3-6分 4、超标准开支扣2-5分 5、超预算扣2-5分 | 5 | 非书面专项预算1000万，已超预算
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 1、财务制度健全（1分，需提供佐证材料） | 1
[7 empty] | 2、严格执行制度（1分） | 1
[7 empty] | 3、会计核算规范（1分） | 1
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全，分工明确 | 机构健全，分工明确（1分） | 1
|  |  |  | 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1
|  |  |  | 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 1、按计划开工（1分） | 2 | 白杨坡声光项目进度滞后
2、按计划开展（1分）
3、按计划完工（1分）
|  |  |  | 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 1、管理制度健全（2分，需提供佐证材料) | 2
[7 empty] | 2、制度执行严格（3分） | 3
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 29 | 质量指标 | 12 | 项目完工验收是否符合质量要求 | 教学资源与研修管理平台建设及运维 | 3 | 白杨坡小学信息技术系统项目进行了整改
[7 empty] | 2018年教育信息化建设（含增补部分） | 3
[7 empty] | 白杨坡小学演播厅/体育场/会议室等声光信息系统 | 3
[7 empty] | 白杨坡小学信息技术系统 | 1
一个项目符合质量要求计3分；虽符合质量要求但经过了整改计1分；不符合质量要求计0分。
|  |  |  | 时效指标 | 8 | 项目实施进度和终验收时间是否滞后 | 教学资源与研修管理平台建设及运维 | 2 | 白杨坡小学声光信息系统项目因场馆原因，实施进度滞后
[7 empty] | 2018年教育信息化建设（含增补部分） | 2
[7 empty] | 白杨坡小学演播厅/体育场/会议室等声光信息系统 | 1
[7 empty] | 白杨坡小学信息技术系统 | 2
一个项目实施进度和终验收按计划完成计2分。
|  |  |  | 数量指标 | 9 | 对2018年教育信息化建设、白杨坡小学声光系统、白杨坡信息技术系统三个分项采购物资设备数量抽查结果 | 2018年教育信息化建设（含增补部分） | 3 | 白杨坡信息技术系统有合同变更，抽样数量相符
[7 empty] | 白杨坡小学演播厅/体育场/会议室等声光信息系统 | 3
[7 empty] | 白杨坡小学信息技术系统 | 3
按抽查结果计分。表实相符计3分，表实不符计0分。
|  | 项目效果 | 26 | 社会效益 | 8 | 项目对教学质量、教学工作效率、学生学习环境、学习条件产生积极影响 | 绩效评价小组评估各项目社会效益计分 | 7
|  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目对教学质量、教学工作效率、学生学习环境、学习条件产生积极影响 | 绩效评价小组评估各项目可持续影响计分 | 7
|  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 满意度调查结果 | 满意度≧95％计10分；95％>满意度≧90％计9分，90％>满意度≧85％计8分，以此类推，低于75％计0分。 | 10 | 满意度≧95％
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 85