附件4-1

`

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：        2020年度残疾儿童康复救助项目

项目单位：岳阳楼区残联

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年  3月 16  日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 韩姝 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 8811185 |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2020年 1月起至 2020 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 390 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  | 394.7 |  |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 394.7 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 104.5 |  |  | 其中：中央财政 |  | 104.5 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 104.5 | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 95.5 |  |  | 省财政 |  | 95.5 |  |  |  | 省财政 |  |  | 95.5 | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 108.7 |  |  | 市财政 |  | 108.7 |  |  |  | 市财政 |  |  | 108.7 | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 86 |  |  | 区财政 |  | 86 |  |  |  | 区财政 |  |  | 86 | 区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 残疾儿童康复救助 |  |  |  | 394.7 |  | 专户2020年1月8# 91.24万 2020年10月10# 152.7万 2020年12月8# 150.76万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 394.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 1、开展0-17岁儿童进行康复救助任务数256人。 2、开展残疾儿童辅具适配及矫形器免费安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-17岁儿童进行康复救助人数256名，儿童生活补贴253人。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  |  | 1、2020年度残疾儿童康复服务 |  |  |  | 0-6岁残疾儿童康复服务全覆盖,7-17岁残疾儿童（青少年）35人。 |  | 0-6岁残疾儿童康复救助220人，7-17岁残疾儿童（青少年）36人。 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 资助标准达标率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 资助经费及时发放率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 贫困户子女生均资助标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 受助残疾人满意度 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 韩姝 |  |  | 副理事长 |  |  |  |  |  | 岳阳楼区残联 |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡先 |  |  | 党组成员 |  |  |  |  |  | 岳阳楼区残联 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李小香 |  |  | 康复股长 |  |  |  |  |  | 岳阳楼区残联 |  |  |  |  |  |  |  |
| 易安 |  |  | 会计 |  |  |  |  |  | 岳阳楼区残联 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：  李小香                 联系电话：13975036908

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件 一、 项目基本情况 根据岳楼政发【2019】4号《岳阳市岳阳楼区残疾儿童康复救助制度实施办法》的通知，《岳阳楼区关于做好残疾人精准康复服务精准康复实施方案》及相关文件精神执行。 （二） 项目资金管理及使用情况 专项资金按照专款专用的管理原则，不截留、不挪用。今年我单位的康复资金按照要求全部使用完毕。建立了健全的内部预算管理制度，做到有支出、有预算，全口径预算；确保预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定。定期开展内部审计工作。区残联按区财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况 。 - 部门专项组织实施情况 1、对相关文件精神制订项目实施方案 - 3月组织各乡（街）开展精准康复服务工作部署 3、3月底组织实施 4、6月开展康复项目中期工作总结 5、11月健全康复项目档案、全年工作总结 6、11月底自查迎接市、区对康复工作验收 7、市、区绩效考核 四、部门整体支出绩效情况 今年主要履职及履职效益情况： 1、2020年我区紧扣目标任务，认真履职，抓好残疾人儿童康复、精准辅具适配、社区康复服务、家庭医生签约等服务工作，扎实推进残疾人精准康复服务行动较好的完成各项工作，康复服务率、有效率、达到80%,残疾人满意率达到90%。 五、存在的问题和整改情况 一切按上级精神照章办事。 六、改进措施和有关建议 1进一步加大康复资金投入，拓宽7-17岁残疾儿童（青少年）支持性服务。 2、加大康复专业技术人才培养，提高康复服务能力。 2、加强康复机构建设，完善康复服务设施设备。

附件4-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 8 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。