岳阳楼区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：        岳阳市岳阳楼区图书馆

预 算 编 码：   601003

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年  6月 25 日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 李洁 |  |  |  |  | 联络电话 |  |  | 15273096060 |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 7 |  |  |  |  | 实有人数 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 职能职责 概述 |  | 1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。2.为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料。3.传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。4.根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。5.在区政府有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 1.认真参加局党组组织的各类政治学习，保证全馆党员积极参加各类政治宣讲活动。 2.加大岳阳楼区图书馆分馆建设，争取财政支持，年度内建成1—2个图书馆分馆。 3. 加大电子阅读机的摆放工作，年度内力争在城区繁华地段及政府部门摆放1台电子阅读机。 4.开展“岳州讲坛”活动，进社区下基层，全年计划开展讲座4—5场。 5.加强社区分馆建设管理，全年计划向社区分馆赠书1000册，开展一次社区分馆摸底调研，一次管理员培训授课。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度单位总体运行情况及取得的成绩 |  | 1.为迎接第25个“世界读书日”我馆联合区政协在郭镇枣树村百姓大舞台演播厅发起全民阅读活动，现场气氛热烈，反响很好。2.我馆联合市图书馆、区宣传部在郭镇乡马安村文化活动中心启用公共文化一体机，为广大读者搭建起一个更加快捷的数字阅读平台，现场指导公共文化一体机的用途，并带领学生开展阅读活动，更好地让读者感受到数字文化带来的别样阅读体验。3.我馆与书门书屋联合开展《熊孩子故事会》活动；4.开展《童声诵读会》活动，并签订协议。同时，我馆在“荐书视频《邓小平卓越智慧》”荣获“祖国在我心中”湖南省百城图书馆共荐共读活动一等奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他 收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、文化馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、图书馆 |  |  | 148.33 | 22.51 | 100.82 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 4、文化体育产业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 | 其中： |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  | 累计结余 |  |
|  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、文化馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、图书馆 |  |  | 145.25 | 93.33 | 87.45 |  | 5.89 |  | 51.92 |  | 3.08 |  |  |  |
| 4、文化体育产业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  | 因公出国费 |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、文化馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、图书馆 |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、文化体育产业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、文化馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、文化体育产业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 加大电子阅读机的摆放工作，年度内力争在城区繁华地段及政府部门摆放1台电子阅读机。 2.图书馆计划完成新增1000册藏书和新建1家街道分图书馆开展“市民大课堂”讲座活动5-7次；组织“岳州讲堂”单位讲座活动4-5次； |  |  |  |  |  | 圆满完成各项工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 确保单位正常行使各项职能工作有序开展 |  |  |  |  |  | 达标完成 |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 完成新增1000册藏书和新建1家街道分图书馆开展“市民大课堂”讲座活动3-4次；组织“岳州讲堂”单位讲座活动4-5次，完成马安村数字文化一体机投放 |  |  |  |  |  | 达标完成 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2020年12月31日 |  |  |  |  |  | 按时完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 节约行政成本和运行费用 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 促进文化体育旅游事业发展，提高图书馆工作效率。进一步优化了公共文化设施网络布局，公共文化服务体系全面覆盖城乡 |  |  |  |  |  | 按目标完成 |  |  |
|  |  |  |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 社会公众满意度达90%以上 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |
| 许五星 |  | 副局长 |  |  |  |  | 岳阳楼区文旅广体局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曹琼 |  | 图书馆馆长 |  |  |  |  | 岳阳楼区图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李洁 |  | 图书馆副馆长 |  |  |  |  | 岳阳楼区图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：     李洁             联系电话：15273096060

五、绩效评价报告综述（文字部分） 岳阳楼区图书馆2020年整体支出绩效自评 一、单位概况 （一）单位基本情况。 本单位是全额拨款事业单位编制7名，在职3名，退休10名，实行独立核算单位。 （二）单位整体收入、支出基本情况。 2020年我馆整体收入148.33万元，包括上年结转22.51万元，公共财政拨款100.82万元和其他收入25万元。整体支出145.25万元，包括人员经费和公用经费支出93.33万元，项目支出51.92万元。 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）2020年整体支出 145.25万元，其中人员经费87.45万元，包括在职人员3人，离、退休人员10人 .公用支出5.89万元。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象。三公经费0.63万元，三公经费总支出控制较好超未预算。 （二）专项支出 1.为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我馆制定以下管理制度： （1）专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。 （2）资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。 （3）严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。 （4）专项资金报帐拨付要附真实、有效、合法的凭证。 （5）加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。 （6）对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。 2、专项资金支出51.92万元。 （1）全民阅读支出3.84万元。 （2）图书馆免费开放资金支出23.22万元。 （3）图书馆分馆建设支出19.82万元。 （4）图书购置支出5.04万元。 三、单位专项组织实施情况 我馆专项严格按照招投标、政府采购原则来实施。 - 单位整体支出绩效情况 2020年,我馆在局班子的带领下，认真学习习近平总书记关于谈治国理政，学习强国建设理论，脚踏实地开展各类阅读活动，深入社区基层做好读者服务，开创了图书馆工作的新局面。 （一）、加强政治学习，坚定政治信仰 2020年我馆按照局班子的要求，加强政治理论学习，重点学习党章、党规，学习强国论坛，从思想上、理论上坚定党的信念，坚定社会主义道路，做政治上的明白人，忠诚党的事业，每位党员对照党章要求检查自身的思想与行为，局党组组织的政治理论学习与馆内政治学习无一人无故请假缺席，每位党员都依照要求，做好学习笔记、撰写学习心得，并把学习中的动力化为工作中的热情，把党员的先锋模范作用落实到具体工作中，振奋了工作精神，开创了工作新局面。 （二）、以阅读活动为阵地，积极开展读书活动 4月23日，为迎接第25个“世界读书日”我馆联合区政协在郭镇枣树村百姓大舞台演播厅发起全民阅读活动，现场气氛热烈，反响很好。5月28日，我馆联合市图书馆、区宣传部在郭镇乡马安村文化活动中心启用公共文化一体机，为广大读者搭建起一个更加快捷的数字阅读平台，现场指导公共文化一体机的用途，并带领学生开展阅读活动，更好地让读者感受到数字文化带来的别样阅读体验。5月上旬，我馆与书门书屋联合开展《熊孩子故事会》活动；6月上旬开展《童声诵读会》活动，并签订协议。同时，我馆在“荐书视频《邓小平卓越智慧》”荣获“祖国在我心中”湖南省百城图书馆共荐共读活动一等奖。 （三）、积极参加学习活动，指导分馆业务工作 4月8日，我馆联合文化馆一行前往临湘市文旅广体局交流学习。在文旅广体局召开了公共文化服务三年计划行动会议，先后在图书馆、文化馆、羊楼司文化站进行参观。5月25日，我馆干部职工积极参加湖南省图书馆学会主办、中国知网提供技术支持的“2020年湖南省图书馆业务培训班”在中国知网在线教学服务平台线上开讲的培训活动，并顺利获得结业证书。9月3日，图书馆为人社局送去歌德电子阅读机1台、图书1150册，并成立图书馆分馆。10月12日，图书馆为站办新站社区送去图书549册，书架2组，并为下一步作为分馆打好基础。 （四）、抓调研，促进楼区图书馆建设工作 为迎接湖南省公共文化服务体系三年行动计划验收、第七次全国县级以上公共图书馆评估定级，我馆积极与财政局、厂地协作服务中心了解楼区空余办公场地，以便解决我馆馆舍问题。9月9日，省、市图书馆一行在区图书馆调研，对图书馆发展状况和总分馆建设情况进行指导，并在洪家洲社区分馆参观了借阅室、电子阅览室等场馆免费开放和读者活动开展情况。 （五）、强化业务学习，提升馆员专业知识 我馆时刻围绕学习型团队的建设，积极组织图书馆工作人员参加各种培训学习，强化图书馆队伍素质，不断提高团队的创造力、凝聚力和战斗力。同时赴湘阴、华容、临湘等图书馆参观交流学习，并组织馆内干部职工在长沙、邵阳参加的专业培训，获得了相关培训结业证书。 五、绩效评价和结论 图书馆2020年度部门整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，并达到全市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。加快了我馆建设步伐，推动图书馆各方面工作更好更快的发展，努力实现我馆大发展大繁荣的战略目标。 六、存在的问题 财政预算图书馆专项资金经费太少，影响到图书馆有关活动开展的质量。 七、改进措施和有关建议 1、坚持厉行节约，促进收支平衡。 我馆将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。 ２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。 3、为确保图书馆工作持续发展，希望区政府加大对图书馆作的财政专项投入。

附件3-2

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 4 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 6 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市区民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 7.5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 7.5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 97 |  |