附件2-1

岳阳楼区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：  岳阳楼区拆迁安置服务中心

预 算 编 码：    409001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 5月 4日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 向旭 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 55人 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 52人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 1、贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。 2、负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。 3、负责各类建设项目征地的协调。 4、经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。 5、负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。 6、负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。 7、负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：结束G240棚户区改造项目、白水二期项目征收拆迁工作，并启动四化建棚改二期项目、岳阳楼景区北扩、己内酰胺片区征拆工作项目征收补偿工作。 任务2：积极对接市直相关部门加快待办证安置房小区办证手续。 任务3：启动雷锋山安置房二期房屋主体建设工作,完成向阳水岸安置房、南辅道主体建设和安置房分配工作，力争全面化解所有安置遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 1、G240项目完成征拆11.7万平方米，西环线如期全面通车。白水二期4个项目征拆工作已完成，四化建棚改二期项目征拆工作正在清零扫尾，岳阳楼景区北扩、己内酰胺片区征拆工作有序推进。全区国有土地上签约1128户，涉及征拆面积8.8万平方米。 2、收集待办证安置房小区资料14个，未办证3186户，正在积极对接市直相关部门，加快手续办理当中，可化解蔡家安置房、芭蕉湖安置房、东津湾安置房、洛王安置房等4个项目总证办理工作。 3、已建成的向阳水岸和南辅道两个项目需安置房源658套，在南辅道分房工作中，共收集选房意向表600多份，收集各类意见建议50多条，政策解释多达2000多人次。截至目前，两个项目分房工作已经完成了634套安置房分配工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 749.82 | 0 |  | 749.82 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 749.82 | 749.82 |  | 575.75 |  | 174.17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 134.86 | 134.86 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：结束G240棚户区改造项目、白水二期4个项目征收拆迁工作，并启动四化建棚改二期项目、岳阳楼景区北扩、己内酰胺片区征拆工作项目征收补偿工作。 目标2：积极对接市直相关部门加快待办证安置房小区办证手续。 目标3：完成向阳水岸安置房、南辅道主体建设和安置房分配工作，力争全面化解所有安置遗留问题。 |  |  |  |  |  |  | 以上目标任务均已高效优质完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：加大征收腾地交地工作力度。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：指导各棚改项目依法依规开展清零工作。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：完成征收腾地工作。 |  |  |  | 已签约1128户 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：完成征收腾地面积。 |  |  |  | 已签约8.8万平方米 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 协助土地出让办完成土地出让工作。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：已支付棚户区征收补偿款。 |  |  |  | 棚户(旧城)区已拨付14272.5102万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：回笼购房款。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 棚户区改造项目按上级要求紧张有序进行，得到征收补偿群众肯定。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 回笼了白水及磨子山等项目购房款。 |  |  |  | 完成中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 在交房工作中解决了部分住房特殊困难户。 |  |  |  | 完成中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 社会公众满意度超过95%。 |  |  |  | 征收安置户95%满意 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨国庆 |  | 党组副书记、副主任 |  |  |  |  |  | 岳阳楼区拆迁安置服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张满平 |  | 财务股长 |  |  |  |  |  | 岳阳楼区拆迁安置服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 向旭 |  | 财务会计 |  |  |  |  |  | 岳阳楼区拆迁安置服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况: 单位基本情况：岳阳楼区拆迁安置服务中心主要工作职责：贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。负责各类建设项目征地的协调。经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。共设置全额拨款事业编制50名，在职全额事业编48人，其中主任1名，副主任3名，正股级职数7名。内设机构八个，分别为办公室、征收管理股、安置保障股、财务统计股、政策法规股、政工人事股、资料审核股、信访室等机构。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2021年度我中心机关支出合计749.82元，其中工资福利支出567.25万元，商品和服务支出118.30万元，安置遗留问题处理54.03万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 我中心建立了预算资金管理和支付制度。一方面，我中心认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。另一方面，我中心注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。今年“三公”经费使用为零。 （二）专项支出 由于全区征收拆迁安置遗留问题突出，安置欠账较多，矛盾突出影响社会稳定，区委区政府成立该项目实施安置问题清零专项行动，并逐一化解。该项目在2021支出合计54.03万元。 三、部门（单位）专项组织实施情况 由于全区征收拆迁安置遗留问题突出，安置欠账较多，矛盾突出影响社会稳定，区委区政府成立该项目实施安置问题清零专项行动，并逐一化解。该项目在2021年支出合计54.03万元,支出明细如下：工资福利费用0.54万元，商品和服务费用53.49万元。资金账户设立在区拆迁安置服务中心。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2021年，我中心通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。预算资金中涉及的政府采购、经费拨付事项，我中心均严格按照要求进行了集中采购和请示报告 五、存在的主要问题 通过对我中心整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些问题和不足。财务工作人员业务水平仍需提高。加强财务专业学习培训，多组织一些实用性和操作性较强的培训活动，多组织进行业务交流。 六、改进措施和有关建议 1、细化预算编制工作。进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。 2、加强财务管理工作。在费用支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。 3、加强三公经费管理。进一步严控三公经费，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

附件2-2

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市区民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 96 |  |