2022年计生专项资金

绩效评价报告

# 委托单位：岳阳楼区财政局

# 被评单位：岳阳市岳阳楼区卫生健康局

# 评价单位：中政智信（北京）经济咨询有限公司

2023年10月

| # 一、项目概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 业务负责人 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 易 婷 |  | 联系电话 | 15115022229 |  |
| 单位地址 | 湖南省岳阳市兰竹路13号 |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 项目类型 | 公益性和公共基础设施建设□ 保护和改善生态环境□ 促进欠发达地区经济和社会发展☑科技进步和高新技术产业化□ 其他□ |  |  |  |  |
| 项目支出 | 2230.37万元 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 |  |  |  |  |
| 项目总投入 | 2230.42万元 |  | 其中： 财政资金 | 2230.42万元 |  |
| 二、综合评价结论 |  |  |  |  |  |
| 评价机构 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |  |  |
| 绩效评价综合得分 | 93 |  |  |  |  |
| 绩效绩次级别评定 | 优秀 |  |  |  |  |
| 三、评价人员及机构 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 | 职称 | 单位 |  | 签字 |
| 肖平 | 工商管理 | 注册咨询工程师 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 凌莉 | 会计学 | 咨询经理 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 邓荣强 | 财政学 | 咨询经理 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 汤慧兰 | 财政学 | 分析顾问 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 康莉 | 会计学 | 分析助理 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 中介机构负责人（签字）： |  | 评价组负责人（签字）： |  |  |  |
|  | （公章） |  |  | （公章） |  |
| 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |

# 2022年计生专项资金

# 绩效评价报告

为进一步提高绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《岳阳楼区财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（岳楼财绩〔2023〕4号）及其他绩效评价文件相关要求，受岳阳楼区财政局委托，中政智信（北京）经济咨询有限公司（以下简称“中政智信”）对岳阳楼区2022年计生专项资金开展了绩效评价，现将有关情况汇报如下：

# 一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

1.项目背景

计划生育是中华人民共和国的一项基本国策，即按人口政策有计划的生育。1982年9月被定为基本国策，同年12月写入宪法。主要内容及目的是：鼓励公民晚婚晚育，提倡一对夫妻生育一个子女；符合法律、法规规定条件的，可以要求安排生育第二个子女，从而有计划地控制人口。计划生育这一基本国策自制订以来，对中国的人口问题和发展问题的积极作用不可忽视，直至2016年1月1日正式实施《中华人民共和国人口与计划生育法》(2015年修正)，国家提倡一对夫妻生育两个子女。

为维护计划生育家庭合法权益，落实计划生育奖励扶助政策，促进维护计划生育家庭的合法权益，体现对计划生育家庭的人文关怀，推动健康岳阳楼区建设，根据计划生育新政策，对岳阳楼区符合相关条件的计划生育家庭进行奖励扶助。中央、省、市、县分别承担部分费用，基本程序为资格初步审核、资格复核、申请财政拨付资金。

2.主要内容

计生专项包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计生手术并发症治疗及特困家庭救助、独生子女保健费、城镇独生子女父母奖励资金、计划生育特别困难家庭进行慰问关怀、计划生育家庭贫困学子当年考取高等院校的实施助学关怀、对计划生育家庭中伤残、重大疾病人员给予大病关怀、对计划生育家庭遭受自然灾害或意外事故等造成重大财产损失或人员伤亡的给予救助关怀。

| 项目名称 | 政策依据 | 名词解释 | 测算标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 湘卫家庭发〔2017〕2号 岳楼政发〔2018〕35号 | 农村居民，未多生育子女，未收养子女，现存一个子女或2个女孩或子女死亡，年满60周岁（1933年1月1日后） | 1440元/人/年 其中：960元/人/年的国家标准中60%省16%市4%区20%； 区提标至120元/人/月。480元/人/年100%区承担。 |
| 计生生育家庭特别扶助 | 湘财社〔2022〕12号 岳政办发〔2017〕19号 | 包括：独生子女死亡家庭，独生子女伤残家庭; | 本年度测算后独生子女死亡家庭11760元/人/年，独生子女伤残家庭7620元/人/年。 上半年国家标准死亡家庭5040元/人/年，伤残家庭4200元/人/年；下半年国家标准死亡家庭7080元/人/年，伤残家庭5520元/人/年； 计生特别扶助：其中中央配套60%，省16%，市4%，区20%；省提标600元/人/年，省配套40%，市10%，区50%;区提标死亡家庭,4920元/人/年，伤残家庭2160元/人/年，市级配套30%，区级配套70% |
| 计划生育人员手术并发症特别扶助金 | 湘财社〔2022〕12号 湘人口发〔2012〕18 号 湘卫家庭发〔2016〕2 号 岳楼人口计生领发〔2013〕10号 | 一级：造成爱术者死亡、重度残疾或完全丧失生活自理能力的； 二级：造成受术者组织器官损伤导致严重功能障碍，或基本生活不能完全自理的； 三级：造成受术者组织器官损伤导致一般功能障碍，或轻度影响生活自理能力的。 | 本年度测算后手术并发症扶助二级5460元/年、三级3780元/年 上半年：手术并发症扶助二级5400元/年、三级3600元/年 下半年：手术并发症扶助一级7200元/年，二级5520元/年，三级3960元/年 |
| 独生子女保健费 | 《湖南省人口与计划生育条例》 | 根据《湖南人口与生育条例》规定，在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，夫妻自愿终身只生育一个子女并持有《独生子女父母光荣证》的，从领证之月起到子女十四周岁止，每月发给五至二十元的独生子女保健费。 夫妻双方均有工作单位的，由双方工作单位各负担一半；一方有工作单位，另一方没有工作单位的，由有工作单位一方的工作单位支付；夫妻双方均无工作单位的由户籍所在地乡（镇）人民政府或者街道办事处支付，所需费用由计划生育扶助保障经费分担。 | 240元/年/人 其中：区级140元/人/年、省60元/人/年、 市40元/人/年 |
| 计划生育特殊家庭住院护理补贴 | 湘卫办发〔2018〕1 号 | 严格按照《湖南省计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴实施方案》确认补贴对象：①以计生特殊对象本人（不含子女、孙子孙女、外孙子、外孙女）身份证或户口簿为身份认定依据，其它身份证明（残疾证）不能作为认定依据。②住院病种应为文件规定的 93 种疾病，或年度内自付医药费3000 元以上的疾病。③住院医疗机构应为纳入医保定点的县级以上公立医院或乡镇中心卫生院。 | 住院期间，每人每天补助 100 元，年度内原则上不超过50 天。超过 50 天的，应由县级计生协与同级卫健部门共同审批，并呈文向市级计生协备案报告。相关记录和报告、批示文件应存入个人补贴案卷。 |
| 慰问类 | 岳政办发〔2017〕19 号 岳楼政发〔2018〕35 号 | 对计划生育特别困难家庭进行慰问关怀，每户每次扶助500—2000元； | 失独家庭端午慰问697人*500元/人 |
|  | 岳计生协发〔2012〕2号 岳楼政发〔2018〕35号 | 对计划生育特别困难家庭进行慰问关怀，每户每次扶助500—2000元； | 生育关怀5.29特困人员12户*2000元+96户*1000元 |
|  | 岳政办发〔2017〕19 号 岳楼政发〔2018〕35 号 | 对计划生育特别困难家庭进行慰问关怀，每户每次扶助500—2000元； | 失独家庭中秋慰问688人*500元/人 |
|  | 岳计生协发〔2022〕2号 岳楼政发〔2018〕35号 | 对计划生育家庭贫困学子当年考取高等院校的实施助学关怀，一次性扶助1000—3000元； | 金秋助学32名计生困难家庭学子27户*2000元+5户*3000元 |
| 独生子女奖励金 | 湘政发〔2014〕27号 | （一）本省城镇居民且未在外省市区享受同类奖励。 （二）持有《独生子女证》或《独生子女父母光荣证》等有效证明的独生子女父母，或持有《无子女证明》的终身未生育也未收养子女的人员。 （三）符合国家法定退休条件并办理正式退休手续的职工，或男性年满60周岁、女性年满55周岁的其他城镇居民。 （四）2014年1月1日前，应享受而未享受或未完全享受增发本人基本工资5%退休金或一次性5000元奖励的城镇独生子女父母，也属于奖励对象。 | 终身未生育子女也未收养子女，符合城镇独生子女父母奖励规定条件的，奖励标准为每人每月80元，从2014年1月1日起开始发放，直至亡故；或每人一次性奖励5000元。2014年1月1日后退休或达到《若干规定》所定奖励条件的，奖励标准为每人每月80元。 |
| 计生特扶失独家庭一次性抚恤金 | 岳政办发〔2017〕19号 | 女方年满49岁周岁的独生子女家庭，其独生子女死亡的,对于离异夫妻，女方年满49周岁，男方单方必须年满60周岁 | 5000元/人 |

（二）预算资金使用管理情况

1.预算支出组织管理机构

预算支出组织管理机构为岳阳市岳阳楼区卫生健康局，系区人民政府工作部门，根据《岳阳市岳阳楼区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》（岳楼办发〔2019〕23号），岳阳市岳阳楼区卫生健康局的主要职责为：贯彻执行国民健康政策及国家和省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范；协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策；负责全区卫生健康工作，落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；贯彻落实全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；承担全区重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作；指导区计划生育协会的业务工作；负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

2.预算资金到位及执行情况

截至2022年12月31日，项目资金到位合计金额997.74万元，共计支出997.74万元；截止2023年3月31日，共计到位资金2230.42万元，共计支出2230.37万元。（原因为2人在外地，放弃独生子女保健费共计480元在代发账户）。具体资金到位及执行情况如下表：

表1表（单位：万元）

| 项目 名称 | 测算标准 | 奖补 人数 | 申请拨付时间 | 拨付金额(万元) | 拨付时间 | 发放依据 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村 奖扶 | 1440元/人/年 | 188 | 2023.01.09 | 22.32 | 2023.1.14 | 根据卫健测算表及一卡通发放表 | 岳财预2022年52号13.99万 区本级8.33万 |
|  |  |  | 2023.03.22 | 4.752 | 2023.3.28 | 根据卫健测算表及一卡通发放表 | 岳财预2022年223号4.752万 |
| 计生 特扶 | 独生子女死亡家庭11760元/人/年 | 697 | 2023.01.09 | 1114.95 | 2023.1.14 | 根据卫健测算表及一卡通发放表 | 岳财预2022年52号353.346万 /岳财预2022年152号106.42万/岳财社指单2023年19号174.11万/区本级481.074万 |
|  | 独生子女伤残家庭7620元/人/年 | 432 | 2023.03.22 | 32.814 | 2023.3.28 | 根据卫健测算表及一卡通发放表 | 岳财预2022年223号30.988万/ 区本级1.826万 |
| 手术并发症 | 二级5460元/年 | 2 | 2022.12.06 2022.12.06 | 24.15 | 2023.1.14 | 根据卫健测算表及一卡通发放表 | 岳财预2022年52号24.15 |
|  | 三级3780元/年 | 61 |  |  |  |  |  |
| 独生子女保健费 | 240元/人/年 | 1404 | 2023.01.09 | 31.032 | 2023.1.14 | 根据卫健测算表及一卡通发放表 | 岳财预2022年52号21.402万/ 岳财社指2022年31号9.63万 |
|  |  |  | 2023.03.17 | 2.664 | 2023.3.28 | 根据卫健测算表及一卡通发放表 | 区本级2.664万 |
| 计划生育特殊家庭住院护理补贴 | 100元/天 | 626 | 2022.05.10 | 6.26 | 2022.5.25 | 根据卫健测算表拨付卫健局 | 岳财社指2022年5号 |
|  |  | 571 | 2022.06.27 | 5.71 | 2022.7.30 | 根据卫健测算表拨付卫健局 | 岳财社指2022年5号 |
|  |  | 884 | 2022.09.27 | 8.84 | 2022.10.11 | 根据卫健测算表拨付卫健局 | 岳财社指2022年5号 |
|  |  | 633 | 2022.12.12 | 6.33 | 2022.12.29 | 根据卫健测算表拨付卫健局 | 岳财社指2022年5号 |
| 慰问类 | 500元/人 | 697 | 2022.05.23 | 34.85 | 2022.5.31 | 根据卫健测算表拨付各乡街 | 区本级 |
|  | 2000元/户 | 12 | 2022.05.23 | 12 | 2022.5.31 | 根据卫健测算表拨付各乡街 | 区本级 |
|  | 1000元/户 | 96 |  |  |  |  |  |
|  | 500元/人 | 688 | 2022.08.23 | 34.4 | 2022.8.31 | 根据卫健测算表拨付各乡街 | 区本级 |
|  | 3000元/户 | 5 | 2022.08.09 | 6.9 | 2022.8.31 | 根据卫健测算表拨付各乡街 | 区本级 |
|  | 2000元/户 | 27 |  |  |  |  |  |
| 计生特扶失独家庭一次性抚恤金 | 5000元/人 | 56 | 2022.12.05 | 28 | 2022.12.13 | 各乡街 | 区本级 |
| 独生子女奖励金 | 2022年1月企业退休独生子女父母奖励 | 4458 | 2022.1.4 | 42 | 2022.1.26 | 人社代发 | 岳财市社指单2021年260号 |
|  | 独生子女父母奖励城乡 | 1050 | 2022.02.24 | 49.44 | 2023.01.31 | 人社代发 | 岳财市社指单2021年260号31.19万/岳财市社指单2021年254号18.25万/ 区本级84万 |
|  | 企业2.3月 | 4569 | 2022.02.24 | 84 | 2023.01.31 | 人社代发 |  |
|  | 企业二季度退休独生子女父母奖励 | 4569 | 2022.04.02 | 120 | 2022.4.25 | 人社代发 | 岳财社指2022年11号 |
|  | 企业三季度城镇独生子女父母奖励132万 | 4647 | 2022.07.04 | 132 | 2022.7.06 | 人社代发 | 岳财社指2022年11号95.41万 区本级36.59万 |
|  | 企业四季度退休独生子女父母奖励 | 4653 | 2022.10.20 | 120 | 2022.10.31 | 人社代发 | 区本级 |
|  | 2022年区直机关单位退休人员独生子女父母奖励188.104 | 1968 | 2022.12.27 | 188.104 | 2022.12.29 | 下指标 | 区本级 |
|  | 2022年下沉单位机关单位退休人员独生子女父母奖励 | 1276 | 2022.12.08 | 118.904 | 2022.12.29 | 下指标 | 区本级 |
| 特殊情况说明 | 1、计生特扶中1名失独对象因疾病提前发放10920元。 2、独生子女保健费，2人在外地，放弃独生子女保健费共计480元在代发账户。 3、独生子女奖励金，申请者可从选择5000元一次奖励金和80元/人/月，以前年度未领取的奖励金也可在本次审核通过后领取。 |  |  |  |  |  |  |

3.项目管理制度及组织实施情况

在奖励扶助制度实施过程中，由卫生健康部门负责奖励扶助对象资格确认，财政部门负责资金管理，委托金融机构负责资金发放，纪检监察部门负责监督检查，形成各司其职、相互支持、相互制约、部门联动的格局。在资格确认上，卫生健康系统发挥网络遍及社区（村）的优势，积极做好资格确认工作，坚持 “三个严格”：严格政策界限、严格确认程序、严格监督管理。在资金管理上，根据国家奖励扶助制度《专项资金管理办法》，设立“岳阳楼区计划生育奖励扶助专户”，财政部门在年初预算中优先安排奖励扶助专项资金，在年底足额拨付，并由财政部门统一管理，封闭运行，减少中间环节，防止挤占、挪用和截留，保证了奖励扶助资金运行安全。

## （三）预算支出绩效目标完成程度

项目单位未单独编制绩效目标。但根据项目资金实际用途和工作任务，确定具体绩效指标为发放到位率100%，审核合规率100%，发放准确率100%，审核及时率100%，发放及时率100%，完全符合发放标准。促进家庭发展能力，促进社会稳定水平

政策覆盖率98%以上，计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度建立及完成。发放及时率100%与政策覆盖率98%以上两项绩效指标未达成。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过对项目流程的合规性，完整性，资金到位及执行情况，项目进度情况，项目绩效目标的实现程度等方面进行综合评价，查找管理中存在的问题，提出改进工作的建议，促进预算绩效管理水平的提升，提高财政资金使用效益。

（二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《党政机关理性节约反对浪费条例》；

3.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.财政部《关于贯彻落实<中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

5.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

6.中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

7.《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效目标管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕6号）；

8.《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）；

9.《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕9号）；

10.《岳阳楼区财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（岳楼财绩〔2023〕4号）。

（三）评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益法和公众评判法等绩效评价方法；主要采取全面评价与重点评价相结合、现场勘查与非现场评价相结合的评价方式。

（四）指标体系和评定标准

本次绩效评价指标体系主要参照《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕9号）、《岳阳楼区财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（岳楼财绩〔2023〕4号）。

本次综合绩效级别将依据《岳阳楼区财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（岳楼财绩〔2023〕4号）确定，根据评分结果评为优秀(90-100分)、良好(80-89分)、合格(60-79分)、不合格(60分以下)四个级别。

三、预算支出主要绩效及评价结论

按时完成了年度计生奖扶资金人员资格审核，完成了计生奖扶资金的发放工作，促进了计生家庭家庭发展能力，促进了社会稳定水平，建立及完善了计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

岳阳楼区2022年计生专项资金绩效评价综合得分93分，绩效评定等级为“优秀”，其中决策12分，过程25分，产出27分，效益29分（得分情况如下表2）。（具体指标评分情况详见附件2）。

表2 评价得分情况表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 12 | 80.00% |
| 过程 | 25 | 25 | 100.00% |
| 产出 | 30 | 27 | 90.00% |
| 效益 | 30 | 29 | 96.67% |
| 合计 | 100 | 93 | 93.00% |
| 综合绩效等级 | 优秀 |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

1.项目立项（满分4分，得分4分）

2.绩效目标（满分6分，得分3分）

项目未编制区本级绩效目标，根据评分标准，但项目单位国家系统中上年对象为基础进行预估，有相关的的绩效目标和指标，绩效目标合理性酌情扣1分、绩效指标明确性酌情扣2分。

3.资金投入（满分5分，得分5分）

（二）预算执行过程情况

1.资金管理（满分15分，得分15分）

2.组织实施（满分10分，得分10分）

（三）预算支出产出情况

1.产出数量（满分8分，得分8分）

2.产出质量（满分7分，得分7分）

3.产出时效（满分7分，得分4分）

农村奖扶资金、计生特扶资金、手术并发症、独生子女保健费均在2023年进行发放，完成及时性扣3分。

4.产出成本（满分8分，得分8分）

项目资金均按照标准进行发放。

（四）预算支出效益情况

1.社会效益（满分10分，得分9分）

计生专项子项目中，独生子女保健费的政策覆盖率小于98%，扣1分。

2.可持续影响（满分10分，得分10分）

3.社会公众或服务对象满意度（满分10分，得分10分）

服务对象满意度调查分析：为了解岳阳楼区2022年计生专项的满意程度，评价小组设计了服务对象满意度调查问卷。本次评价共计发放了调查问卷118份，收回118份，有效问卷118份。通过分析和整理得知，使用者对岳阳楼区2022年计生专项资金的综合满意度为98.81%。

五、主要经验及做法

（一）主动对接加强人口信息共享

实现了区卫生健康信息系统与社区公共服务系统、公安人口信息管理系统的互联互通，各街道派出所每月将新生儿上户信息发送到辖区街道社会事业综合服务中心，实现计生信息数据实时更新、多方共享，确保了计生信息数据的真实、准确和完整。同时加强了与市人社、区人社协调，实时解决城镇奖扶对象资金发放问题。

（二）加大计生特殊家庭关怀扶助力度

扎实推进特殊家庭联系人制度、就医绿色通道、家庭医生签约服务“三个全覆盖”，“两扶”对象家庭医生签约服务率100%，健康建档率100%。动态更新特殊家庭电子档案，为实时掌握特殊家庭需求提供了有力支撑。全面落实计划生育奖扶政策，发放计生特殊家庭重病大病住院护理补贴207人次，生育关怀405人；落实失独对象重大节日慰问，端午、中秋、春节每个节日组织慰问，发放慰问金103.5万元，并对确实困难的计生家庭及部分一级伤残对象发放1000-3000元救助金，发放16.5万元。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标管理欠规范

《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效目标管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕6号）要求“项目单位在项目申报时应当编制项目绩效目标”，“经批复的绩效目标作为后续开展绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等工作的重要依据”。但是项目单位在项目申报环节和预算编制环节均未设定区本级绩效目标及相关指标，使得项目在绩效评价环节缺少可以对标的绩效目标作为标杆，对项目资金效率和效益产生源头性的不利影响。

（二）相关计生专项资金发放不及时

因岳阳楼区2022年下半年才开始全面实施一卡通发放，导致农村奖扶资金、计生特扶资金、手术并发症、独生子女保健费均在2023年进行发放，资金发放不及时，容易导致资金的效益不能如期产生，同时对计生特扶中经济困难的家庭，资金到位不及时可能会影响正常生活。

（三）独生子女保健费宣传力度不到位

独生子女保健费因宣传力度不到位，导致200人因未办理惠农惠民一卡通而未享受到该政策，不利于提升独生子女家庭的获得感，不利于发挥项目更大的效益。

六、有关建议

（一）强化绩效目标管理，深化绩效理念

绩效目标是预算绩效管理的基础，要强化绩效目标引领，将绩效目标设置作为项目申报评审的前置条件，从事前确定绩效目标、事中执行目标任务两个维度对项目进行管理。具体包括：一要科学设置项目绩效目标，包括总体绩效目标和年度绩效目标，报送的绩效目标应与实际工作内容高度相关，并且是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，以便在进行绩效监控和实施绩效评价时对照比较。二要建立绩效运行跟踪监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

（二）加强协调，保障资金按时下达

各部门应积极协调，保障计生专项资金按时下达，保障计生特困家庭的正常生活。如不能一次性完全下达的情况下，按比例或分批次优先下达计生特扶中经济困难的家庭，保障经济困难家庭基本生活，保障资金的效益及时实现。

（三）强化宣传，提高政策覆盖面

加强宣传，制作包含计生专项所有优惠政策的引导手册，同时利用信息技术，线上线下加强宣传，优化申报审核流程，提高群众政策知晓度，便捷计生家庭申报奖励扶助，提高政策覆盖面。

七、其他需要说明的问题

无

附件：

1、2022年岳阳市岳阳楼区计生专项资金项目绩效评价问卷调查

2、2022年岳阳市岳阳楼区计生专项绩效评价指标表

中政智信（北京）经济咨询有限公司

2023年10月

附件一：2022年岳阳市岳阳楼区计生专项资金项目绩效评价问卷调查

第1题   您对计生专项资金相关政策了解程度如何？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常了解 | 95 | 80.51% |
| 了解 | 22 | 18.64% |
| 一般 | 1 | 0.85% |
| 不了解 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 118 |  |

第2题   您是通过何种方式了解计生专项资金相关政策的？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 政府门户网站 | 16 | 13.56% |
| 报纸新闻 | 1 | 0.85% |
| 社区宣传 | 100 | 84.75% |
| 社交媒体 | 1 | 0.85% |
| 本题有效填写人次 | 118 |  |

第3题   您收益的奖扶项目是？      [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 计生特扶 | 50 | 42.37% |
| 农村奖扶 | 9 | 7.63% |
| 独生子女保健费 | 43 | 36.44% |
| 独生子女奖励金 | 63 | 53.39% |
| 计划生育特殊家庭慰问 | 32 | 27.12% |
| 计划生育特殊家庭住院护理补贴 | 23 | 19.49% |
| 本题有效填写人次 | 118 |  |

第4题   您认为计生专项资金是否足额发放到位？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 118 | 100% |
| 否 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 118 |  |

第5题   您对计生专项资金发放的及时性满意吗？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 109 | 92.37% |
| 满意 | 9 | 7.63% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 118 |  |

第6题   您认为计生专项资金是否存在审核不规范，乱补助的现象？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 4 | 3.39% |
| 听说过 | 2 | 1.69% |
| 没有 | 112 | 94.92% |
| 本题有效填写人次 | 118 |  |

第7题   您对计生专项资金中的计划生育特殊家庭慰问情况满意度如何？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 110 | 93.22% |
| 满意 | 7 | 5.93% |
| 一般 | 1 | 0.85% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 118 |  |

第8题   您对一卡通内关于计生专项资金的发放情况满意度如何？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 111 | 94.07% |
| 满意 | 7 | 5.93% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 118 |  |

第9题   您认为计生专项资金是否有助于您家庭生活质量的提升？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 117 | 99.15% |
| 否 | 1 | 0.85% |
| 本题有效填写人次 | 118 |  |

第10题   您对岳阳楼区卫健局关于计生专项资金相关工作满意程度如何？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 111 | 94.07% |
| 满意 | 7 | 5.93% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 118 |  |

第11题   您对岳阳楼区卫健局的计生专项资金项目有什么意见和建议？      [填空题]

附件二：2022年岳阳市岳阳楼区计生专项绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项 （15分） | 项目立项 | 4 | 项目立项依据充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核立项的依据情况。 | 评价要点： ①立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②立项是否符合行业发展规划和政策要求；③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | ①、②、③、④、⑤各0.5分，否则，酌情扣分。 | 2.5 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项的规范情况。 | 评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①、②、③各0.5分否则，酌情扣分 | 1.5 |
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：①内容是否具有相关性；②预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③各1分，否则，酌情扣分。 | 2 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应 | ①、②、③1分。不符要求，酌情扣分 | 1 |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①、②各1分，每发现1例不符合扣0.1分，扣完为止。③、④各0.5分，每发现1例不符合扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | ①、②各1分。每发现1例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 过 程 （25分） | 资金管理 | 4 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 经审批或下达资金指标文后，根据指标文4分，否则不得分。 | 4 |
|  |  | 5 | 预算执行率 | 5 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | ≥95%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 6 | 资金使用合规性 | 6 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①、②、③各1分，每出现1例扣0.5分，扣完为止；④3分。第④出现1例，该指标6分全扣 | 6 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①2分，出现1项不符合扣0.5分，扣完为止；②2分，出现1项不符合扣0.2分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 6 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①1分，出现1例不符扣1分；②、③各2分，每出现1例不符扣0.5分，扣完为止；④1分，出现1例不符扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
| 产 出（30分） | 产出数量 | 8 | 发放到位率 | 8 | 反应计生奖扶资金发放到位情况。 | 各类计生奖扶资金是否发放到位； | 发放到位率=100%，计8分，每出现一例未到位现场，扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  | 产出质量 | 7 | 审核合规率 | 4 | 反映计生奖扶奖扶资金审核合规情况。 | 审核合规率=准确审核通过数/审核通过数)×100%。 | 审核合规率=100%，计3分，每出现一例不合规现象，扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  | 发放准确率 | 3 | 反映计生奖扶资金发放准确情况。 | 发放准确率=（实际准确发放资金/审核通过资金）×100%。 | 发放准确率=100%计满分，每出现一例不合规现象，扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  | 产出时效 | 7 | 审核及时率 | 4 | 反映计生奖扶资金审核及时情况。 | 奖扶资金审核工作是否按时完成。 | 在计划时间内完成计4分，每延期4天扣一分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  | 发放及时率 | 3 | 反映计生奖扶资金发放及时情况。 | 计生奖扶资金发放工作是否按时完成。 | 在计划时间内完成计3分，每延期4天扣一分，扣完为止。 | 0 |
|  | 产出成本 | 8 | 发放标准 | 8 | 反映奖扶资金的发放标准情况。 | 是否严格按照相关文件发放标准进行发放。 | 出现一例未按照发放标准进行发放的现象，扣2分，扣完为止 | 8 |
| 效 益 （30分） | 社会效益 | 10 | 家庭发展能力 | 3 | 反映奖扶资金的发放是否提升奖扶对象的家庭发展能力。 | 奖扶资金的发放是否提升奖扶对象的家庭发展能力。 | 提升奖扶对象的家庭发展能力效果显著计4分，效果一般计2分，无效果计0分。 | 3 |
|  |  |  | 社会稳定水平 | 3 | 反映奖扶资金的发放是否促进社会稳定水平。 | 奖扶资金的发放是否促进社会稳定水平。 | 计生类上访事件未发生，计3分，发生一起扣1.5分，扣完为止。 | 3 |
|  |  |  | 政策宣讲力度 | 4 | 反映奖扶资金的政策宣讲力度是否到位。 | 奖扶资金的宣讲力度是否覆盖面较广. | 子项目的覆盖率98%以上得满分，每有一个子项目小于98%扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  | 可持续影响 | 10 | 计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度 | 10 | 反映计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度的建立及实施情况。 | ①特殊家庭联系人制度； ②就医绿色通道； ③“两扶”对象家庭医生签约服务率=100%； ④“两扶”对象健康建档率=100%。 ⑤动态更新特殊家庭电子档案 | ①、②、③、④、⑤各2分，否则，酌情扣分。 | 10 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 奖扶人员满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 根据问卷调查结果，满意度95%及以上计10分，80%及以下不得分，每下降1%扣0.66分。 | 10 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 93 |