## Sheet1
2023 年度项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 疫情防控
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 109.94 | 109.94
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 109.94 | 109.94 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对2022年度新冠疫情防控工作未支付的工作用餐、设施建设费用、设施拆除及转运费用、办公费、印刷费、租金及集装箱押金等费用，在经过各部门审核后进行支付 |  |  |  | 经过相关部门审核后，一对一进行支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 火车站卡口疫情防控工作天数 | 根据区防疫实际工作安排，预计60天 | 2022年共计防守83天，疫情防控开放后进行火车站防控收尾工作 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 防疫工作质量 | 根据区防疫实际工作安排，预计60天值守火车站卡口，做好我市“外防输入”第一道关口，守护市民的安全。 | 对2022年疫情防控期间确保24小时值守，遵守查验标准及流程 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 疫情防控工作相关费用支付的及时性 | 2023年 | 按照审批后的资金拨付要求在2023年度内进行新冠疫情款项的支付 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | 定性 | 严格按照审核后的资金进行拨付，坚持一对一支付 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 值班值守火车站卡口，有效减少了疫情蔓延，守护群众健康 | 定性 | 有效减少疫情蔓延，守护群众的健康 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 定性 | 未对自然生态环境造成负面影响 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众防疫意识 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问题处理满意度 | ≥95% | 问题处理满意度≥95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 定性 | 未对对社会发展、公共福利等方面造成负面影响。 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 定性 | 未对生态环境成本有影响 | 5 | 5.00
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：5月30日