附件 3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 |  |  | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 871.32 | 1274.42 | 1274.42 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1274.42 |  |  |  | 其中：基本支出：303.08 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：971.34 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：强化意识形态领域管理 目标2：扎实抓好理论学习和宣传 目标3：切实加强新闻宣传 目标4：加快发展文化事业 目标5：持续推进精神文明建设 目标6：规划全区新闻出版市场发展 |  |  |  | - 1、服务区委理论学习中心组开展学习研讨14次，在全区组织开展“六讲一演一微课”理论宣讲活动2000余场次； - 2、在中央和省、市主流党媒发稿904条； - 3、开展净滩行动等志愿服务活动4200多次，印发《岳阳楼区2023年深化全国文明城市建设“顽瘴痼疾”整治行动实施方案》等一系列部署、对策性文件，对群众关切的难题，狠抓整改落实； - 4、开展“我们的中国梦——文化进万家”、文化科技卫生“三下乡”等各类惠民活动83场次； - 5、举办全民主题阅读活动，优化社区（农家）书屋资源，推进软件正版化工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 服务区委理论学习中心组开展集中学习 | ≧12次 | 14次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 中央、省、市主流党媒发稿 | ≧700条 | 904条 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展志愿服务活动 | ≧2600次 | 4200次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展新闻出版（版权）、 “扫黄打非”督查 | ≧4次 | 5次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 上稿发布率 | ≧98% | 98% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成上级部门及新闻宣传 工作率 | ≧100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 完善文化阵地建设 | ≧96% | 96% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 | ≧100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金下达的时间 | 2023年1月 | 2023年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总成本控制 | ≦1280万 | 1274.42 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30 分） | 经济效 益指标 | 提高资金使用率 | ≧100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升党员干部的理论水平率 | 95% | 有所提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 丰富群众文化生活率 | 95% | 有所增加 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高岳阳楼区在市里的 影响力 | ≧95% | 有所提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10 分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≧98% | 96% | 10 | 9 | 服务对象满意度还有待 提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

单位负责人签字：          填表人：孟庆红      联系电话：           填报日期：