2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4802.49 | 4878.38 | 4878.38 | 10 | 100% |  |
|  | 按收入性质分：4878.38 |  |  |  | 按支出性质分：4878.38 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：4851.50 |  |  |  | 其中：基本支出：4755.61 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：122.77 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：26.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | ①核心职责：负责维护城市管理和公共秩序稳定，加强城市安全管理和应急处理。 ②总体目标：提升楼区市容秩序环境，营造良好生活环境和营商环境。 ③年度任务目标：“六治”工作为抓手，落实城市管理核心职责：全域推进市容秩序整治，不留死角；全面整治户外广告，提升城市形象；控制餐饮油烟排放，还复居民清新空气；开展炮源清缴行动，源头保障城市安全；建设长效保障机制，维护燃气安全稳定；加强建筑垃圾清理，降低施工对生态环境负面影响 |  |  |  | ①所获成绩和荣誉：2023年楼区3次荣获岳阳市城市标准化管理六区考评第一名，市容环境质量明显提升。 ②核心主责完成情况：采取有效措施，狠抓城市六治，推进市容秩序迈上新台阶。 市容整治方面，以全国文明城市创建为标准，以背街小巷、马路市场为年度整治重点，全年开展整治行动944次，开展拆除违建棚亭、清退乱停放车辆、清理占道经营摊贩、收缴违规灯箱等市容整治行动。 户外广告方面，摸排全区违法违规广告788处，全部拆除296处户外不雅广告，通过追呼治理系统，有效清除“非法小广告”。 油烟排放方面，排查全区685家餐饮门店，整改油烟排放管道门店65家，安装油烟净化设备门店154家，更换环保净化烧烤炉168家。 炮源清缴方面，以城乡结合部、湘北大道等为重点管控区域，采取打桩定位、蹲点劝导等措施，开展炮源清缴行动262次，查找门店3600余家。 燃气安全方面，构建“宣传、摸排、执法、整治”长效机制，摸底排查餐饮门店1865户（不含天然气用户），共检查出安全隐患2100余处。 环境整治方面，重点对施工现场的物料场扬尘、裸露土覆盖不全、现场道路未洒水降尘、出入车辆车轮未冲洗除泥、渣土运输车辆未采取密闭等问题进行整治，共巡查建筑工地、砂石料场等52家。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 全面市容整治 | 行动次数不低于900次 | 944次 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 摸排户外违法违规广告 | 摸排全覆盖 | 完成全区摸排788处 | 6 | 3 | 摸排样本数量较少 |
|  |  |  | 全区大范围摸排餐饮油烟 | 摸排全覆盖 | 完成全区摸排753家餐饮门店 | 6 | 3 | 摸排样本数量较少 |
|  |  |  | 开展炮源清缴行动 | 行动次数不低于200次 | 262次 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 摸排餐饮门店燃气安全 | 摸排全覆盖 | 完成全区摸排1865家餐饮门店 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 爆竹燃放火灾发生率 | O起火宅 | 0起 | 3 | 3 | 爆竹燃放火灾发生率 |
|  |  |  | 餐厅燃气爆炸发生率 | O起爆炸 | 0起 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 城管执法质量 | O起行政复议案件 | 0起 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成守护好一江碧水年度工作任务 | 年底全部完成 | 全部完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出预算控制 | 4878.38万元 | 4878.38万元 | 5 | 4 | 全年执行数超过年初预算数的主要原因是本年的职工晋级提高工资基数，反映预算编制不准确。 |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升市容环境秩序 | 干净、整洁、有序 | 城市“客厅”颜值较大提升 | 8 | 6 | 还有不少突出问题待解决 |
|  |  |  | 维护烟花爆竹燃放安全 | 全面有效管控 | 实现有效管控 | 6 | 4 | 全面性有待加强 |
|  |  |  | 维护城市燃气安全 | 全面有效管控 | 实现有效管控 | 6 | 4 | 全面性有待加强 |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少餐饮油烟污染 | 有效减少 | 一般减少 | 2 | 1 | 减少餐饮油烟污染 |
|  |  |  | 优化施工现场环境 | 施工环境质量明显改善 | 较大完善 | 3 | 2 | 优化施工现场环境 |
|  |  | 可持续影响指标 | 构建燃气安全长效机制 | 持续有效 | 已构建燃气安全“宣传、摸排、执法、整治”长效管控机制 | 5 | 5 | 构建燃气安全长效机制 |
|  | 满意度 指标 （10 分） | 服务对象 满意度指 标 | 监管对象满意度 | 85% | 80% | 5 | 4 | 文明执法有待加强 |
|  |  |  | 群众满意度 | 85% | 80% | 5 | 4 | 文明执法有待加强 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |

单位负责人签字：        填表人：方赛  联系电话：          填报日期：2024年5月20日

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区政府 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 122.77 | 122.77 | 122.77 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 122.77 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 总体目标：安排业务工作经费保障市容秩序监管有序推进。年度目标：展开强有力整治行动，实施拆除违建棚亭、清理占道经营摊贩、规范出店经营行为9546起、收缴违规设置户外灯箱等重点整治工作。 |  |  |  | ①马路市场执法整治行动279次； ②出动执法人员3762人次； ③全年完成拆除违建棚亭535个、清理占道经营摊贩8252个、规范出店经营行为9546起收缴违规设置户外灯箱274个等行动 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展开展马路市容整治行动 | 行动次数不低于250次 | 279次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展“牛皮癣”专项整治 | 行动次数不低于100次 | 100次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 市容秩序改善 | 改善持续天数不低于100天 | 80 | 10 | 8 |  |
|  |  |  | 城管执法质量 | O起行政复议案件 | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成市容秩序整治工作任务 | 年底全部完成 | 全部完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出预算控制 | 122.77万元 | 122.77万元 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善市容秩序 | 干净、整洁、有序 | 城市“客厅”颜值较大提升 | 15 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少餐饮油烟污染 | 有效减少 | 一般减少 | 15 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 监管对象满意度 | 85% | 80% | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 85% | 80% | 5 | 4 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

单位负责人签字：             填表人：          联系电话：            填报日期