附件1

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 岳阳楼区农业综合技术推广服务中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 9 |  | 13 |  |  |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出： | 50.24 |  | 23 |  | 33.9 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  | 20 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  | 3 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |  |  |  |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 21.01 |  | 16.2 |  | 16.2 |  |
| 其中：办公经费 |  |  |  |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  | 28.27 |  | 36.83 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 188.19 |  | 177.34 |  | 198.02 |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：徐文煜   联系电话：18711210722  单位负责人签字：刘庆林  填报日期：2023.6.14

附件2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位 名称 | 岳阳楼区农业综合技术推广服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 177.34 | 198.02 | 198.02 | 10 |  |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：177.34 |  |  |  | 其中：基本支出：164.12 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：33.9 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 继续深化基层农技推广体系改革，提高农技推广队伍素质能力 - 打造农业科技示范展示平台，围绕农业优势特色产业和年度主推技术推广 - 大力示范推广先进适用技术，加快农技推广服务信息化步伐 |  |  |  | - 建设了一支高素质农业科技指导员队伍。2涌现了一批产业特色示范园、促进了产业提档升级。3、完成高素质农民教育培训工作。4抓好了示范基地建设.5、开展农产品质量安全行农业技术推广宣传 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (70分) | 数量指标 | 指标1：农民田间学校示范校的规范建设运行和维护工作 | 农民田间学校示范校建立 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：开展田间学校培训。 | 开展田间学校培训2-4次 | 2 | 8 | 4 | 受疫情影响 |
|  |  |  | 指标3：全区有关农技推广宣传与培训. | 全区农业科技示范培训2次，农技推广培训5次、高素质农民教育培训1次；农业技术推广宣传等大型推广宣传活动10次 | 18 | 36 | 36 |  |
|  |  |  | 指标4：示范基地建设 | 建设1个综合种养科技实验示范基地 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：建立一支高素质农业科技指导员队伍。 | 建立了一支高素质农业科技指导员队伍。 | 1 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：“专家—科技指导员—科技示范户—带动户”的科技转化应用通道。 | “专家—科技指导员—科技示范户—带动户”的科技转化应用通道。 |  | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 (20分) | 经济效 益指标 | 指标1：培育示范户和特色产业示范园基地带动了周边农民致富。 | 培育示范户和特色产业示范园基地带动了周边农民致富。 | 麻布田园牧歌、花果畈金凤凰无公害蔬菜种植园、磨刀富安农业基地等 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：全区电话抽查满意率100%。 | 全区电话抽查满意率100%。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：徐文煜    联系电话： 18711210722      单位负责人签字：刘庆林                填报日期： 2023.6.14

附件3

2022年度岳阳楼区农业综合技术推广服务中心单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：   ( 盖 章 )

2023年 6 月 14 日

2022年度岳阳楼区农业综合技术推广服务中心单位整体支出绩效自评报告

- 单位基本情况

（一）职能职责

组织农产品质量安全技术推广、宣传培训;负责农业生产新品种、新药械的引进、试验示范、普及和推广工作;负责新肥料及病虫害控防指导工作，负责全区农业技术推广体系建设工作;组织和部署现代渔业技术培训和重点项目的技术推广工作;指导全区范围内水产养殖业生产发展及专业户的发展、大面积水产生产技术的普及推广工作等其他工作。

（二）机构设置

岳阳楼区农业综合技术推广服务中心为岳阳楼区农业农村局下属副科级公益一类事业单位，共计9个编，在编人数8人，实际在职人员13人，下设办公室、农业技术推广股、农机技术推广股三个股室构成。

岳阳楼区农业综合技术推广服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本机预算。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年本部门基本支出预算数164.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

- 项目支出情况

- 2022年本部门项目支出预算33.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他农业农村支出33.9万元，主要用于推广中心农业推广培训和田间学校的创建等方面。

- 三、政府性基金预算支出情况

2022年本部门无政府性基金预算

- 四、国有资本经营预算支出情况

- 2022年本部门无国有资本经营预算

- 五、社会保险基金预算支出情况

- 2022年本部门无社会保险基金预算

- 部门整体支出绩效情况

本部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性全部都按照2022年整体预算绩效方案实施，其中：质量指标、数量指标、成本指标有圆满完成，经济性效益大于对成本指标带动周边农民经济效益，培养了一支强有力地技术人员和示范带头人才。

七、存在的问题及原因分析

因为本部门单位所属岳阳楼区农业农村局二级机构，本单位编制数9人、实际在编8人，实际在职人数13人，所以年初做预算的基本支出会和年底的决算数有所差别。

- 八、下一步改进措施

- 下一步本部门将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类资金绩效评价，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / |  | / |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：           联系电话：            单位负责人签字：                  填报日期：

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价 30分 | 单位自查 （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告 70分 | 自评报告 的完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
|  | 绩效自评表 （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 20 |
|  | 绩效评价 报告反映 问题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 18 |
|  | 针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 12 |
| 合计 | 100分 |  | 95 |