附件1

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 岳阳楼区财政局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 47 |  | 47 |  | 100 |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 三公经费 | 1.26 |  | 5 |  | 0.57 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 1.26 |  | 5 |  | 0.57 |  |
| 项目支出： | 567.29 |  | 700 |  | 588.34 |  |
| 1、业务工作经费 | 412.01 |  | 280 |  | 77.57 |  |
| 2、运行维护经费 | 155.28 |  | 420 |  | 311.77 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |  | 199 |  |
| 预算执行及公存款安全检查工作经费 |  |  |  |  | 21.72 |  |
| 防疫隔离点工作经费 |  |  |  |  | 104.85 |  |
| 毛发检测经费 |  |  |  |  | 0.92 |  |
| 清资核产法律服务经费 |  |  |  |  | 34.83 |  |
| 税收稳定奖励金 |  |  |  |  | 21 |  |
| 省运会后勤保障组工作经费 |  |  |  |  | 1.1 |  |
| 三性人员经费 |  |  |  |  | 14.58 |  |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 109.09 |  | 90 |  | 252.47 |  |
| 其中：办公经费 | 15.13 |  | 83 |  | 16.79 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 1.91 |  | 0 |  | 40.53 |  |
| 会议费、培训费 | 2.19 |  | 2 |  | 0.36 |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
|  | 无 |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄莉  联系电话：8393615   单位负责人签字：     填报日期：2023年6月14日

附件2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位 名称 | 岳阳楼区财政局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1555.49 | 1667.96 | 1667.96 | 10 | 100 | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1550.24 |  |  |  | 其中：基本支出：1079.62 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：588.34 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：117.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、贯彻执行国家财税方针政策，分析预测全区财政经济运行情况，编制年度区级财政预决算草案。 2、确保财政收支，兜牢“三保”底线，完成预算执行情况分析工作，财政资金调度工作。 3、做好政府债务、预算绩效、资产管理、财监法治、会计管理等相关财政工作。 |  |  |  | 执行了预算政策要求。贯彻执行国家财税方针政策，分析预测全区财政经济运行情况，编制年度区级财政预决算草案，兜牢“三保”底线，完成预算执行情况分析工作，财政资金调度工作。做好了政府债务、预算绩效、资产管理、财监法治、会计管理等相关财政工作。坚持财源建设，确保平稳运行。财政收支保持平衡，加强协税护税，积极争项争资，推进三资改革，债务风险总体可控。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  | 数量指标占比20分 |
|  |  |  | 会计管理（织财会业务培训学习） | 3次 | 0次 | 3 | 0 | 因疫情原因未组织培训 |
|  |  |  | 政府债务管理 | 完成2022年化债任务 | 已完成化债任务 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理 | 完成预算单位绩效目标1次、绩效监控1次、绩效评价1次 | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资产管理 | 推进三资改革 | 1次 | 5 | 5 | 数量指标为定量指标，着重考察的是数量，标黄部分不适用于数量指标 |
|  |  | 质量指标 | 加强财源建设 | 高质量增长 | 2022年我区128家重点税源企业收入目标63234万元，截止11月底，累计入库62614万元，累计完成比例99% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 债务风险可控 | 债务风险可控 | 债务风险总体可控 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 全力盘活资源、资产、资本 | 全力盘活资源、资产、资本 | 取得较好的成效 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 履职工作完成及时率 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算执行情况 | 工作经费≤上年同期 | 工作经费不高于上年同期 | 10 | 10 | 成本指标主要突显预算是否百分百执行，工作经费也可以列为其中一个指标进行考察 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 经济水平得以保持稳定并有所上升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 预算单位工作正常推进 | 正常推进 | 预算单位工作正常推进 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众满意度（预算单位满意度） | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：黄莉            联系电话：8393615             单位负责人签字：                       填报日期：

附件3

2022年度岳阳楼区财政局整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称：   ( 盖 章 )

2023年  6月  14日

2022年度岳阳楼区财政局

单位整体支出绩效自评报告

- 单位基本情况

- 1、主要负责财政收支、实施财政监督、参与本区国民经济调控等工作。组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全区财政政策、财政改革方案；承担区本级各项财政收支管理责任，编制年度区本级预决算并组织执行、编制全区财政收支预算，审核部门预算，汇总全区财政总决算。

- 2、 岳阳市岳阳楼区财政局内设机构包括：我局内设股室15个，二级参公事业单位5个（采购中心、工资中心、国库支付中心、乡财局、非税局）二级非参公事业单位3个（资金中心、行资中心、评审中心）。 所属二级机构财务实行独立核算。截止2022年12月31日，局机关在职人数47人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

- 2022年财政局基本支出1079.62万元，其中：工资福利支出785.84万元，商品和服务支出252.47万元，对个人和家庭的补助41.31万元。

- 项目支出情况

- 项目支出588.34万元。其中：财政预决算编制7.8万元，财政业务培训4.1万元，财政改革业务10.66万元，财政业务工作经费55万元，网络线路租赁19.97万元，设备更新维护37.75万元，系统软件维护254.1万元，预算执行及公存款安全检查工作经费21.72万元，防疫隔离点工作经费104.85万元，毛发检测经费0.92万元，清资核产法律服务经费34.83万元，税收稳定奖励金21万元，省运会后勤保障组工作经费1.1万元，三性人员经费14.58万元。

三、政府性基金预算支出情况

- 本单位无政府性基金预算支出

- 国有资本经营预算支出情况

- 本单位无国有资本经营预算支出

- 社会保险基金预算支出情况

- 本单位无社会保险基金预算支出

- 部门整体支出绩效情况

- 1、执行了预算政策要求。贯彻执行国家财税方针政策，分析预测全区财政经济运行情况，编制年度区级财政预决算草案，兜牢“三保”底线，完成预算执行情况分析工作，财政资金调度工作。做好政府债务、预算绩效、资产管理、财监法治、会计管理等相关财政工作。坚持财源建设，确保平稳运行。财政收支保持平衡，加强协税护税，积极争项争资，推进三资改革，债务风险总体可控。

- 2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

- 3、加强了干部队伍建设。我局以坚强定力忠诚捍卫“两个确立”、践行“两个维护”，坚定四个自信。把党的二十大精神作为政治引领，认真落实党组理论学习中心组学习、党员及全体干部职工学习制度。全面落实“第一议题”制度，“三重一大”重要事项，每月召开两次中心组学习，提高全局政治站位，思想觉悟。

总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成 情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、 行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、 社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格的执行。

- 八、下一步改进措施

今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无其他情况说明

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 其他财政业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区政府 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区财政局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 55 | 55 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 55 | 55 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分)数量指标占比20分，其余三个指标各占比10分，补充完成其他的指标进行考核 | 数量指标 | 清廉机关宣传 | 2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 账务清查 | 2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 法律咨询 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 其他人员工资发放 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工资发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 账务清查率 | 全面清理往来款 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 预算年度内完成 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本控制 | ≤60万 | 55万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 其他财政业务工作 | 不断改善 | 有所提高 | 30 | 30 | 对指标进行细分，效益指标多为定性指标，可用改善、不断提高、增加等字眼进行表述 |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 使用满意度 | 95% | 10 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：           联系电话：            单位负责人签字：                  填报日期：

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价 30分 | 单位自查 （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告 70分 | 自评报告 的完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
|  | 绩效自评表 （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 15 |
|  | 绩效评价 报告反映 问题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 20 |
|  | 针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 15 |
| 合计 | 100分 |  | 95 |

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 设备更新维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 37.75 | 37.75 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 37.75 | 37.75 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 机房设备更新维护 | 10% | 8% | 10 | 8 | 数量指标占比20分，对指标进行细化细分，两个或两个以上指标，计量单位补上 |
|  |  |  | 办公设备更新维护 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备正常运行率 | 98% | 98% | 5 | 5 | 质量指标占比10分，把单位补上 |
|  |  |  | 设备验收合格率 | 98% | 98% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 政府采购率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 预算年度内完成 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备更新维护费成本控制 | 55万 | 37.75万 | 10 | 9 | 把计量单位写上 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 单位正常运转率 | 100% | 100% | 30 | 30 | 设置得过于笼统 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不适用于社会指标 |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 使用满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：           联系电话：            单位负责人签字：                  填报日期：

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价 30分 | 单位自查 （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告 70分 | 自评报告 的完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
|  | 绩效自评表 （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 18 |
|  | 绩效评价 报告反映 问题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 20 |
|  | 针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 15 |
| 合计 | 100分 |  | 98 |

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 系统软件维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区财政局 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 320 | 254 | 254 | 10 | 100 |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 财政系统软件数 | 10个 | 10个 | 10 | 10 |  | 把计量单位补充上 |
|  |  |  | 电路条数 | 全区所有预算单位内网线路 | 全区所有预算单位内网线路 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障处理响应时间 | 不低于30分钟响应 | 不低于30分钟响应 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 320万 | 254万 | 10 | 8 |  | 成本指标补充完整 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 使用频率 | 98% | 98% | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 社会影响力 | 95% | 95% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 使用满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |

填表人：           联系电话：            单位负责人签字：                  填报日期：

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价 30分 | 单位自查 （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告 70分 | 自评报告 的完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
|  | 绩效自评表 （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 18 |
|  | 绩效评价 报告反映 问题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 20 |
|  | 针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 14 |
| 合计 | 100分 |  | 97 |

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 防疫隔离点工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 104.85 | 104.85 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资金覆盖面 | 100% | 100% | 20 | 20 | 数量指标补充完整，占比20分 |
|  |  | 质量指标 | 医疗物资的配送率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 质量指标占比10分 |
|  |  |  | 购买物资合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 新冠病例标本送检及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 隔离点资金不超过财政安排 | 控制在104.85万 | 104.85 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 防疫物资后勤保障率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 人员流动安全性 | 大大提高 | 大大提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 群众防疫意识 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：           联系电话：            单位负责人签字：                  填报日期：

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价 30分 | 单位自查 （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告 70分 | 自评报告 的完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
|  | 绩效自评表 （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 20 |
|  | 绩效评价 报告反映 问题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 20 |
|  | 针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 15 |
| 合计 | 100分 |  | 100 |

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 清资核产法律服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 34.83 | 34.83 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 34.83 | 34.83 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成国有资产清查 | 完成90% | 已完成 | 10 | 10 | 8 数量指标主要考察数量，设置指标不完全正确 |
|  |  |  | 完成国有资产资源收集 | 完成90% | 已完成 | 10 | 10 | 8 |
|  |  | 质量指标 | 全力盘活资源、资产、资本 | 全力盘活资源、资产、资本 | 取得较好成效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 本年度内完成 | 2022年内完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金不超过财政安排 | 控制在34.93万 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 制定资产盘活方案，完成资产置换工作 | 10个 | 已完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 修改资产管理、考核管理办法 | 3个 | 已完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 单位满意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 96 |

填表人：           联系电话：            单位负责人签字：                  填报日期：

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价 30分 | 单位自查 （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告 70分 | 自评报告 的完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
|  | 绩效自评表 （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 18 |
|  | 绩效评价 报告反映 问题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 20 |
|  | 针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 13 |
| 合计 | 100分 |  | 96 |