附件1

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 岳阳楼区应急管理局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 49 |  | 45 |  | 91% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 三公经费 | 4.53 |  | 5 |  | 4.8 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.43 |  | 3 |  | 4.8 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 4.43 |  | 3 |  | 4.8 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0.1 |  | 2 |  | 0 |  |
| 项目支出： | 1207.74 |  | 73 |  | 923.8 |  |
| 1、业务工作经费 | 38.47 |  | 70 |  | 83.97 |  |
| 2、运行维护经费 | 4.43 |  | 3 |  | 4.8 |  |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |  |  |  |
| 安全隐患整治 | 593 |  | 0 |  | 196.41 |  |
| 仓田消防站 | 503.25 |  | 0 |  | 263.41 |  |
| 全国自然灾害风险普查 | 68.59 |  | 0 |  | 60.67 |  |
| 防疫隔离点 | 0 |  | 0 |  | 56.75 |  |
| 消防装备 | 0 |  | 0 |  | 58.98 |  |
| 防汛抗旱 | 0 |  | 0 |  | 12.22 |  |
| 应急仓库 | 0 |  | 0 |  | 100.32 |  |
| 应急救援经费 | 0 |  | 0 |  | 86.27 |  |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 189.43 |  | 88.2 |  | 84.78 |  |
| 其中：办公经费 | 12.29 |  | 20 |  | 14.24 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 11.32 |  | 15.5 |  | 11.81 |  |
| 会议费、培训费 | 2.8 |  | 2 |  | 1.56 |  |
| 政府采购金额 | 1335.12 |  | 161.21 |  | 960.33 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 节约型机关制度措施 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：蒋艳         联系电话：3068889     单位负责人签字：      填报日期：2023.06.05

附件2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位 名称 | 岳阳楼区应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 821.39 | 1747.68 | 1747.68 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1747.64 |  |  |  | 其中：基本支出：823.95 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：923.83 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、完成计划执法；2严格控制事故指标；3加强应急能力建设；4、加强宣传教育。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 安全生产执法率 | ≥1642起 | =1642起 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 较大及以上事发生起数 | 0起 | 0起 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 行政执法质量 | ≥260.96分 | 260.96分 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 行政执法排名 | =第9名 | =第9名 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年计划执法 | 2022年 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格预算支出控制 | ≤1747.64万元 | ≤1747.64万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 减少控制事故发生起数 | =0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 安全生产宣传知晓率 | =90% | =90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 减少烟花鞭炮燃放 | 建立长效管理机制 | 开展相关活动 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 企业及广大居民满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人： 蒋艳         联系电话：3068889           单位负责人签字：                    填报日期：2023.06.06

附件3

2022年度岳阳楼区应急管局整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称：   ( 盖 章 )

2023年 6 月 5日

2022年度岳阳楼区应急管理局单位整体支出绩效自评报告

- 单位基本情况

（一）职能职责

- 1、承担区人民政府安全生产委员会的日常工作。

- 2、对本部门监督的高危和行业生产经营单位的生产安全事故应急救援进行审查。

- 3、拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。

- 4、依法国家法律、法规，综合监督管理八大行业生产经营单位的安全生产工作。

- 5、依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作。

- 6、负责指导、协调全区安全生产监测检验工作。

- 7、负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作；负责安全生产监督管理人员的培训组织、考核工作。

- 8、依照法律对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、有毒有害作业场所等需要审查批准或验收的事故，进行审查、验收和发证。

- 9、全区防汛抗旱、地质灾害、森林防火、救灾救援等工作。

（二）机构设置

- 1、人员构成：应急局总编制数49人，行政编制13人，参公事业编制12人，事业编制24人。 2、内设股室：根据编办核定，我局内设7个职能股室，2个二级机构，（办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、统计事故调查股，其中二级机构有应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心）。 3、下属事业单位：无。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年基本支出为823.85万元，其中：人员经费739.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出84.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

- 项目支出情况

- 2022年项目支出为923.8万元，其中：

- 业务工作经费88.77万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标、全区生产各行业举报线索奖励、公务车运行及维护。

- 安全隐患整治196.41万元，主要用于全区安全隐患整治。仓田消防站263.41万元，主要用于消防站的整体建设。

- 全国自然灾害风险普查60.67万元，主要用于自然灾害风险普查的宣传。

- 防疫隔离点 56.75万元，主要用于2022年奇家岭隔离点的防疫工作人员及隔离人员支出。

- 消防装备58.98万元，主要用于区消防救援救援大队消防装备采购。

- 防汛抗旱12.22万元，主要用于防汛抗旱值班值守及物资采购。

- 应急仓库100.32万元，主要用于救援物资采购及仓库管理费用。

- 应急救援86.27万元，主要用于应急救灾、民兵物资等方面。

- 二、政府性基金预算支出情况

- 2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

- 国有资本经营预算支出情况

- 2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

- 社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金预算支出。

- 部门整体支出绩效情况

2022年在区委、区政府的坚强领导下，区应急管理局紧紧围绕“三坚决两确保一争创”（坚决杜绝较大及以上事故，坚决遏制一般事故，坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡;确保安全事故总量持续下降，确保防灾减灾形势稳定向好；争创全省安全生产和消防工作优秀单位）工作目标，强化责任落实、突出风险管控、着力隐患整治，2022年岳阳楼区被评为湖南省安全生产优秀县市区，岳阳楼区应急管理局被评为岳阳楼区综合绩效先进单位。

一、单位职责

（一）承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）综合监督管理本区安全生产和消防安全工作，依法行使区人民政府安全生产综合监管职能。

（三）组织、指导、协调安全生产和消防安全宣传教育工作。

（四）危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作；负责冶金、有色金属、机械等八大行业安全生产和消防安全监督管理工作。

（五）组织协调全区救灾工作。

二、行业发展规划

（一）加强应急管理队伍建设。区级组建30-50人的综合应急救援队伍，协助消防救援队伍承担辖区全灾种、大应急专业救援处置工作。

（二）加强基层应急能力建设。按照街道（乡）“六有”（有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练）和社区（村）“四有”（有场地设施、有装备物资、有工作制度、有志愿队伍）的标准要求建设到位。

（三）提升应急指挥调度能力。按照“战时能指挥、急时能预警、平时能宣教、随时能组织”应急指挥系统建设要求，推进省、市、区、街道（乡）、社区（村）五级联动“智慧应急”指挥平台建设。

三、履职效能

（一）是事故指标稳定下降。我区发生生产经营性事故7起、死亡7人(工商贸其他3起3人、道路交通事故4起死亡4人)，分别占全市6.73%、6.86%，事故起数、死亡人数同比分别下降12.5%、12.5%，直管行业领域保持生产安全事故零发生。

（二）是打非治违较真碰硬。1-10月，直管行业共检查企业1425家次，排查整治隐患768处，行政处罚28次，罚款17.71万元，依法办理3起“行刑衔接”案，移送司法机关3人。

四、社会效应

（一）是防灾减灾有力有效。成功迎战5轮强降雨，避让地质灾害7起、紧急转移避险733人；打赢岁末年初2次超强度低温雨雪冰冻灾害遭遇战，防汛抗旱实现全区未垮一堤一垸、一库一坝，未发生一起因洪涝、内渍、地质灾害导致的人员伤亡事件，森林防火实现“零火灾”。

（二）是应急能力稳步提升。制定完成了电排、水库大堤、山洪、内涝等四类预案，做细做实制定了主城区 11 处低洼渍水点汛期应急预案和转移方案，进一步完善18支应急救援队伍，完成军地联动抢险救灾预案订和兵力部署，组织、协助开展各类应急演练56场。

（三）是宣传教育走深入实。开展“安全生产月”“安全生产咨询日”“防灾减灾日”等多个集中宣传活动。发动各街道（乡）部门举办“安全生产月”宣传活动40余场，深入开展安全宣传“五进”活动，下发社区、公共场所、校园、家庭四个专题应急安全手册25000余份，

五、管理效率

今年，区应急管理局正式承接防汛抗旱指挥部办公室职能，承担区防指日常工作，积极负责防汛组织指挥、会商调度、参谋协调、督导考核等工作。7月区应急管理综合行政执法局正式挂牌成立，划转28名精干力量充实监管队伍，以准军事化要求，高标准建设一支“政治强、业务精、作风实、纪律严”的执法队伍。

我局按照财政部门的要求，每年完成资产信息录入，每月对资产情况进行上报。按照资产清理的各项结果，分门别类录入资产管理信息系统，建立健全了本单位的固定资产台账、卡片。资产的购置按照财政规定先报财政国有资产管理部门资产资源股进行资产配置申请，各相关股室审批后再进行购买。

七、存在的问题及原因分析

（一）、预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）、三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

1、认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、严格执行各项制度，规范财务管理，提高资金使用效率。

3、实施有效的内部控制及监督制度。

4、加强绩效管理，完善绩效管理制度。

5、认真自查，及时自纠。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无其他情况说明。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区政府 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区应急管理局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 73 | 83.97 | 83.97 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73 | 83.97 | 83.97 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 争创全省安全生产和消防工作优秀单位 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 直管行业检查 | ≥1642起 | =1642起 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 全年未发生安全生产事故 | 0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 全年未发生自然灾害及森林火灾事故 | 0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | “行刑衔接”案移交 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 5月份完成“5.12全国减灾日宣传活动” | 按时举办 | 按时举办 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 6月份完成“安全生产月宣传活动” | 按时举办 | 按时举办 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按预算执行 | ≥83.97万元 | =83.97万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 避免企业损失 | 减少损失 | 减少损失 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 禁炮减少环境污染 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高了居民对于生活中安全隐患的防范意识 | 较大提高 | 较大提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 对于安全生产工作宣传力度、执法工作基本满意 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：蒋艳         联系电话：            单位负责人签字：                  填报日期： 2023.06.08

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 防疫隔离点 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区政府 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区应急管理局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 56.75 | 56.75 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 56.75 | 56.75 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障新型冠状病毒防疫工作开展 |  |  |  | 确保防疫工作物资及时到位，做好后勤保障工作保障防疫工作人员装备充足。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 生活用品和办公用品量 | 按卫健部门要求购买 | 符合要求购买 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 医疗物资的配送率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 购买物资合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 新冠病例标本送检及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制隔离点预算投入 | ≤56.75 | 56.75 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效 益指标 | 新冠疫情蔓延控制程度 | 较高程度 | 较高程度 | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人  汪阳     联系电话：   18573053111   单位负责人签字：             填报日期：2023.6.7

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 消防装备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区消防救援大队 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 58.98 | 10 | 98.3% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 58.98 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《城市消防站建设标准》消防站常规装备器材配置要求，有效保障灭火救援执勤任务中消防装备器材需求及各种耗损。 |  |  |  | 根据《城市消防站建设标准》消防站常规装备器材配置要求，采购日常灭火救援执勤装备器材一批。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 装备验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内 | ≤60万 | 58.98 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障辖区灭火救援执勤任务完成,减少火灾损失 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 提升队伍灭火救援能力 | 显著 | 显著 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 指战员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人： 严金玉       联系电话：18684886069      单位负责人签字：                 填报日期：2023.06.08

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 应急救援经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区政府 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区应急管理局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 100.32 | 100.32 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 100.32 | 100.32 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 指挥中心平台建设及应急救援物资采购 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 内涝点监控 | 9个 | 9个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 应急物资采购 | 风力灭火机 10台、抽水泵14台、皮划艇11艘等物资 | 风力灭火机 10台、抽水泵14台、皮划艇11艘等物资 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指挥中心平台建设 | LED显示屏6.1444㎡、拼接处理器1台等设备 | LED显示屏6.1444㎡、拼接处理器1台等设备 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 物资合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 应急救援物资供应 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 | 保护人民财产生命安全 | 较大程度保障 | 较大程度保障 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 应急预案编制 | 制定 | 制定 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 社会大众基本满意 | 基本满意 | 基本满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：蒋艳           联系电话：            单位负责人签字：               填报日期： 2023.06.08

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 仓田消防站 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区政府 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区应急管理局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 263.41 | 263.41 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 263.41 | 263.41 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成土方挖、填土与地平整及基桩项目施工 |  |  |  | 完成正负零以下的项目施工 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 土方施工 | 填方8325.51挖方5473.91 | 填方6660.19挖方3967.72 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 基桩施工 | 43根 | 43根 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成进度 | 土方2022年5月1日前 基桩 2022年12月30日前 | 土方2022年4年15日 基桩2022年12月17日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 263.41 | 263.41 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 | 业务保障能力 | 保障周边群众安全 | 长期 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人： 易雄     联系电话： 13762088958      单位负责人签字：                 填报日期：2023.06.08

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 应急仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区政府 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区应急管理局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 100.32 | 100.32 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 100.32 | 100.32 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 仓库建成投入使用 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 仓库建设面积 层 高 | 750平米 6米 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 3个库房储备容量 | 4500立方米 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 物资装备合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 规定期限内完成 | 2021年12月30日 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算投入100.32万元 | =100.32万元 | =100.32万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 为全区应急救灾物资装备提供储备 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 可为全区5000人次灾民提供一周应急保障 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 使全区应急能力得到有效保障 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 受灾群众 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：陈超           联系电话：15348404119         单位负责人签字：            填报日期：2023.06.08

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区政府 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区应急管理局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 196.41 | 196.41 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 196.41 | 196.41 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全区整治公共安全隐患29个 |  |  |  | 29个安全隐患已完成整治 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全区公共安全隐患总数 | 29个 | 29个 | 20 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 隐患工程质量验收 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 隐患工程按时按量完成 | 按时按量 完成 | 按时按量 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 按照财政预算结算 | 按照财政预算结算 | 按照财政预算结算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 消除隐患，确保人民群众生命财产安全 | 按时消除隐患，确保人民群众生命财产安全 | 按时消除隐患，确保人民群众生命财产安全 | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 消除隐患，周边人民群众满意 | 100%满意 | 100%满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人： 周在尚   联系电话：13307306625      单位负责人签字：                  填报日期：2023.06.08

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 全国自然灾害风险普查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区政府 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区应急管理局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 60.67 | 60.67 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 规定期限内完成 |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 普查的直接产出成果 | 已完成产出成果 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 普查业务专题培训6场 | 已完成培训目标 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 数据上报完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 数据合格率评价 | 通过省市验收 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1月至2022年12月内完成 | 已计划内完成 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算投入60.67万元 | 实际投入60.67万元 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 通过普查成果提升防震减灾工作效率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 摸清全区自然灾害风险隐患 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：陈超           联系电话：15348404119      单位负责人签字：               填报日期：2023.06.08

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价 30分 | 单位自查 （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告 70分 | 自评报告 的完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
|  | 绩效自评表 （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 20 |
|  | 绩效评价 报告反映 问题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 17 |
|  | 针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 13 |
| 合计 | 100分 |  | 95 |