附件4            2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 残疾人两项补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区民政局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区民政局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 310 | 593.21 | 593.21 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 310 | 593.21 | 593.21 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据资金使用的要求，残疾人两项补贴等民生补贴资金全部按时通过“一卡通”发放到位,有效的保障了困难群众的基本生活。预计全年困难残疾人生活补贴发放39852人次、重度残疾人护理补贴发放49807人次。 |  |  |  | 根据资金使用的要求，残疾人两项补贴等民生补贴资金全部按时通过“一卡通”发放到位,有效的保障了困难群众的基本生活。预计全年困难残疾人生活补贴发放38569人次、重度残疾人护理补贴发放48379人次。标准为75元/人/月。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴发放人次数 | 39852人次 | 38569人次 | 10 | 9 | 困难残疾人生活补贴发放人次每月为动态数据，以实际发放数据为准。 |
|  |  |  | 重度残疾人护理补贴发放人次数 | 49807人次 | 48379人次 | 10 | 9 | 重度残疾人生活补贴发放人次每月为动态数据，以实际发放数据为准。 |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 残疾人“两项补贴”发放时间 | 每月30日前 | 每月30日前 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 残疾人“两项补贴”发放标准 | 75元/月 | 75元/月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 | 残疾人“两项补贴”政策知晓率 | ≧95% | 90% | 15 | 14 | 加强政策宣传，下一步将制定宣传册下发至各乡街。 |
|  |  | 可持续 影响指标 | 出台岳阳楼区残疾人权益保障文件，形成残疾人权益保障长效机制。 | 出台 | 沿用上级文件，暂未出台。 | 10 | 9 | 根据上级文件精神，加快出台区级相关文件，促进辖区内儿童权益可持续发展。 |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 残疾人满意度 | ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：吴园珍    联系电话：13575076660    单位负责人签字：                       填报日期： 2023.6.15