附件1

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 8 |  | 8 |  | 100% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 三公经费 |  |  | 0.90 |  | 0.30 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  | 0.90 |  | 0.30 |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |  |  |  |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 21.82 |  | 14.40 |  | 17.57 |  |
| 其中：办公经费 | 4 |  | 1 |  | 0.98 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 1.17 |  | 1.65 |  | 1.32 |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | 20.65 |  | 12.75 |  | 16.25 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 一是严格控制一般性支出，降低行政运行成本，提高公用经费使用效率；二是严控楼堂馆所建设；三是推进节能减排 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 邓芳 联系电话18007302626  单位负责人签字：         填报日期：

附件2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位 名称 | 湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 121.57 | 146.17 | 146.17 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：121.57 |  |  | 其中：基本支出：146.17 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  | 项目支出：0 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税0收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调。 2、有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实。 3、统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。 |  |  | 1、已完成省建四公司土地收储，已完成汽配城土地设施补偿，已完成洪源小区项目清退。 2、全程参与梅溪和城陵矶两个项目征拆工作。 3、紧抓土地管护，禁建拆违。 4、顾全大局、全力维护社会稳定。 5、做好蒙华铁路征地拆迁工作。 6、认真落实岳阳楼区各项中心任务。 |  |  |  |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 服务临港产业新区，推进经济发展 | 完成四公司旧改项目拆迁工作 | 拆除公房29栋，面积9627.97平方，清退公租户33户，签订补偿协议33份，解决遗留问题8个。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 利用政策有力推动征拆工作 | 主动谋划，抓好港区储备土地的管护，禁建拆违。 | 管护储备土地涉及土地12宗，面积1600亩。督促和遏制新搭违建、动态清零、存量违建逐步清零。 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 主动对接，按时按进度推进 | 依法依规协助征拆、协调工作 | 天河路项目、滨湖预制场土地收储、滨湖嘉园安置房分配工作、海吉星天桥项目圆满完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严控预算开支 | 是严格控制一般性支出，降低行政运行成本，提高公用经费使用效率；二是严控楼堂馆所建设；三是推进节能减排 | 全年无超预算支出 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 配合港区完成任务 | 完成港区资产清查工作 | 港区资产清查活动，特别是收储时间长、明显被侵占的土地和门面等进行现场核实并规范管理。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有力征拆，为岳阳发展助力 | 扎实做好蒙华铁路征地拆迁工作，全力争取征拆资金缺口，为楼区蒙华铁路项目积极解决3000万资金缺口 | 积极攻坚，成效显著：岳北扩能项目提前完成，浩吉铁路引入延长工程征拆筹备就绪，组织编制蒙华铁路和杭瑞高速岳阳楼区段桥下空间环境整治利用规划；接受省市两级审计，全力争取资金缺口解决。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 人居环境改善，卫生整治效果突出 | 参与文明创建工作，营造良好的营商环境，推动楼区经济建设 | 人居环境明显改善，卫生整治效果突出 | 10 | 9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目征拆按时完成，改善辖区居民居住环境 | 大力推进，积极协调项目推进 | 辖区环境改善积极接待上访，调处矛盾，化解大量纠纷积案 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | 96% | ≥95% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：  邓芳   联系电话：18007302626       单位负责人签字：                       填报日期：

附件3

2022年度湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：   ( 盖 章 )

年  月  日

2022年度湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）基本概况

湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部现人员编制8人，实有在编8人。另外，离退休人员1人，共计9人。根据编办核定，工作部属城陵矶新港区管委会与岳阳楼区人民政府双重管理机构。由区编办下文下设综合科、项目科、协调科三个科室。

（二）职能职责

1、负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调。

2、有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实。

3、统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、预算配置情况评价分析  根据岳阳楼区编制部门文件规定湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部人员编制8人，2022年决算报表反映实际在职人员8人，财政供养人员控制率为100%。

2、整体支出情况分析  2022年度基本支出146.17万元，其中：工资福利支出128.48万元，占基本支出的87.90%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出17.57万元，占基本支出的12.02%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.12万元，占基本支出的0.08%。主要包括生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）项目支出情况

1、项目资金拨入情况分析  2022年湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部无项目资金收入。

2、项目资金使用情况分析  2022年度湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度工作履职目标及履职情况

2022年，在岳阳楼区委区政府的正确领导下，我部适时调整工作思路，坚持以新港区为重点，齐头并进服务新港区和楼区为宗旨，坚持以征地拆迁为主业，坚持以牵头全面负责港区在楼区范围内的征地拆迁事项和楼区指定负责专项征地拆迁为定位，坚持以拆迁腾地、土地管护、禁建拆违、维护稳定为基本职责，坚持主动为楼区承担分忧为导向，坚持以打造跨两区高水准征地拆迁专业团队为目标，积极推动各项工作，较好的完成了两区各项工作任务。

一、攻坚克难，圆满完成直接承办的港区工作事项。

1.四公司周边旧城改造项目（公房拆迁和私房调查摸底）圆满完成。该项目涉及国有土地215亩，公产房屋29栋，职工住户7栋165户。公产房职工住户项目于三年前由原四公司自行组织拆迁，由于多方原因，公产房职工住户拆迁启而不动。楼区工作部集聚优势力量，强力推动，通过发律师函等多种有效创新手段，短短三个月时间，拆除省四公房29栋，面积9627.97㎡，清退公租户33户，签订清退补偿协议33份，顺利解决遗留问题8个，圆满完成既定工作任务。2022年9月，新港区管委会再次启动了芭蕉湖环湖绿道建设的红线内三栋65户职工房屋的调查摸底，楼区工作部牵头负责。当前，概算编制已经完成，并已呈报港区管委会，正等待临港新区正式启动补偿程序。

2.天河路征拆腾地建设圆满完成。天河路是新港区破解交通瓶颈的一项重要工程，为市委、市政府督办项目。该工程北起北环线辅道，南至芭云路，道路全长523.147m，采用单幅路双向2车道，道路红线宽度为16m，项目交通功能定位为生活城市支路，并配套建设给排水工程，照明工程，交通及绿化工程。项目于2021年年底启动，长度虽不长，但由于涉及到芭蕉湖小区一面100多米围墙的征拆，触发了小区一系列信访问题，土地、围墙、水管、物业等多重问题造成工作难以调和。

楼区工作部一班人，积极调度各方力量，邀请小区代表到工作部洽谈，或是邀请社区干部和楼区经建投（业主单位）前往小区业主家中做工作，直面困难、苦口婆心，积极寻找解决办法。围绕芭蕉湖小区水改等信访问题，楼区工作部站在积极为楼区各级承担分忧的角度，积极解决10余万元专项资金以启动水改施工等，信访问题终于得到解决。随着小区围墙顺利内移、道路的人行道顺利铺设，天河路工程终于在今年5月圆满收尾。

3.滨湖预制场土地收储圆满完成。根据新港区相关部门的通知，2021年12月下旬，楼区工作部牵头启动滨湖村预制场土地收储。由于该项目属征收补偿企业个案，房屋结构复杂，产权公私并存混合，政策适用解读可选，被征收个人部分诉求高，征拆工作流程多，造成征拆难度较大。楼区工作部克服各种压力，积极推进工作，前后数月间，历经数十次与被征收人洽谈和与各职能部门沟通报告分析，围绕严格控制拆迁成本，依法依规依程序履职，让被征拆企业放弃过高诉求回归理性状态做了大量的工作，最终于12月中旬，项目成功签约，已拆除腾地全面清零。

4.资产清查等相关工作圆满完成。2022年春节刚过，港区即组织了较大规模的资产清查活动，特别是收储时间长、被明显侵占的土地、门面等，进行现场核实并规范管理。工作部积极配合港区相关部门清查征地拆迁中的资产，对于未拆除的资产调查现状情况、实际占有人形成台账资料汇报至港区相关部门，为收回港区资产规范管理打下良好的基础条件。

5.滨湖嘉园安置房分配（前期工作）圆满完成。为了搞好滨湖嘉园安置房的分配工作，根据港区要求，由工作部牵头，联合梅溪街道办事处、梅溪项目部、相关社区多次前往安置房现场查看安置房整改情况，多次前往港区对接安置房相关问题整改事宜，加速交房进度。同时对安置房的停车场、门闸、摄像头等配套基础设施进行了完善，确定安置房分配方案，摸清底数，细致做好分配前期准备工作。目前正在施工，部分设施已经完工启用，得到了征拆户的认可。待滨湖嘉园安置房竣工验收完成，即可正式启动分配工作。

6.海吉星天桥项目等拆迁难题圆满解决。海吉星天桥是岳阳市交通大会战的重点项目，也是海吉星对面雅园小区居民的期盼兼信访问题。虽然征地不到一亩，但由于海吉星诉求诸多、态度傲慢、程序复杂等原因，工程进度一拖再拖。楼区工作部干部十多次到现场，与海吉星负责人交流，邀请港区管委会相关领导与海吉星对话、协调雅园小区居民与海吉星的矛盾，做了大量扎实有效的工作，确保了天桥如期完工。

另外，楼区工作部坚持主动担当，牵头处理了多项征拆遗留问题，如联岭路项目阻工问题、糖粒字幼儿园问题、芭蕉湖渔民补偿问题、冠都迁坟问题、刘炎火问题、刘清炎问题，联港路以东打包问题、胥家桥某土地问题等等。

二、主动担当，全程参与梅溪和城陵矶两个项目部的征拆工作。

作为联系新港区和楼区的重要部门，对下辖的梅溪和城陵矶两个项目部，楼区工作部积极履行业务指导、管理监督的职能职责。2022年，梅溪项目部共有1个项目的征拆任务，北环线项目建设受损房共需拆迁11户，已完成11户。

梅溪项目部所做主要工作：（1）岳阳市城投芭蕉湖土地收储项目二期的启动工作。（2）联岭路项目多次协调处理阻工问题。  （3）天河路项目建设协调处理老百姓阻工的问题。（4）岳阳市肉联厂周边土地收储项目个人房屋及被拆迁的企业用房进行拆除，并对已收储土地进行管理。（5）处理第十七批次安置房货币补偿，共计23户，金额627.01万元。（6）处理岳阳市城投芭蕉湖土地收储项目CB-16李桂良、CB-16-1李凯房屋拆除事宜。（7）岳阳市城投芭蕉湖土地收储项目二期的启动工作。（8）处理应拆迁引发民事诉讼4起。

城陵矶项目部目前主要是洞庭南路历史文化街区暨岳阳楼区景区北扩城陵矶项目。该项目涉及城陵矶街道桂花园社区、港口社区、洪家洲社区、华能社区，项目城陵矶段全长3.42公里（含省港口集团、岳纸二家国企自行负责征拆部分），项目范围内共需征收国有土地上房屋及设施共51户，其中房屋46户、设施5户，纯居民私产房屋34户、公产房屋12家（分别为：新港区环境卫生管理所、江南物流公司、桂花园社区、桂花园小区、华粮、岳阳市城市管理事务中心、市国资公司、岳阳市市政维护中心、公共租赁房屋运营服务中心、港务有限公司、区卫健局、城陵矶办事处）。项目总征收面积6892.21㎡，已完成腾地6892.21㎡，已完成房屋征拆的全部工作任务，剩余公共租赁房屋运营服务中心与港务有限公司未签协议。

三、主动谋划，紧紧抓住土地管护、禁建拆违。

1.主动抓好港区储备土地的管护工作。国有储备土地是港区的重要资产，也是发展的基石，但目前，已收储土地的管护工作存在较多空白和盲区，隐患明显。当前，经济形势下行明显，土地市场行情严重收缩，而对已收储土地的管护工作显得更为重要。从2011年至今，新港区在楼区范围进行了大量征拆工作，除已用地外，还有多处土地处于收储未用状态。据不完全统计，涉及土地12宗，面积1600亩。这些土地比较分散，征拆情况也很复杂，管护难度非常艰巨。但是，管护好这些已收储土地，是地方发展的重要基石，也应是工作部义不容辞的职责。因管理职责不明确等问题，管理效果不明显，目前，我们已多次对接港区相关部门，已提出初步方案，正在做进一步优化和接受承办中。

2.主动抓好港区楼区片区土地的禁违拆违工作。认真贯彻落实全市禁违控违工作要求，扎实做好禁违拆违工作，坚决有效遏制新搭违建的产生，岳阳楼区工作部联合楼区、港区禁违拆违部门，在春节期间、“五一”“十一”期间、二十大期间等时段，多次开展了大型的禁违拆违宣传，着力降低政府部门在征地中的拆迁成本与难度，树立政府形象，维护社会和谐稳定。围绕禁违拆违工作，有计划、有步骤的开展宣传活动，将宣传活动贯穿禁违拆违工作各阶段、全过程，以宣传促防控、以宣传促整治，积极营造良好禁建拆违的高压态势和浓厚的氛围。督促街道办事处对新增违法建设进行拆除，确保新增违建动态清零、存量违建逐步清零。坚决扼制了少部分村民违法抢建的念头，为项目落地创造了良好的投资环境。

四、顾全大局，全力维护社会稳定。

1.全力维护大局稳定。维护港区（楼区片区）的稳定就是维护楼区的稳定，是楼区对市委市政府的政治交代。工作部积极接待上访和解决问题，在处理城陵矶松阳湖铁路现场阻工等事项中，工作部牵头调度楼区相关部门，牵头调取相关资料，取得了较好效果。在国家、省、市领导来港区调研、视察过程中，工作部积极服从港区安排，积极调处矛盾，化解了大量纠纷积案。

2.主动服务楼区中心。我部坚持服务楼区中心，顾全大局。严格落实区委要求，在组织部门的具体安排下，抽调一名班子成员至区信访局，参与二十大、省运会等特护期信访维稳工作。半年来，接谈市区两级来访群众60余批次，参与处置非法集访20余次，火炬传递、省运会开幕式及重宾接待外围安保11次，协调化解矛盾纠纷10余个，均息访息诉。参与赴省进京接访劝返7次，二十大期间克服疫情，率队驻守郑州二十余天，有效确保了进京走访零登记，为全区信访秩序和稳定环境贡献了力量。

五、切实担当，扎实做好国家重点项目蒙华铁路征地拆迁工作。

1.岳北扩能项目提前完成。该项目自2021年年底进场摸底，在延寿寺村和大桥湖社区征地1.503亩，红线外临时用地15亩，拆迁住宅5户，建筑面积1191.3平方米，构筑物815平方米，迁移坟墓4冢。因跨梅溪和洛王两个街道办事处，工作对接协调程序不可或缺，再因铁路征拆的手续特殊性，在此背景下，指挥部具体负责，克服困难，按原计划提前了三个月完成征拆任务。

2.浩吉铁路引入岳阳北站北牵出线延长工程征拆筹备就绪。今年下半年以来，围绕该项目“征拆模式和筹备实现省自然资源中心、浩吉公司，广铁集团、岳阳市政府四方统一”做了大量的工作。先后主持召开和参加省市组织的专题工作会议10余场，主动去长沙与广铁集团相关负责人见面沟通8次，最终达成共识。目前，征地红线图已经划定，征收土地5.0085亩，设计院初步摸底需拆迁房屋88户，建筑面积5667.8平方米。围绕现场道路改移出行、环境环保、房屋产权澄清和私自搭建、房改房、公房租赁，红线内外房屋处理做了大量的分析研究，原计划在12月20日进场摸底，因疫情影响，拟在12月底前完成调查摸底，计划2023年4月底前完成拆迁清零。

3.组织编制蒙华铁路和杭瑞高速岳阳楼区段桥下空间环境整治利用规划。为整治蒙华铁路和杭瑞高速桥下空间乱象，科学合理的利用桥下空间，并对桥下空间进行长期有效的精细化管理，工作部协同指挥部于今年5月委托市规划院对蒙华铁路和杭瑞高速岳阳楼区段桥下及周边空间利用进行了前期调研，对桥下空间现状权属及土地利用情况进行了摸排，并系统性学习了国内多个沿海城市桥下空间安全管理利用办法，调研了国内出色的城市桥下空间利用实施案例。结合岳阳本地实际情况，提出将蒙华铁路和杭瑞高速岳阳楼区段建设成为湖南省内第一个桥下空间环境治理与复合利用的示范项目，其中一期结合市城投正在规划的吉家湖环境综合治理项目，有机融入园林绿化、休闲便民等设施，完善和美化桥下空间区域配套功能，近期形成集安全、休闲、生态、景观等功能于一体的复合型桥下滨水生态绿廊，展现城市“方寸之美”。下一步计划组织编制《蒙华铁路与杭瑞高速（岳阳楼区段）桥下空间环境整治利用规划》，从而整治桥下空间乱象、科学利用桥下空间、完善区域配套功能、探索桥下空间管理运营的新模式，使其开发利用能成为岳阳楼区城市治理能力现代化的重要展示窗口。工作部在征拆主业的基础上，站在为楼区区委政府承担、分忧和创造新的业绩角度，积极谋划，积极争取资金，做出了一定的编外贡献。

4.接受省市两级征拆资金使用审计，全力争取资金缺口解决。今年以来，在征拆项目攻坚不误的前提下，工作部在区委安排下派出主要负责人去省自然资源厅跟班学习，期望提升整个团队的征拆专业水平，也为楼区蒙华铁路项目积极解决三千万资金缺口提供便利。在审计整改中，通过补充资料数百份，陈述说明报告文字材料二十余份，及时解决了审计发现存在的问题，也为未来几年后接受国家审计奠定了坚实的基础，为项目稳定，楼区稳定做了大量的实质性工作。

六、严格要求，认真落实岳阳楼各项中心任务。

工作部积极参与文明城市迎检工作，对联点的望城岭社区给予了人力和物力的支持，工作部派出专人下沉至袁家岭菜市场参与环境卫生整治，对广告招牌、牛皮藓、卫生死角彻底清理，菜市场焕然一新。防控疫情严密部署推进工作落实，严格落实区疫情防控办相关要求，组织和督促工作部干部职工及家属做好核算检测工作，加强值班值守，对来访人员进行登记，推广使用场所码。强化宣传，营造浓厚的防控氛围。设立电子屏幕，加强对周边居民的宣传。积极支持楼区旧城改造等事业，对相关单位和相关事项做到人力、物力，财力尽力支持。

七、部门整体支出管理情况分析	。

1.严格预算支出管理，以收定支编制整体预算。人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分大类编制，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，资产的配置严格政府采购，按照项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.严格财务管理。按照国家相关法律法规，制定了机关财务收支、预算管理、资产管理、单位政府采购管理等制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

七、存在的问题及原因分析。

单位预算绩效管理理念不强，参与度不高。自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在，部分单位还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的参与度。

八、下一步改进措施

1.加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。

2.在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

3、初步树立了绩效理念，通过开展绩效评价，我部门全体工作人员开始转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。

4、强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

5、提高财政资金的使用效益，各部门的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人： 邓芳   联系电话：18007302626      单位负责人签字：             填报日期：

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价 30分 | 单位自查 （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 |  |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 自评报告 的完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效自评表 （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 绩效评价 报告反映 问题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， |  |
|  | 针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |