附件1

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区融媒体中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 13 |  | 12 |  | 100% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 三公经费 | 2.81 |  | 0 |  | 0.98 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 2.81 |  | 0 |  | 0.32 |  |
| 项目支出： | 0 |  | 93 |  | 221.43 |  |
| 1、业务工作经费 | 0 |  | 83 |  | 221.43 |  |
| 2、运行维护经费 | 0 |  | 10 |  | 0 |  |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |  |  |  |
| 临聘人员经费 | 0 |  | 42 |  | 49.8 |  |
| 新闻产品制作 | 0 |  | 38 |  | 37.98 |  |
| 设备添置 | 0 |  | 3 |  | 2.9 |  |
| 运行维护经费 | 0 |  | 10 |  | 9.99 |  |
| 融媒体升级与运维工作经费 | 0 |  | 8 |  | 8 |  |
| 乡村振兴工作经费 | 0 |  | 6 |  | 0 |  |
| 融媒体中心办公设备购置与信息化建设专项 | 0 |  | 16 |  | 16 |  |
| 禁毒办禁毒宣传经费 | 0 |  | 20 |  | 19.97 |  |
| 有线电视优免用户费用 | 0 |  | 84.8 |  | 84.8 |  |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  | 无 |  | 无 |  |
| 公用经费 | 117.02 |  | 18 |  | 4.99 |  |
| 其中：办公经费 | 115.28 |  | 17.2 |  | 2.86 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 |  |
| 会议费、培训费 | 1.54 |  | 0.6 |  | 2.13 |  |
| 政府采购金额 | 81.8 |  | 102.35 |  | 86.51 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  | 153.68 |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：孟庆红     联系电话：18692107518     单位负责人签字：        填报日期：

附件2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位 名称 | 岳阳市岳阳楼区融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 237.34 | 391.02 | 391.02 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：391.02 |  |  |  | 其中：基本支出：169.59 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：221.43 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：负责全区新闻报道计划的制定实施，组织协调全区重大新闻宣传报道； 目标2：负责全区通联工作，抓好通讯员队伍建设； 目标3：围绕区委、区政府中心工作，及时宣传报道区内经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的大事； 目标4：采编审发区内十二大宣传平台的稿件； 目标5：接待上级新闻单位来访，配合做好新闻采访工作。 |  |  |  | 围绕区委“五大战略”“六大工程”“十个坚持”深入开展宣传报道，并积极探索传统媒体与新兴媒体的具体运用，有效推进了媒体深层次的融合，实现了广播电视、报纸、新媒体间的聚合共振效应，在实践中坚持融合、发展、管理并进，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥了舆论的引导功能，真正实现了“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”格局，为建设岳阳大城市核心引领区和首善之区营造了良好的舆论氛围。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成中央级主流党媒发稿 | ≧120条 | 153条 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成省级媒体发稿 | ≧300条 | 393条 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成市级媒体发稿 | ≧300条 | 301条 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 策划创作新媒体作品 | ≧300个 | 335个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 刊发《半月动态》 | 24期 | 24期 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件总体质量合格率 | ≧98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 稿件上稿率 | ≧98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 | ≧100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金下达的时间 | 2022年1月 | 2022年1月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总成本控制 | ≦391.02万 | 391.02万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 提高资金使用率 | ≧100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 丰富群众文化生活 | 反响良好 | 反响良好 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意率 | ≧98% | 95% | 10 | 9 | 群众满意度还有待提高 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：孟庆红     联系电话：18692107518        单位负责人签字：                       填报日期：

附件3

2022年度岳阳市岳阳楼区融媒体中心

单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：   ( 盖 章 )

年  月  日

2022年度岳阳楼区融媒体中心

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

融媒体中心内设5个股室：办公室、总编室、新闻采访部、制作出版部、技术拓展部。核定编制13人，实有人数23人，其中在职在编12人，退休3人，借调临聘人员8人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出169.59万元，其中人员经费164.6万元，主要是用于财政代扣代缴社会保障缴费和财政统发人员工资等；公用经费4.99万元，由财政下指标到单位，按指标进度以及相关财务制度使用，主要用于单位日常办公开支。

(二)项目支出情况

2022年度，本部门严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核要求开展工作，绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，“三公经费”控制率为100%。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

2022年项目资金年初预算项目支出为93万元，实际支出为221.43万元，主要用于临聘人员工作、新闻产品制作、设备添置、运行维护等。专项资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在范围标准内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成。

1、部门整体支出情况分析：2022年我单位整体支出391.02万元，其中基本支出169.59万元，占总支出的43.37 %。人员支出164.6万元，占基本支出的97.06%，公用支出4.99万元，占基本支出的2.94%。

2、三公经费支出情况分析：2022年“三公经费”预算0元，实际开支0.98万元。

3、固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，我单位对每件固定资产使用明确保管职责，截至2022年12月底，本单位固定资产原值合计21.24万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计21.10万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0.14万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。

七、存在的问题及原因分析

由于年初预算时，三公经费预算漏掉了，导致出现实际支出数超出了预算申报数。

八、下一步改进措施

（一）严格财务审核，建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效率，严格控制各项经费的开支，在预算金额内严格控制费用开支，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

（二）组织财务人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在岳阳楼区政府门户网进行信息公开，接受社会监督。

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 临聘人员工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区 融媒体中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 42 | 49.8 | 49.8 | 10 | 100% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42 | 49.8 | 49.8 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 计划聘请临聘人员6名 |  |  |  | 实际聘请了8名临聘人员，提高了单位工作效率 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 聘请临聘人员 | ≤6人 | 8人 | 20 | 18 | 年初按6人做的预算，因工作需要，中途增加了临聘人员，造成人员实际完成值超年度指标值 |
|  |  | 质量指标 | 快速上岗率 | ≧95% | 96% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工作质量满足单位要求度 | ≧95% | 96% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总成本控制 | ≦42万 | 49.8 | 10 | 9 | 年初按6人做的预算，因工作需要，中途增加了临聘人员，造成实际值超预算值 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 为社会提供了就业岗位 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 临聘人员对单位好的影响率 | ≧95% | 96% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 临聘人员满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 在职人员满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：孟庆红     联系电话：18692107518          单位负责人签字：                  填报日期：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 新闻产品制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区融媒体中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 38 | 37.98 | 37.98 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38 | 37.98 | 37.98 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：积极在中央省市媒体发稿750条； 目标2：在区级平台发稿15000条； 目标3：策划创作新媒体作品300个； 目标4：开直播30场 |  |  |  | 在中央级主流党媒发稿847条；区级平台发稿共计16600条；策划创作新媒体作品300多个；视频号共发布作品500余条，在社会覆盖面，群众关注度、信息活跃度等方面实现了质的飞跃；直播方面共计32场，最高点击量70万次，受到广大群众一直好评。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 中央、省、市 主流党媒发稿率 | ≧750 | 847 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 区级平台发稿 | ≧15000条 | 16600条 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 策划创作新媒体作品 | ≧300个 | 335个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开直播率 | ≧30场 | 32场 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 出版发行、发布、更新总体质量及上稿率 | ≧96% | 96% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总成本控制 | ≦38 | 37.98 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 提高资金使用率 | 100% | 99.94% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 着力把握人民需求， 反映人民心声 | 反映良好 | 反映良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 提高岳阳楼区在市里的影响力 | 优秀 | 优秀 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 10 | 9 | 群众满意度还有待提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：孟庆红      联系电话：18692107518       单位负责人签字：                  填报日期：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 有线电视优免用户费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区融媒体中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.8 | 84.8 | 84.8 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障困难特殊群体能够收看有线电视 |  |  |  | 已对全区9850名低保用户和1538名双残用户优免有线电视费用 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 低保用户 | 9850户 | 9850户 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 双残用户 | 1538户 | 1538户 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 保证困难特殊群体能够收看有线电视 | 11388户 | 11388户 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总成本控制 | 84.8万 | 84.8万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 提高资金使用额 | 84.8万 | 84.8万 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 着力把握人民需求，反映人民心声 | 反响良好 | 反响良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 保证困难特殊群体生活质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：孟庆红        联系电话：18692107518         单位负责人签字：                  填报日期：