附件1

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 14 |  | 25 |  | 178.57% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 三公经费 | 4.78 |  | 1.6 |  | 2.99 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 4.78 |  | 1.6 |  | 2.99 |  |
| 项目支出： | 0 |  | 611 |  | 1145.41 |  |
| 1、业务工作经费 | 0 |  | 566 |  | 1145.41 |  |
| 2、运行维护经费 | 0 |  | 45 |  | 0 |  |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) | 0 |  |  |  |  |  |
| 意识形态工作经费 | 0 |  | 20 |  | 5.97 |  |
| 新闻出版（版权）工作经费 | 0 |  | 20 |  | 10.71 |  |
| 突发事件应急处置 | 0 |  | 20 |  | 13 |  |
| 融媒体升级与运维 | 0 |  | 60 |  | 52 |  |
| 宣传平台合作经费 | 0 |  | 416 |  | 396.3 |  |
| 运行维护 | 0 |  | 45 |  | 37.42 |  |
| 2021年省级文化事业和文化产业发展专项经费 |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 道德模范春节慰问专项 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 十九届六中全会精神学习辅导书籍购置经费 |  |  | 18.88 |  | 18.88 |  |
| 禁毒毛发检测经费 |  |  | 0.468 |  | 0.468 |  |
| 《中国共产党宣传工作简史》书籍购置 |  |  | 27.44 |  | 27.44 |  |
| 《中国岳阳洞庭画卷》宣传册购置 |  |  | 4.8 |  | 4.8 |  |
| 省运会场馆氛围营造工作经费 |  |  | 18.87 |  | 18.87 |  |
| 出版费专项购置 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 理论用书购置经费 |  |  | 519.97 |  | 519.97 |  |
| 新华社宣传经费 | 40 |  | 40 |  | 0 |  |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助 | 0 |  | 10 |  | 8 |  |
| 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助 | 0 |  | 10 |  | 0 |  |
| 2022年“扫黄打非”补助经费 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| 2020年全国文明城市奖励专项资金 | 0 |  | 7.05 |  | 4.05 |  |
| 市委宣传部文明办拨文明城市建设工作经费 | 0 |  | 15 |  | 0 |  |
| 公用经费 | 1057.83 |  | 28.8 |  | 30.85 |  |
| 其中：办公经费 | 1055.57 |  | 28.6 |  | 30.6 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0.56 |  | 0.2 |  | 0 |  |
| 会议费、培训费 | 1.7 |  | 0 |  | 0.25 |  |
| 政府采购金额 | 715.34 |  | 635.5 |  | 862.14 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  | 600.06 |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：孟庆红    联系电话：18692107518    单位负责人签字：         填报日期：

附件2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位 名称 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 887.24 | 1487.3 | 1487.3 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1487.3 |  |  |  | 其中：基本支出：341.89 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：1145.41 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：强化意识形态领域管理 目标2：扎实抓好理论学习和宣传 目标3：切实加强新闻宣传 目标4：加快发展文化事业 目标5：持续推进精神文明建设 目标6：规划全区新闻出版市场发展 |  |  |  | 1、借助网格微信群等载体开展线上“云宣讲”25堂，线下微课堂1500余场，推动党的创新理论在楼区家喻户晓、落地生根； 2、在中央、省、市主流党媒发稿847条；策划创作新媒体作品335余个、直播32余场，各平台作品流量总计超5亿； 3、全年开展志愿服务活动2600次，志愿服务时长约40万小时。推出理论政策宣讲、文艺表演、公益义卖、免费医疗等各类志愿服务活动22场次； 4、文艺精品创作成果丰硕。《人民日报》《诗刊》等中央、省级刊物刊载各类文学作品30余篇；精心组织开展2022年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，筹集资金、物资34.6万元。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 服务区委理论学习中心组开展集中学习 | ≧20次 | 25次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 策划创作新媒体作品 | ≧300个 | 335个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 中央、省、市主流党媒发稿 | ≧750条 | 847条 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展志愿服务活动 | ≧2400次 | 2600次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 上稿发布率 | ≧98% | 98% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成上级部门及新闻宣传工作率 | ≧100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 完善文化阵地建设 | ≧96% | 96% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 | ≧100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金下达的时间 | 2022年1月 | 2022年1月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总成本控制 | ≦1488万 | 1487.3 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 提高资金使用率 | ≧100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升党员干部的理论水平率 | 95% | 有所提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 丰富群众文化生活率 | 95% | 有所增加 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 提高岳阳楼区在市里的影响力 | ≧95% | 有所提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意率 | ≧98% | 96% | 10 | 9 | 服务对象满意度还有待提高 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：孟庆红    联系电话：18692107518    单位负责人签字：         填报日期：

附件3

2022年度中共岳阳市岳阳楼区委宣传部

单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：   ( 盖 章 )

年  月  日

2022年度岳阳楼区委宣传部

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

区委宣传部内设9个股室（办公室、政策法规研究和舆情信息股、理教办、意识形态工作股、新闻外宣股、文艺股、文明股、深化文明城市建设股、新闻出版版权管理股）和2个二级机构（融媒体中心和新时代文明实践服务中心），核定编制14人，实有人数30人，其中在职 21人，退休9人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出341.88万元，其中人员经费310.86万元，主要是用于财政代扣代缴社会保障缴费和财政统发人员工资等；公用经费31.02万元，由财政下指标到单位，按指标进度以及相关财务制度使用，主要用于单位日常办公开支。

(二)项目支出情况

2022年度，本部门严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核要求开展工作，绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，“三公经费”控制率为100%。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

2022年项目资金年初预算项目支出为611万元，实际支出为1145.42万元，主要用于意识形态、文明创建、新闻出版（版权）工作、融媒体升级运维、宣传平台合作、突发事什应急处置、新时代文明实践服务中心建设运行、党史学习教育书籍购置、新华社宣传等。专项资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在范围标准内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成。

1、部门整体支出情况分析：2022年我单位整体支出1487.3万元，其中基本支出341.89万元，占总支出的22.99 %。人员支出310.86万元，占基本支出的90.92%，公用支出31.02万元，占基本支出的9.08%。

2、三公经费支出情况分析：2022年“三公经费”预算1.6万元，实际开支2.99万元。

3、固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，我单位对每件固定资产使用明确保管职责，至2022年12月底，本单位固定资产原值合计46.63万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计29.61万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计17.02万元。本单位无形资产原值合计21.53万元。

七、存在的问题及原因分析

由于年初预算时，三公经费预算少了，导致出现实际支出数超出了预算申报数。

八、下一步改进措施

（一）严格财务审核，建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效率，严格控制各项经费的开支，在预算金额内严格控制费用开支，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

（二）组织财务人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在岳阳楼区政府门户网进行信息公开，接受社会监督。

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 宣传平台合作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区 融媒体中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 416 | 416 | 396.3 | 10 | 95% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 416 | 416 | 396.3 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：发布新闻稿件 目标2：平台日常运营维护 |  |  |  | - 在中央省、市主流党媒发稿847条； 2、保证了各平台的日常运营维护 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 中央、省、市 主流党媒发稿条数 | ≧750 | 847 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 策划创作新媒体作品 | ≧300个 | 335个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 出版发行、发布、更新总体质量及上稿率 | ≧96% | 96% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 楼区新闻经费投入 | ≦15万/月 | 15万/月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 岳阳日报专版投入 | 4.58万/月 | 4.58万/月 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 提高资金使用率 | 100% | 95% | 10 | 9 | 资金使用率实际完成值低于年度指标值，是因为有些平台合作经费是跨年支付的 |
|  |  | 社会效 益指标 | 着力把握人民需求， 反映人民心声 | 95% | 有所提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 提高岳阳楼区在市里的影响力 | 反响良好 | 反响良好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会反响良好 | 100% | 95% | 10 | 9 | 群众满意度还有待提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：孟庆红     联系电话：18692107518        单位负责人签字：                  填报日期：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 融媒体升级与运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区融媒体中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 52 | 10 | 86.7% | 8.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 52 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 融媒体升级与运维 |  |  |  | 统一整合采、编、制录、播发等流程，一次采集、多种生成，记者采访的新闻素材，直接上传至数据库，供给频道、纸媒、新媒体等各端口选择使用，分头制作成新闻、专题、评论、图片、短视频等多种传播形式，在报纸、电视等传统媒体播出的同时，通过楼观岳阳APP、抖音、视频号等新媒体进行发散传播，实现“一次采集、多种生成、多元传播、迅速扩散”的要求，提高覆盖面和阅读量，打造出楼区最具权威性和影响力的媒体。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 中央、省、市 主流党媒发稿条数 | ≧750 | 847 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 策划创作新媒体作品 | ≧300个 | 335个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开直播场次 | ≧30场 | 32场 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 平台作品流量 | ≧4.5亿 | 5亿 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 出版发行、发布、更新总体质量及上稿率 | ≧96% | 96% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | “红网云”网络技术安全保障和运维服务 | ≦2.5万/月 | 2.5万/月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  | ， |
|  |  | 社会效 益指标 | 着力把握人民需求，反映人民心声 | 95% | 有所提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 提高岳阳楼区在市里的影响力 | 反响良好 | 反响良好 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 96% | 10 | 9 | 群众满意度还有待提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |

填表人：孟庆红     联系电话：18692107518        单位负责人签字：                  填报日期：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 文明创建 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 27.53 | 10 | 91.7% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 27.53 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提档升级文明城市建设工作；全力打造新时代文明实践阵地；积极打造志愿服务品牌 |  |  |  | 完善文明城市建设常态长效机制，巩固文 明城市建设成果；面向各类群体开展高品质、专业化、针对性的文明实践服务，着力打造新时代文明实践“楼区样板”；全年开展志愿服务活动2600次，志愿服务时长约40万小时 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展志愿服务活动 | ≧2550次 | 2600 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展道德讲堂 | ≧60场 | 63场 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 推出各类志愿服务活动 | ≧20场 | 22场 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 着力打造新时代文明实践“楼区样板” | ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 文明实践阵地投入率 | ≧5万 | 5.3万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 整体提高居民群众的文明素质 | 97% | 有所提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 全区文明实践蔚然成风 | 优秀 | 优秀 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 96% | 10 | 9 | 群众满意度还有待提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：孟庆红     联系电话：18692107518        单位负责人签字：                  填报日期：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 | 37.42 | 10 | 83.2% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 | 37.42 | 10 |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障新时代文明实践中心建设运行维护和日常工作运行 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新时代文明实践中心建设数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 文明实践志愿服务队伍 | ≧10支 | 12支 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展集中性活动 | ≧12场次 | 14场 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 现有阵地平台整合效果 | 显著 | 显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 运行维护投入率 | 100% | 83.2% | 10 | 8 | 年底时，有些软件的投入还没有完成，所以实际完成值低于年度指标 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | 95% | 有所提高 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 每个实践站开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例 | ≧50% | 有所提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 人民群众对文明实践工作的满意率 | ≧98% | 95% | 10 | 9 | 服务对象满意度有待提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：孟庆红     联系电话：18692107518        单位负责人签字：                  填报日期：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 8 | 10 | 80% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新时代文明实践中心建设数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 文明实践志愿服务队伍 | ≧10支 | 12支 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新时代文明实践中心开展集中性活动 | ≧12场次 | 14场 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数 | ≧5个 | 8个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 现在阵地平台整合效果 | 显著 | 显著 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | 100% | 80% | 10 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | ≦30% | 15% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≧90% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 每个实践站开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例 | ≧50% | 60% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 对文明实践工作的满意率 | ≧98% | 95% | 10 | 9 | 服务对象满意度有待提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：孟庆红     联系电话：18692107518        单位负责人签字：                  填报日期：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 2022年中央支持地方文化建设服务体系建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新时代文明实践中心建设数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 文明实践志愿服务队伍 | ≧10支 | 12支 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新时代文明实践中心开展集中性活动 | ≧12场次 | 14场 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数 | ≧5个 | 8个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 现在阵地平台整合效果 | 显著 | 显著 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | 100% | 0% | 10 | 10 | 相关建设工作还在进行中，费用等完成后支付 |
|  |  | 成本指标 | 设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | ≦30% | 15% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≧90% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 每个实践站开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例 | ≧50% | 60% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 对文明实践工作的 满意率 | ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

填表人：孟庆红     联系电话：18692107518        单位负责人签字：                  填报日期：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 新华社宣传经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 0 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 积极向央视媒体新华社发稿 | ≧5条 | 7条 | 10 | 10 | 积极向上级媒体宣传楼区特色工作 |
|  |  |  | 专题片 | ≧1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 发布质量和上稿率 | ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | ≧100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 新华社宣传经费投入 | 40万/年 | 40万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 着力把握人民需求，反映人民心声 | 优秀 | 优秀 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 提高楼区在全国的影响力 | 反响良好 | 反响良好 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：孟庆红     联系电话：18692107518        单位负责人签字：                  填报日期：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 2022年“扫黄打非”补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展专项整治 | ≧8次 | 10次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发放版权宣传材料 | ≧10000份 | 13000余份 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 实现多平台融合，推动进基层工作提质增效率 | ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 扫黄打非工作经费投入 | ≦2万/年 | 2万/年 | 10 | 10 | 经费待工作完成后支付 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障群众意识形态的安全性 | 95% | 有所提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 提升居民群众知晓率 | 95% | 有所提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

填表人：孟庆红     联系电话：18692107518        单位负责人签字：                  填报日期：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 文明创建奖励经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7.05 | 7.05 | 4.05 | 10 | 57% | 6 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 表彰区公民道德系列先进典型 | ≧98人 | 98人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 举办“德耀巴陵”岳阳市道德模范与身边好人基层巡回宣讲岳阳楼区专场活动 | ≧3场 | 3场 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 录制的公益视频广告“文明在途”被市委宣传部推介至省文明办 | 优秀 | 优秀 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 文明创建工作经费投入 | ≤7.05万 | 4.05 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高居民群众的文明素质 | 96% | 有所改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 全区文明实践蔚然成风 | 95% | 有所提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意率 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

填表人：孟庆红     联系电话：18692107518        单位负责人签字：                  填报日期：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 市委宣传部文明办拨文明城市建设工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 0 | 10 | 0% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展志愿服务活动 | ≧2550次 | 2600 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展道德讲堂 | ≧60场 | 63场 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 推出各类志愿服务活动 | ≧20场 | 22场 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 着力打造新时代文明实践“楼区样板” | ≧100% | 95% | 10 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 文明城市建设工作投入率 | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 资金使用率 | 100% | 0% | 10 | 10 | 实际完成值没有达到年度指标值的原因是，上级部门拨款下来时，区财政已关账 |
|  |  | 社会效 益指标 | 整体提高居民群众的文明素质 | 95% | 有所改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 全区文明实践蔚然成风 | 95% | 持续影响，有所提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | 98% | 95% | 10 | 9 | 群众满意度有待提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：孟庆红       联系电话：18692107518        单位负责人签字：                  填报日期：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 理论学习书籍购置经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 540.29 | 540.29 | 540.29 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在全区范围内持续掀起读原著原文、悟原理原义的学习热潮 |  |  |  | 已完成下达的任务 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 《〈中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议〉辅导读本》 | 4000本 | 4000本 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 《党的十九届六中全会〈决议〉学习辅导百问》 | 1600本 | 1600本 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 《中国共产党宣传工作简史》 | 2800本 | 2800本 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 《习近平谈治国理政》第四卷 | 23600本 | 23600本 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 《让群众过上好日子——习近平正定足迹》等四部图书 | 8900本 | 8900本 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 《百年大党面对面》 | 2000本 | 2000本 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 《百年初心成大道——党史学习教育案例选编选编》 | 1300本 | 1300本 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 干部理论水平有所提高 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 书籍购置费投入 | ≤100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 持续掀起读原著原文、悟原理原义的学习热潮 | 98% | 持续影响，有所提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 提高干部群众的理论素质 | 95% | 有所提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：孟庆红      联系电话：18692107518        单位负责人签字：                  填报日期：

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价 30分 | 单位自查 （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告 70分 | 自评报告 的完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
|  | 绩效自评表 （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 20 |
|  | 绩效评价 报告反映 问题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 19 |
|  | 针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 13 |
| 合计 | 100分 |  | 97 |