附件2-1

岳阳楼区2021 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站

预 算 编 码：  203003

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2022 年 5  月  14 日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 粟恩虎 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  | 2989998 |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 43 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  | 43 |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 负责全区血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病，疫情监测、晚期血吸虫病人摸底排查、血吸虫病防治适宜技术推广、健康教育等防治业务工作；负责全区血吸虫病疫情信息收集报送发布；负责全区血吸虫病防治技术指导工作；负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查，预防控制和应急处置工作；协助上级业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断和清除的考核鉴定业务工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：全面完成省下达的常规防治任务。 任务2：巩固达标工作。 任务3：晚血病人的救治，急血控制。 任务4：完善血防档案和监测工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 1.常规工作任务圆满完成。 查螺2917万㎡（计划2917万㎡），完成年计划任务的100%；药物灭螺灭蚴750万㎡（计划750万㎡），完成年计划任务的100%；人群查病104576人次（计划102096人次），完成年计划任务的102.43%；人群化疗1063 人次（计划982人次），完成年计划任务的108.25%。各项工作均完成和超额完成了全年的工作任务。 2.达标工作有了新的进展。 按照省市血防规划和我区血防工作计划，我区要在2024年达到消除血吸虫病的标准。今年，组织相关人员在32个村（社区）开展了血防查治工作，对2021年度血防资料的进行了整理归档，资料合格率达到了100%，年度达标各项工作已经完成，奇家办事处4个村达到了消除标准。 3.晚血病人全面治疗救助。 抓好了晚期血吸虫病病人治疗救助工作，全区在册134名晚期血吸虫病患者全部得到医疗救助。 4.急性病例维持零报告。 “急血”防控工作历来是我区工作中的重中之重，我区始终坚持周密部署、严格督查、常抓不懈。 “急血”防控每个环节工作都基本落实到位。守住了“急血”防控的底线，全区全年没有发生一例“急血”病人。 5.完善血防档案和监测工作。 进一步完善建立健全能反映我区螺情和防治工作情况的工作档案，组织有关人员对我区的血防档案资料进行了全面系统的清理。按照《全国血吸虫病监测方案（2020年版）》要求，做好了吕仙亭办事处吕仙亭社区和城陵矶办事处桂花园社区2个国家级监测点的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |
| 区血防站 |  |  | 1127.08 | 275.19 |  | 851.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  | 项目支出 |  |  |  | 当年结余 | 累计结余 |  |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区血防站 |  |  | 1087.86 | 637.67 |  | 553.08 |  | 84.59 | 450.19 |  |  |  | -235.97 | 39.22 |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 | 因公出国费 |  |  |  |  |  |  |
| 区血防站 |  |  | 1.58 |  |  | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区血防站 |  |  | 519.10 | 519.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：全面完成省下达的常规防治任务 目标2：巩固达标工作。 目标3：晚血病人的救治，急血控制 目标4：完善血防档案和监测工作 |  |  |  |  |  |  | 1、查螺2917万㎡（计划2917万㎡），完成年计划任务的100%；药物灭螺灭蚴750万㎡（计划750万㎡），完成年计划任务的100%；人群查病104576人次（计划102096人次），完成年计划任务的102.43%；人群化疗1063 人次（计划982人次），完成年计划任务的108.25%。各项工作均完成和超额完成了全年的工作任务。 2、按照省市血防规划和我区血防工作计划，我区要在2024年达到消除血吸虫病的标准。今年，组织相关人员在32个村（社区）开展了血防查治工作，对2021年度血防资料的进行了整理归档，资料合格率达到了100%，年度达标各项工作已经完成，奇家办事处4个村达到了消除标准。 3、抓好了晚期血吸虫病病人治疗救助工作，全区在册134名晚期血吸虫病患者全部得到医疗救助。守住了“急血”防控的底线，全区全年没有发生一例“急血”病人。 4、进一步完善建立健全能反映我区螺情和防治工作情况的工作档案，组织有关人员对我区的血防档案资料进行了全面系统的清理。按照《全国血吸虫病监测方案（2020年版）》要求，做好了吕仙亭办事处吕仙亭社区和城陵矶办事处桂花园社区2个国家级监测点的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：查螺工作 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：灭螺、灭蚴工作 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：查病、化疗工作 |  |  |  |  | 102.43% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：完成查螺计划2917万㎡ |  |  |  |  | 完成查螺2917万㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：药物灭螺灭蚴750万㎡ |  |  |  |  | 完成灭螺、灭蚴750万㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：查病计划102096人次，人群化疗982人次 |  |  |  |  | 完成查病104576人次，化疗1063人次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1：服务对象及信息使用者总体满意度≥90% |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 减少疾病损失和减少血防投入、药物费用及血防劳务用工等带来的经济效益 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 满意度≥90% |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 粟恩虎 |  | 站长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰维 |  | 书记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄肖岳 |  | 副站长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张尤华 |  | 副站长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 岳阳楼区血防站（以下简称：楼区血防站）负责全区血吸虫病的查螺、灭螺、查病、化疗、宣教等预防工作。单位人员编制43人，实际在职人员43人，离退休人员16人。 - 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 2021年支出合计为1087.86万元，其中基本支出637.67万元，占总支出58.62% （人员支出553.08万元，占基本支出86.73%，公用经费支出84.59万元，占基本支出 13.27%）；项目支出450.19万元，占总支出41.38%。 三公经费支出情况：2021年三公经费总支出1.58万元，其中公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费1.58万元。三公经费无超支情况。 资金管理情况分析：为加强对专项资金的管理，楼区血防站遵循专款专用、专户核算、追踪问效的管理原则；专项项目的申报严格按照各级财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行了项目的开展和资金的投入。 - 部门（单位）整体支出绩效情况 根据考核评分细则，考评组认为，楼区血防站2021年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。有效完成了楼区范围内血吸虫病的查螺、灭螺、查病、化疗、宣教等预防工作。全年综合自评得分97分，等级为“优”，具体评分见附件2-2。 - 存在的主要问题 （一）疫情反弹风险高，防控压力大。 （二）管理层次复杂，协调工作难度大。 五、改进措施和有关建议 （一）一是加大防控力度，落实多病共防策略。血防工作是社会系统工程，尤其在“急感”防控工作上，血防部门的力量非常有限进一步落实管理责任，加大对在洞庭湖游泳、垂钓人群的劝阻和处罚力度，坚决杜绝人员接触疫水。 （二）加快推进血防达标。坚持科学防治、综合治理，大力实施以传染源控制为主的防治策略，加大疫情控制、疫情监测的力度，确保疫情稳中有降，力争2023年全区达到血吸虫病消除标准。

附件2-2

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 2.5 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市区民生实事完成情况 |  | 2 | 5 |  |
|  |  | 省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 97 |  |