附件 3
2024年度预算单位整体支出绩效自评表

	预算单位名称
	岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心

	年度预  算申请（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	2583.45
	4972.31
	3005.69
	10
	60.45%
	6.05

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	其中：  一般公共预算：4953.48
	其中：基本支出：621.73

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：2383.96

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：18.83
	

	年度总体 目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.环卫保洁全面覆盖。

2.加强暖心驿站建设。

3.提升机械作业水平。

4.开展常态监督指导。

5.更新维护设施设备。

6.加强人员精细管理。
	1.环卫保洁全面覆盖，结合经开区社会事务移交后，摸清环卫清扫保洁面积，配齐配足环卫力量。

2.加强暖心驿站建设，采取政企合作的方式，在社区、银行、便利店闲置区域，打造五处环卫工人暖心驿站，缓解环卫工人休息难的实际问题。

3.提升机械作业水平，及时清理清运城区垃圾，确保环境卫生干净整洁。

4.开展常态监督指导，业务股每日对街道（乡）进行环境卫生监督指导，节假日（周末）班子成员带队进行环境卫生监督指导。

5.更新维护设施设备，添置维修维护垃圾屋，规范二分类（四分类），更新或发放一批环卫设备（不锈钢果皮筒、塑料垃圾桶、撮箕、扫把等）。

6.加强人员精细管理，严格执行人员信息动态更新机制，确保基础数据（如岗位、联系方式、状态等）准确无误。通过软硬件协同升级与信息实时维护，有效增强了管理效能，提高环卫管理水平。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
(50 分)
	数量指标
	环卫工人暖心驿站
	5处
	5处
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	清理垃圾体积
	27万吨
	27.5万吨
	4
	4
	

	
	
	
	修缮塑料垃圾桶盖
	500个
	500个
	4
	4
	

	
	
	
	维修维护垃圾屋
	178座
	178座
	5
	5
	

	
	
	
	改造分类垃圾房
	2座
	2座
	5
	5
	

	
	
	
	规范两分类及四分类
	850处
	850处
	3
	3
	

	
	
	时效指标
	常态化监督指导
	贯穿全年
	贯穿全年
	6
	6
	

	
	
	成本指标
	更新塑料垃圾桶
	≤100
	≤100
	5
	5
	

	
	
	
	发放扫把、铁锹、撮箕
	≤100
	≤100
	8
	8
	

	
	
	
	完善数据库
	1个
	1个
	3
	3
	

	
	
	
	加强机械化作业安全水平监管
	≤100
	≤100
	3
	3
	

	
	效益指标
（30 分）
	社会效益指标
	改善人居环境程度
	全年
	全年
	12
	12
	

	
	
	经济效益指标
	支出预算控制
	4972.31
	4972.31
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	道路清扫、垃圾清理、空气除尘等改善情况
	100%
	100%
	12
	12
	

	
	
	可持续影响指标
	可回收物分拣中心建设
	1个
	1个
	4
	4
	

	
	满意度
指标
（10 分）
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	≥90%
	≥90%
	6
	6
	

	总分
	100
	96.05
	


单位负责人签字：杨凤良         填表人：张芳           联系电话：8638399



