## 2024年台账 (hidden)
附件5
岳阳楼区2024年衔接资金与统筹整合使用财政涉农资金项目情况明细表
序号 | 项目批准 文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标 | 项目受益 总户数和总人数 | 受益贫困总户数和总人数 | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源及级次 | [8 empty] | 支出规模 |  | 支出进度 |  | 备注 | 项目当前情况
[16 empty] | 衔接资金 |  |  |  | 其他整合资金 |  |  |  | 合计 | [5 empty] | 项目施工状态 |  |  | 资金拨付情况 |  |  |  | 项目建设内容修改 | 资金规模修改
[16 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  | 衔接资金 | 整合资金 | 衔接资金 | 整合资金 |  | 未完工 | 已开工 | 已完工 | 总规模 | 已支出 | 未支出 | 未拨付原因 |  | 方案计划数 | 实际数
合计 | [8 empty] | 1564 | [6 empty] | 1564 | 652 | 70 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 岳楼委振组【2024】1号 | 雨露计划 | 教育助学 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 教育助学 | 对全区脱贫户（含监测对象）在职就读中职、高职学生进行教育补助 | 12 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 12
2 | 岳楼委振组【2024】1号 | 小额信贷贴息 | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 产业发展 | 对全区扶贫小额信贷户进行贷款贴息 | 2 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 2
3 | 岳楼委振组【2024】1号 | 项目管理费 | 其他 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 其他 | 对衔接资金项目进行管理 | 10 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 10
4 | 岳楼委振组【2024】1号 | 脱贫人口（含监测对象）产业帮扶 | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 产业发展 | 对全区脱贫户（含监测对象）开展水稻种植技术服务、种子配送、稻谷保底回收等 | 38 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 38
5 | 岳楼委振组【2024】1号 | 麻布村乡村产业发展扶持资金 | 产业发展 | 郭镇乡 | 麻布村 | 麻布村 | 产业发展 | 以村集体名义入股“田园牧歌”产业发展项目 | 317 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 317
6 | 岳楼委振组【2024】1号 | 麻布村磨刀港沿港道路建设 | 基础设施 | 郭镇乡 | 麻布村 | 麻布村 | 基础设施 | 麻布村磨刀港沿港道路、路基平整、硬化、油化、300米，包括：沟渠修整、驳岸护砌等。 | 30 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 30
7 | 岳楼委振组【2024】1号 | 麻布村枫树组上山道路建设（二） | 基础设施 | 郭镇乡 | 麻布村 | 麻布村 | 基础设施 | 路基夯实、整平、砼路面1500米、沟渠修整、驳岸护砌等 | 30 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 30
8 | 岳楼委振组【2024】1号 | 建中村产业发展扶持资金 | 产业发展 | 郭镇乡 | 建中村 | 建中村 | 产业发展 | 以集体名义入股湖南战之狼文化传播有限公司 | 30 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 30
9 | 岳楼委振组【2024】1号 | 原建中小学道路提质改造及垮塌挡土墙修复工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 建中村 | 建中村 | 基础设施 | 道路平整油化宽4米、长70米，挡土墙150米 | 18 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 18
10 | 岳楼委振组【2024】1号 | 建中村前山港游步道建设二期工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 建中村 | 建中村 | 基础设施 | 路基夯实、整平、砼路面，长700米、宽3.5米 | 97 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 97
11 | 岳楼委振组【2024】1号 | 磨刀村易家至芭蕉水库道路提质改造 | 基础设施 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 基础设施 | 易家至芭蕉水库道路提质改造（前段宽5米，长1000米，路面硬化，后段宽2.5米，长1000米） | 35 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 35
12 | 岳楼委振组【2024】1号 | 磨刀村新屋组至春坳组连组断头路提质改造 | 基础设施 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 基础设施 | 新屋组至春坳组连组断头路硬化（长650米，宽4米） | 25 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 25
13 | 岳楼委振组【2024】1号 | 磨刀村前范组屋场护坡建设 | 基础设施 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 基础设施 | 800米沟渠疏通、护砌，长50米、高2.5米驳岸护坡。 | 20 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 20
14 | 岳楼委振组【2024】1号 | 磨刀村村乡村产业发展扶持资金 | 产业发展 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 产业发展 | 以集体名义入股富安农业科技开发股份有限公司 | 120 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 120
15 | 岳楼委振组【2024】1号 | 马安村付家组道路弯道改造工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 马安村 | 马安村 | 基础设施 | 挡土墙：长50米 高2米 0.8米结面， 水泥路面：2*50＝100 平方米养护、切缝及附属等 | 12 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 12
16 | 岳楼委振组【2024】1号 | 马安村联合、寺塘、青龙屋场路提质改造工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 马安村 | 马安村 | 基础设施 | 联合组道路长80米硬化、寺塘组道路长100米硬化、青龙组道路长40米硬化及附属 | 15 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 15
17 | 岳楼委振组【2024】1号 | 马安村发展庭院经济 | 产业发展 | 郭镇乡 | 马安村 | 马安村 | 产业发展 | 对脱贫户（含监测对象）任中山、袁本山等发展庭院经济 | 10 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 10
18 | 岳楼委振组【2024】1号 | 枣树村跃进组、枣树组田边沟渠及护坡提质改造 | 产业发展 | 郭镇乡 | 枣树村 | 枣树村 | 产业发展 | 道路护坡300米、沟渠改造300米。 | 35 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 35
19 | 岳楼委振组【2024】1号 | 枣树村乡村产业发展扶持资金 | 产业发展 | 郭镇乡 | 枣树村 | 枣树村 | 产业发展 | 以村集体名义入股湖南好好好生物科技有限公司 | 30 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 30
20 | 岳楼委振组【2024】1号 | 枣树村发展庭院经济 | 产业发展 | 郭镇乡 | 枣树村 | 枣树村 | 产业发展 | 对脱贫户（含监测对象）谢立军、易启艺等发展庭院经济 | 10 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 10
21 | 岳楼委振组【2024】1号 | 延寿寺村三组蔬菜基地排涝抗旱改造工程 | 产业发展 | 梅溪街道 | 延寿寺村 | 延寿寺村 | 产业发展 | 挡土墙建设：高3米，基础1.5米宽，顶1米宽，长度23米。沟渠改造：水沟清淤400米。新建排水沟：长600米、宽0.5米，深度0.5米。新建生产便道：宽度1.2米，厚度0.1米，长度350米。新建沉淀池2个：长1.5米、宽1.5米，1.5米深。 | 35 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 35
22 | 岳楼委振组【2024】1号 | 延寿寺村宅基地周边零散菜地提质改造 | 产业发展 | 梅溪街道 | 延寿寺村 | 延寿寺村 | 产业发展 | 建设挡土墙高1米，宽度0.5米，长度560米。新建埋设100KG蓄水桶150个,新建砖砌菜地步道宽度0.5米，长度600米，对陈年垃圾进行清理，新建高1、5米绿植围挡600米。 | 45 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 45
23 | 岳楼委振组【2024】1号 | 胥家桥社区蔡八路、胥马路两侧配套安装安全防护设施项目 | 基础设施 | 梅溪街道 | 胥家桥社区 | 胥家桥社区 | 基础设施 | 在蔡八路、胥马路两侧所见水塘、驳岸、重点管控区域等配套安装安全防护设施，长度2060米，全部采取设置护栏加以防护；蔡八路一处水塘砌长约30m驳岸。 | 55 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 55
24 | 岳楼农组【2024】4号 | 小额信贷贴息 | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 产业发展 | 对全区扶贫小额信贷户进行贷款贴息 | 3 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 3
25 | 岳楼农组【2024】4号 | 项目管理费 | 其他 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 其他 | 对中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金进行项目管理 | 5 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 5
26 | 岳楼农组【2024】4号 | 一次性交通补贴 | 就业补助 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 就业补助 | 优先对脱贫人口（含监测对象）中跨跨省、跨市州、 跨县区外出务工的劳动力，给予一定的一次性交通补助 | 6 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 6
27 | 岳楼农组【2024】4号 | 岳阳楼区2024年农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 产业发展 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 产业发展 | 优先对示范家庭农场、农民专业合作示范社、已登记的农村集体经济组织开展冷库建设 | 310 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 310
28 | 岳楼农组【2024】4号 | 麻布村磨刀港沿港道路建设（三） | 基础设施 | 郭镇乡 | 麻布村 | 麻布村 | 基础设施 | 枫树组段：道路硬化630米、清淤1000米、沟渠改造200米。 | 55 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 55
29 | 岳楼农组【2024】4号 | 上周塘下游灌溉沟渠建设 | 产业发展 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 产业发展 | 上周塘下游200米灌溉沟渠清淤护砌：长100米，高3.5米沟渠驳岸护坡。 | 30 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 30
30 | 岳楼农组【2024】4号 | 粟家塘整治 | 产业发展 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 产业发展 | 粟家塘25米长塘堤驳岸，50米塘堤护砌加固，100米沟渠疏通、护砌。 | 19.6 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 19.6
31 | 岳楼农组【2024】4号 | 冯喻组老小学后驳岸护砌工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 基础设施 | 驳岸全长45米，高6.5米，底宽2.3米，面宽1米 | 25 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 25
32 | 岳楼农组【2024】4号 | 富安农科园内道路提质改造工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 基础设施 | 长750米，宽4米的道路提质改造 | 26.5 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 26.5
33 | 岳楼农组【2024】4号 | 枣树村刘备组道路提质改造 | 基础设施 | 郭镇乡 | 枣树村 | 枣树村 | 基础设施 | 道路平整、道路硬化275米、沟渠改造137米。 | 38 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 38
34 | 岳楼农组【2024】4号 | 花果畈社区下水沟改造 | 基础设施 | 梅溪街道 | 花果畈社区 | 花果畈社区 | 基础设施 | 改造下水沟分两段，石家组长约200米，宽1米，对其进行疏通清淤约150米并预埋涵管10米，新建两个沉井，四屋组下水沟渠共长105米，平均约5米宽 ，清理沟渠50米，清理驳岸、沟堤70米。砍伐清理绿植1200平米 | 14.9 | [6 empty] | 衔接资金 中央: 14.9
35 | 岳楼农组【2024】6号 | 临时公益性岗位 | 就业补助 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 就业补助 | 对按需开发的符合条件的脱贫人口（含监测对象）临时性公益性岗位补助 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 20
36 | 岳楼农组【2024】6号 | 仓田村庙山山塘改造工程 | 产业发展 | 奇家岭街道 | 仓田村 | 仓田村 | 产业发展 | 山塘面积约10亩，周边建挡土墙 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 40; 衔接资金 县级: 19.6
37 | 岳楼农组【2024】6号 | 建中水库道路提质改造工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 建中村 | 建中村 | 基础设施 | 改造道路长300米左右，宽3.5米，附属排水沟等建设 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 30
38 | 岳楼农组【2024】6号 | 坎屋组垮塌护坡驳岸护砌排险工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 建中村 | 建中村 | 基础设施 | 垮塌土方清理、驳岸护砌、护栏安装，串户道路改造50米长，3米宽 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 30
39 | 岳楼农组【2024】6号 | 麻布村设施农业建设 | 产业发展 | 郭镇乡 | 麻布村 | 麻布村 | 产业发展 | 卧式管道离心泵1台；水泵配件总成底阀接头、止回阀、蝶阀等5套；砂石过滤器、反冲洗碟片过滤器5套；肥料桶搅拌机3套；25-005比例式注肥泵1套，热熔110pe管1000米；灌溉专用抗老化pe盘管10000米；微喷头支架套装，4000套；真空阀，涡轮蝶阀，铜球阀15套， | [7 empty] | 衔接资金 省级: 39.6
40 | 岳楼农组【2024】6号 | 仓田村设施农业建设 | 产业发展 | 奇家岭街道 | 仓田村 | 仓田村 | 产业发展 | 深水井一个100米，水塔一座长4.5米宽4.5米高8.2米,净水池一个长6米宽4.5米高4,工具房一间18平方米，水肥系统30亩。 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 34.4
41 | 岳楼农组【2024】6号 | 马安村叶家园沟渠护砌整修改造工程 | 产业发展 | 郭镇乡 | 马安村 | 马安村 | 产业发展 | 砌约220米土渠片石护砌1米*1米*1.5米（明渠)，砌约50米塘渠1米*1米*1.5米,约290米驳岸要水泥勾缝整修、清理 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 19
42 | 岳楼农组【2024】6号 | 马安村还建点污水处理池出水管网改造工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 马安村 | 马安村 | 基础设施 | 洗衣塘长宽23*10米，高2米清淤整修，约50米长的40管因渗漏污水进行改管铺设及附属。 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 13
43 | 岳楼农组【2024】6号 | 马安村马安山老屋场及姚家组道路白改黑提质改造工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 马安村 | 马安村 | 基础设施 | （马安山老屋场约长710米，宽3.5米，姚家组预制场约长400米，宽4米，联合水库两处渗透约长130米，宽3米）道路提质改造及附属 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 34
44 | 岳楼农组【2024】6号 | 枣树村茅山组道路、沟渠整体提质改造 | 基础设施 | 郭镇乡 | 枣树村 | 枣树村 | 基础设施 | 道路硬化300、道路维修改造1000米、沟渠改造100米 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 35
45 | 岳楼农组【2024】6号 | 滨湖社区大王组沟渠改造工程 | 产业发展 | 梅溪街道 | 滨湖社区 | 滨湖社区 | 产业发展 | 小塘清淤及新建砖砌驳岸、菜园及沟渠建设全长约840米左右，主沟宽0.8米，深1米，次沟宽0.4米，深0.6，人工材料转运、砖砌水沟并粉刷 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 39
46 | 岳楼农组【2024】6号 | 新型经营主体贷款贴息 | 产业发展 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 产业发展 | 对岳阳楼区18家新型农业经营主体进行贷款贴息补贴 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 296
47 | 岳楼农组【2024】6号 | 磨刀村桃源李屋场北边沟渠改造 | 基础设施 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 基础设施 | 桃源李屋场建设一条长210米、宽0.5米、深约1.2米的排污排水沟 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 5
48 | 岳楼农组【2024】6号 | 枣树村枣树屋场沟渠改造 | 基础设施 | 郭镇乡 | 枣树村 | 枣树村 | 基础设施 | 枣树屋场提质改造长300米、宽0.8米、深1.2米的排水沟渠 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 5
49 | 岳楼农组【2024】6号 | 滨湖社区朱家组收费站旁蔬菜基地水沟建设 | 产业发展 | 梅溪街道 | 滨湖社区 | 滨湖社区 | 产业发展 | 水沟建设全长约260米，宽1.2米，深1米，收费站坎旁用驳岸巩固 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 48
50 | 岳楼农组【2024】6号 | 胥家桥社区水港(高桥组段)清淤整治工程 | 基础设施 | 梅溪街道 | 胥家桥社区 | 胥家桥社区 | 基础设施 | 约300米水港清淤衬砌护坡 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 54
51 | 岳楼农组【2024】6号 | 仓田村长山挡土墙 | 基础设施 | 奇家岭街道 | 仓田村 | 仓田村 | 基础设施 | 挡土墙建设：长89米，宽1米，高3米 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 25
52 | 岳楼农组【2024】6号 | 城陵矶村护坡改造及污水管网改造工程 | 基础设施 | 城陵矶街道 | 城陵矶村 | 城陵矶村 | 基础设施 | 原砖砌体围墙拆除42米，毛石砌挡土墙长42米，宽1.2米，高3米，修补原围墙，墙面抹灰刮腻子三遍166m2，下水管道路面开挖路面 42米长，宽 0.5 米 ，1.5 米深，清除草皮树木，新建排水沟。 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 25
53 | 岳楼农组发【2024】5号 | 郭镇乡建中村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程 | 产业发展 | 郭镇乡 | 建中村 | 建中村 | 产业发展 | 山塘清淤扩容1口、新增蓄水能力500方，整修泵站1处 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 6
54 | 岳楼农组发【2024】5号 | 郭镇乡枣树村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程 | 产业发展 | 郭镇乡 | 枣树村 | 枣树村 | 产业发展 | 山塘清淤扩容5口、新增蓄水能力6000方 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 10
55 | 岳楼农组发【2024】5号 | 郭镇乡马安村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程 | 产业发展 | 郭镇乡 | 马安村 | 马安村 | 产业发展 | 山塘清淤扩容5口、新增蓄水能力5200方 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 10
56 | 岳楼农组发【2024】5号 | 奇家岭街道仓田村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程 | 产业发展 | 奇家岭街道 | 仓田村 | 仓田村 | 产业发展 | 山塘清淤扩容1口、新增蓄水能力1300方 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 2
57 | 岳楼农组发【2024】5号 | 奇家岭街道奇西社区小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程 | 产业发展 | 奇家岭街道 | 奇西社区 | 奇西社区 | 产业发展 | 山塘清淤扩容1口、新增蓄水能力2500方 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 2
58 | 岳楼农组发【2024】5号 | 奇家岭街道蔡家社区小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程 | 产业发展 | 奇家岭街道 | 蔡家社区 | 蔡家社区 | 产业发展 | 山塘清淤扩容1口、新增蓄水能力1500方 | [7 empty] | 衔接资金 省级: 2
59 | 岳楼农组发【2024】7号 | 桃园组北面沟渠建设 | 基础设施 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 基础设施 | 沟渠全长120米，高1.5米，宽0.5米，疏通、护砌、垫层。 | [7 empty] | 衔接资金 市级: 12
60 | 岳楼农组发【2024】7号 | 磨刀组凤尾关至磨刀港排水渠道建设 | 基础设施 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 基础设施 | 凤尾关游步道至磨刀港排水沟渠，长200米，宽0.6米，高0.7米。 | [7 empty] | 衔接资金 市级: 18
61 | 岳楼农组发【2024】7号 | 村庄规划编制专项经费 | 其他 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 其他 | 磨刀村村庄规划编制 | [7 empty] | 衔接资金 市级: 10
62 | 岳楼农组发【2024】7号 | 黄茆山村李家屋场道路提质改造工程 | 基础设施 | 康王乡 | 黄茆山村 | 黄茆山村 | 基础设施 | 道路路面整修改造全长850米、宽5米、面积4250平方米、加宽120米、驳岸50米、宽1.5米。 | [7 empty] | 衔接资金 市级: 30
63 | 岳楼农组【2024】10号 | 小额信贷贴息 | 产业发展 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 产业发展 | 对全区扶贫小额信贷户进行贷款贴息 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 2
64 | 岳楼农组【2024】10号 | 麻布村山塘改造工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 麻布村 | 麻布村 | 基础设施 | 改造山塘，面积3000平米，塘底清淤、驳岸护砌等。 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 35
65 | 岳楼农组【2024】10号 | 建中村农田灌溉沟渠改造工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 建中村 | 建中村 | 基础设施 | 长约600米，宽0.6米，深0.6米 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 28
66 | 岳楼农组【2024】10号 | 建中村许庄组串户路改造项目 | 基础设施 | 郭镇乡 | 建中村 | 建中村 | 基础设施 | 道路硬化约200米长，宽3.5米，厚0.2米 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 18
67 | 岳楼农组【2024】10号 | 马安村中心组洗衣塘提质改造工程 | 产业发展 | 郭镇乡 | 马安村 | 马安村 | 产业发展 | 洗衣塘四周驳岸护砌约200立方米，铺洗衣埠头、安全防护等附属 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 17.4
68 | 岳楼农组【2024】10号 | 马安村沟渠建设工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 马安村 | 马安村 | 基础设施 | 柘林水库下游损毁、淤堵灌溉沟渠进行修复、优化、清理。 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 15
69 | 岳楼农组【2024】10号 | 枣树村沟渠建设 | 基础设施 | 郭镇乡 | 枣树村 | 枣树村 | 基础设施 | 沟渠清理5000米 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 15
70 | 岳楼农组【2024】10号 | 彭冲组道路提质改造 | 基础设施 | 郭镇乡 | 枣树村 | 枣树村 | 基础设施 | 道路硬化1000米 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 25
71 | 岳楼农组【2024】10号 | 桃园李农家小院前沟渠建设及护坡工程 | 基础设施 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 基础设施 | 50米沟渠清淤、护砌，长30米护坡 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 10
72 | 岳楼农组【2024】10号 | 富安农科园内2口山塘改造 | 基础设施 | 郭镇乡 | 磨刀村 | 磨刀村 | 基础设施 | 2口山塘清淤、180米塘堤护砌 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 35
73 | 岳楼农组【2024】10号 | 花果畈社区汪家组大塘坡路道路提质改造 | 基础设施 | 梅溪街道 | 花果畈村 | 花果畈村 | 基础设施 | 道路分两段，分别是3.5*100米、5*100米，进行路面改造周边环境改善以及路面换板改造升级 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 33
74 | 岳楼农组【2024】10号 | 延寿寺村林场、十一组蓄水山塘改造 | 基础设施 | 梅溪街道 | 延寿寺村 | 延寿寺村 | 基础设施 | 延寿寺村蓄水山塘面积约1.5亩，淤积深度约为0.8米，是延寿寺村林场森林灭火取水、零散菜地灌溉用水点。山塘进行65米挡土墙建设，清淤600立方。 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 10
75 | 岳楼农组【2024】10号 | 菊花坡道路硬化工程 | 基础设施 | 奇家岭街道 | 仓田村 | 仓田村 | 基础设施 | 道路路基平整，硬化全长461米，宽4.5米 | [7 empty] | 衔接资金 县级: 35
县市区财政部门盖章: 县市区乡村振兴部门盖章： 县市区农业农村部门盖章： 县市区民政部门盖章： 县市区水利部门盖章： 县市区组织部盖章：

## 2025年
附件
岳阳楼区2025年巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况
序号 | 计划 文号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目类别 | 计划 金额 | 项目财政资金金额 | 其他资金 | 是否 完工 | 已报账 金额 | 资金来源及级次 |  |  |  |  | 备注
[10 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其他
合计 |  |  |  |  | 9330 | 8510 | 820 |  | 9330 | 3079 | 3931 | 0 | 1500 | 820
1 | 岳楼农组发〔2025〕1号 | 2025年楼区扶贫小额信贷贴息 | 区农业农村局 | 产业发展 | 11 | 11 | 0 | 已完工 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 岳阳楼区脱贫村脱贫人口（含监测对象）两有帮扶 | 区农业农村局 | 产业发展 | 40 | 40 | 0 | 已完工 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 岳彭黄桃基地、养殖基地道路建设 | 岳彭村 | 产业发展 | 45 | 45 | 0 | 已完工 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 岳彭种植基地设施建设 | 岳彭村 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 岳彭村黄桃基地灌溉设施建设 | 岳彭村 | 产业发展 | 25 | 25 | 0 | 已完工 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 平地村陈家垅水库整修 | 平地村 | 基础设施 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 平地村伍家里种植基地建设 | 平地村 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 平地村段家组种植基地建设 | 平地村 | 产业发展 | 32 | 32 | 0 | 已完工 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 平地村平伍公路路基护砌 | 平地村 | 基础设施 | 27 | 27 | 0 | 已完工 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 新老村油茶基地滴灌设施建设 | 新老村 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 新老村黎坡组、杨家组道路硬化 | 新老村 | 基础设施 | 25 | 25 | 0 | 已完工 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 新老村村部至石眼组主干提质改造 | 新老村 | 基础设施 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 三荷社区广佑黄茶基地道路硬化 | 三荷社区 | 产业发展 | 52 | 52 | 0 | 已完工 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 三荷社区油茶基地滴灌设施建设 | 三荷社区 | 产业发展 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 三荷社区三旗港联村道路硬化 | 三荷社区 | 基础设施 | 33 | 33 | 0 | 已完工 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 韩龙村大坡山塘新建 | 韩龙村 | 基础设施 | 32 | 32 | 0 | 已完工 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 兰桥村宋三、宋四组大塘修缮加固项目 | 兰桥村 | 基础设施 | 25 | 25 | 0 | 已完工 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 兰桥村峡四组种植基地建设 | 兰桥村 | 产业发展 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 三店村金盆柚种植基地建设 | 三店村 | 产业发展 | 42 | 42 | 0 | 已完工 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 三店村坡塘组金盆柚产业基地道路建设 | 三店村 | 产业发展 | 8 | 8 | 0 | 已完工 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 西塘社区大冲口诸叽道路建设 | 西塘社区 | 基础设施 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 廖家桥村大屋沟渠整修 | 廖家桥村 | 基础设施 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 空港新村老屋组道路硬化、整基 | 空港新村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 王桥村村级公路荍藤港段护坡建设 | 王桥村 | 基础设施 | 28 | 28 | 0 | 已完工 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 金黄村畈头组种植基地建设 | 金黄村 | 产业发展 | 16 | 16 | 0 | 已完工 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 花元村大水塘修缮加固项目 | 花元村 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | 联合村马家塘维修及附属工程 | 联合村 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | 白湖新村新庄组种植基地建设 | 白湖新村 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 白湖新村游家组种植基地建设 | 白湖新村 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 白湖新村杨源组至村部道路提质改造 | 白湖新村 | 基础设施 | 38 | 38 | 0 | 已完工 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | 茶蔸村廖易栀子花基地扩建 | 茶蔸村 | 产业发展 | 50 | 50 | 0 | 已完工 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | 茶蔸村栀子花基地道路建设 | 茶蔸村 | 产业发展 | 22 | 22 | 0 | 已完工 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | 雅静生态产业园道路改造 | 夹铺新村 | 产业发展 | 30 | 30 | 0 | 已完工 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | 富硒辣椒产业基地设施（38亩）建设 | 三甲村 | 产业发展 | 30 | 30 | 0 | 已完工 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | 黄茆山村刘家组道路硬化 | 黄茆山村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | 黄茆山村新屋二组、下屋组种植基地建设 | 黄茆山村 | 产业发展 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | 黄茆山村香炉组、刘家组种植基地建设 | 黄茆山村 | 产业发展 | 25 | 25 | 0 | 已完工 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | 龙凤村新塘整修加固 | 龙凤村 | 基础设施 | 12 | 12 | 0 | 已完工 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | 龙凤村江流葡萄基地道路提质改造 | 龙凤村 | 产业发展 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 长石桥村生态停车场提质改造 | 长石桥村 | 产业发展 | 38 | 38 | 0 | 已完工 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | 斗篷山村金盆柚基地设施建设 | 斗篷山村 | 产业发展 | 20 | 20 | 0 | 已完工 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | 长岭社区三联组道路维修 | 长岭社区 | 基础设施 | 12 | 12 | 0 | 已完工 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | 乌江村二组道路硬化 | 乌江村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 麻布村曾家组美丽屋场建设 | 麻布村 | 基础设施 | 38 | 38 | 0 | 已完工 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | 麻布村田园牧歌产业园区配套设施建设项目 | 麻布村 | 产业发展 | 38 | 38 | 0 | 已完工 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | 建中村厅堂组串户路驳岸护砌工程 | 建中村 | 基础设施 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | 建中村前头山塘改造工程 | 建中村 | 基础设施 | 28 | 28 | 0 | 已完工 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | 富安农科园滴灌设施建设 | 磨刀村 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | 桃园组苗木基地基础设施建设 | 磨刀村 | 产业发展 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 磨刀村新屋组种植基地建设 | 磨刀村 | 产业发展 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | 青鸟鸣鸣园内基础设施建设 | 磨刀村 | 产业发展 | 25 | 25 | 0 | 已完工 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | 枣树村民主组、集中组、寿七组道路提质改造 | 枣树村 | 基础设施 | 30 | 30 | 0 | 已完工 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | 枣树村中心组道路提质改造 | 枣树村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | 马安村樟树组雨污分流工程 | 马安村 | 基础设施 | 37 | 37 | 0 | 已完工 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 马安村刘家组洗衣塘提质改造工程 | 马安村 | 基础设施 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | 滨湖社区任家组蔬菜基地沟渠建设 | 滨湖社区 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | 硚石水库防汛公路提质改造 | 硚石社区 | 基础设施 | 80 | 80 | 0 | 已完工 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | 金凤桥社区戴公组道路提质 | 金凤桥社区 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | 仓田村彭家港庙山山塘边道路硬化 | 仓田村 | 基础设施 | 44 | 44 | 0 | 已完工 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 岳楼农组发〔2025〕6号 | 新老村新建油茶榨油厂 | 新老村 | 产业发展 | 50 | 50 | 0 | 已完工 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | 金黄村水果种植产业项目 | 金黄村 | 产业发展 | 50 | 50 | 0 | 已完工 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | 韩龙村以村集体入股农申生态种养农民专业合作社 | 韩龙村 | 产业发展 | 50 | 50 | 0 | 已完工 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | 仓田村药材基地建设 | 仓田村 | 产业发展 | 50 | 50 | 0 | 已完工 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | 三荷社区产业基地二期滴管及黄茶油茶基地后期维护 | 三荷社区 | 产业发展 | 50 | 50 | 0 | 已完工 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | 白湖新村乡村振兴产业发展基地建设 | 白湖新村 | 产业发展 | 50 | 50 | 0 | 已完工 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | 黄茆山村以村集体入股湖南赛红食品有限公司 | 黄茆山村 | 产业发展 | 50 | 50 | 0 | 已完工 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | 硚石社区蘑菇种植基地及水产养殖 | 硚石社区 | 产业发展 | 50 | 50 | 0 | 已完工 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | 三荷社区广佑组黄茶基地道路扩建 | 三荷社区 | 产业发展 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | 三荷社区罗家新屋两组种植基地建设 | 三荷社区 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | 韩龙村黄茶基地建设 | 韩龙村 | 产业发展 | 30 | 30 | 0 | 已完工 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | 平地村坡头组花坟坡种植基地建设 | 平地村 | 产业发展 | 12 | 12 | 0 | 已完工 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | 平地村坡头组富家冲种植基地建设 | 平地村 | 产业发展 | 8.5 | 8.5 | 0 | 已完工 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | 平地村水果基地配套设施建设 | 平地村 | 产业发展 | 39 | 39 | 0 | 已完工 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | 岳彭村水果基地配套设施建设 | 岳彭村 | 产业发展 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | 岳彭村特色水果种植基地扩建 | 岳彭村 | 产业发展 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | 岳彭村种植基地渠道整修建设 | 岳彭村 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | 新老村油茶基地滴灌设施建设 | 新老村 | 产业发展 | 19.5 | 19.5 | 0 | 已完工 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | 茶蔸村木安片区油茶基地道路建设 | 茶蔸村 | 产业发展 | 30 | 30 | 0 | 已完工 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | 建中村种植基地基础设施建设 | 建中村 | 产业发展 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | 建中村晨晨花园产业道路配套设施建设 | 建中村 | 产业发展 | 7 | 7 | 0 | 已完工 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | 建中村见山生态产业配套基础设施 | 建中村 | 产业发展 | 38 | 38 | 0 | 已完工 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | 磨刀村徐家组养殖基地设施建设 | 磨刀村 | 产业发展 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | 磨刀村小元组种植基地设施建设 | 磨刀村 | 产业发展 | 30 | 30 | 0 | 已完工 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | 磨刀村富安农科产业园区配套设施建设 | 磨刀村 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | 麻布村田园牧歌桔园区基础设施改造 | 麻布村 | 产业发展 | 36 | 36 | 0 | 已完工 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | 硚石社区桥石油茶基地配套设施建设 | 硚石社区 | 产业发展 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | 新老村石眼组组级道路提质改造 | 新老村 | 基础设施 | 28 | 28 | 0 | 已完工 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
88 |  | 枣树村彭冲组道路提质改造 | 枣树村 | 基础设施 | 200 | 200 | 0 | 已完工 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
89 |  | 建中村黄元-黄杨主干道水沟改造工程 | 建中村 | 基础设施 | 36 | 36 | 0 | 已完工 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
90 |  | 磨刀村大塘组灌溉渠道建设 | 磨刀村 | 基础设施 | 27 | 27 | 0 | 已完工 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
91 |  | 三甲村范家组道路提质改造 | 三甲村 | 基础设施 | 25 | 25 | 0 | 已完工 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
92 |  | 廖家桥大垅组许家坡塘整修 | 廖家桥村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
93 |  | 斗篷山村杨家组沟渠清淤、硬化 | 斗篷山村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
94 |  | 红旗社区英家组至谢西组路提质改造 | 红旗社区 | 基础设施 | 17 | 17 | 0 | 已完工 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
95 |  | 城陵矶村四宅区道路提质改造工程 | 城陵矶村 | 基础设施 | 29 | 29 | 0 | 已完工 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
96 |  | 新元社区飞跃组至邓家组道路提质 | 新元社区 | 基础设施 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
97 |  | 仓田村竹园组种叶塘护坡改造 | 仓田村 | 基础设施 | 39 | 39 | 0 | 已完工 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
98 |  | 西塘社区湘沪园区配套设施建设 | 西塘社区 | 产业发展 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
99 |  | 金黄村枫树屋场道路提质改造 | 金黄村 | 基础设施 | 16 | 16 | 0 | 已完工 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
100 |  | 乌江村三组道路提质改造 | 乌江村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
101 | 岳楼农组发〔2025〕10号 | 建中村主干道驳岸护砌及人行道建设工程项目 | 建中村 | 基础设施 | 100 | 100 | 0 | 已完工 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | 建中村种植基地设施建设 | 建中村 | 产业发展 | 33 | 33 | 0 | 已完工 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | 建中村见山生态产业路建设 | 建中村 | 产业发展 | 28 | 28 | 0 | 已完工 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | 麻布村田园牧歌亚热带水果博览园沟渠改造 | 麻布村 | 产业发展 | 33 | 33 | 0 | 已完工 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | 磨刀村同古组水稻种植基地建设 | 磨刀村 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | 磨刀村冯喻组冯长富家旁边灌溉沟渠建设 | 磨刀村 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | 磨刀村大塘组种植基地建设 | 磨刀村 | 产业发展 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | 平地村龙头组种植基地建设 | 平地村 | 产业发展 | 17 | 17 | 0 | 已完工 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | 平地村杨娭坡种植基地建设 | 平地村 | 产业发展 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | 平地村唐李组山塘整修 | 平地村 | 基础设施 | 30 | 30 | 0 | 已完工 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | 平地村富家组种植基地建设 | 平地村 | 产业发展 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | 岳彭村特色水果产业基地水肥一体化项目建设 | 岳彭村 | 产业发展 | 38 | 38 | 0 | 已完工 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | 茶蔸村合作社拓道路拓宽硬化建设 | 茶蔸村 | 产业发展 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | 茶蔸村寅公组道路拓宽硬化建设 | 茶蔸村 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | 茶蔸村雅静生态产业园基础设施建设 | 茶蔸村 | 产业发展 | 38 | 38 | 0 | 已完工 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | 新老村油茶基地滴灌设施建设 | 新老村 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | 新老村油茶基地产业道路建设 | 新老村 | 产业发展 | 32 | 32 | 0 | 已完工 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | 韩龙村连片水稻种植基地建设 | 韩龙村 | 产业发展 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | 三荷社区三旗港农庄产业路道路建设 | 三荷社区 | 产业发展 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | 三荷社区三旗组建记养殖场产业路硬化 | 三荷社区 | 产业发展 | 16 | 16 | 0 | 已完工 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | 白湖新村水果基地产业道路建设 | 白湖新村 | 产业发展 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | 硚石社区富而康合作社产业道路建设 | 硚石社区 | 产业发展 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 岳楼农组发〔2025〕13号 | 新型经营主体贷款贴息 | 区农业农村局 | 产业发展 | 268 | 268 | 0 | 已完工 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0
124 |  | 2025年岳彭村庭院经济发展 | 岳彭村 | 产业发展 | 23 | 23 | 0 | 已完工 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
125 |  | 2025年长石桥村庭院经济发展 | 长石桥村 | 产业发展 | 23 | 23 | 0 | 已完工 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
126 |  | 2025年茶蔸村庭院经济发展 | 茶蔸村 | 产业发展 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
127 |  | 2025年相友村庭院经济发展 | 相友村 | 产业发展 | 23 | 23 | 0 | 已完工 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
128 |  | 2025年黄茆山村庭院经济发展 | 黄茆山村 | 产业发展 | 16 | 16 | 0 | 已完工 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
129 |  | 长石桥村交通安全波形护栏安装 | 长石桥村 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
130 |  | 长石桥村金山片方家大塘坡道路硬化 | 长石桥村 | 基础设施 | 17 | 17 | 0 | 已完工 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
131 |  | 长石桥村白屋组临崖塌方路段驳岸护砌 | 长石桥村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
132 |  | 金黄村产业广场建设 | 金黄村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
133 |  | 金黄村周东组道路提质改造 | 金黄村 | 基础设施 | 17 | 17 | 0 | 已完工 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
134 |  | 金黄村刘祥子道路拓宽 | 金黄村 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
135 |  | 红旗社区英家组周奉璋家至罗自龙家组级道路硬化 | 红旗社区 | 基础设施 | 5 | 5 | 0 | 已完工 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
136 |  | 新老村胡塘组道路建设 | 新老村 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
137 |  | 韩龙村48路公交坪建设 | 韩龙村 | 基础设施 | 5 | 5 | 0 | 已完工 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
138 |  | 黄茆山村大山片区道路提质改造 | 黄茆山村 | 基础设施 | 5 | 5 | 0 | 已完工 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
139 |  | 雨露计划补助 | 区农业农村局 | 教育补助 | 28 | 28 | 0 | 已完工 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
140 |  | 2025年度一次性交通补贴 | 区农业农村局 | 就业补助 | 22 | 22 | 0 | 已完工 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
141 |  | 2025年度公益性岗位补助 | 区农业农村局 | 就业补助 | 200 | 200 | 0 | 已完工 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
142 |  | 2024年度帮扶车间稳岗补贴 | 区农业农村局 | 就业补助 | 33.6 | 33.6 | 0 | 已完工 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0
143 |  | 2025年度西塘镇产业奖补 | 西塘镇 | 产业发展 | 36 | 36 | 0 | 已完工 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
144 |  | 2025年度康王乡产业奖补 | 康王乡 | 产业发展 | 20 | 20 | 0 | 已完工 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
145 |  | 2025年度郭镇乡产业奖补 | 郭镇乡 | 产业发展 | 11.5 | 11.5 | 0 | 已完工 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0
146 |  | 2025年度梅溪乡产业奖补 | 梅溪乡 | 产业发展 | 8.5 | 8.5 | 0 | 已完工 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0
147 |  | 2025年度金凤桥管理处产业奖补 | 金凤桥管理处 | 产业发展 | 7 | 7 | 0 | 已完工 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
148 |  | 2025年度木里港管理处产业奖补 | 木里港管理处 | 产业发展 | 5 | 5 | 0 | 已完工 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
149 |  | 2025年度城陵矶街道产业奖补 | 城陵矶街道 | 产业发展 | 3 | 3 | 0 | 已完工 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
150 |  | 2025年度奇家岭街道产业奖补 | 奇家岭街道 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
151 |  | 枣树村茅山组道路硬化 | 枣树村 | 基础设施 | 23 | 23 | 0 | 已完工 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
152 |  | 磨刀村李家组李水平至李小兵路边驳岸护坡 | 磨刀村 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
153 |  | 马安村沈家庄屋场路建设工程 | 马安村 | 基础设施 | 28 | 28 | 0 | 已完工 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
154 |  | 马安村主干道（刘家至姚家组段）拓宽工程 | 马安村 | 基础设施 | 32 | 32 | 0 | 已完工 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
155 |  | 仓田村曾家组沟渠改造 | 仓田村 | 基础设施 | 19.5 | 19.5 | 0 | 已完工 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0
156 |  | 仓田村廖家组片区120米水沟、挡土墙、排水口改造 | 仓田村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
157 |  | 仓田村樟树咀道路提质改造 | 仓田村 | 基础设施 | 19.4 | 19.4 | 0 | 已完工 | 19.4 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0
158 |  | 仓田村新王组水沟渠改造 | 仓田村 | 基础设施 | 30 | 30 | 0 | 已完工 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
159 |  | 城陵矶村新建组道路提质改造及基础设施工程 | 城陵矶村 | 基础设施 | 21 | 21 | 0 | 已完工 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
160 |  | 斗篷山村斗篷组道路硬化 | 斗篷山村 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
161 |  | 三甲村乐园片道路提质改造 | 三甲村 | 基础设施 | 22 | 22 | 0 | 已完工 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
162 |  | 龙凤村条立组道路提质改造 | 龙凤村 | 基础设施 | 33 | 33 | 0 | 已完工 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
163 |  | 乌江村湖北移民道路硬化项目 | 乌江村 | 基础设施 | 30 | 30 | 0 | 已完工 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
164 |  | 乌江村林塘组、内屋组、乌江组到户道路硬化 | 乌江村 | 基础设施 | 19.5 | 19.5 | 0 | 已完工 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0
165 |  | 夹铺新村青云机埠沟渠改造 | 夹铺新村 | 基础设施 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
166 |  | 黄茆山村产业基地水肥一体化项目建设 | 黄茆山村 | 产业发展 | 35 | 35 | 0 | 已完工 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
167 |  | 黄茆山村姚家大塘整修 | 黄茆山村 | 基础设施 | 12 | 12 | 0 | 已完工 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
168 |  | 黄茆山村大屋、中心屋场道路提质改造 | 黄茆山村 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
169 |  | 红旗社区英家组道路提质改造 | 红旗社区 | 基础设施 | 24 | 24 | 0 | 已完工 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
170 |  | 王桥村夏家冲组水库下游沟渠建设 | 王桥村 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
171 |  | 新老村油茶榨油厂附属设施建设 | 新老村 | 产业发展 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
172 |  | 高城村油茶产业园道路及沟渠设施建设 | 高城村 | 产业发展 | 52 | 52 | 0 | 已完工 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
173 |  | 金黄村刘祥子产业路硬化 | 金黄村 | 产业发展 | 26 | 26 | 0 | 已完工 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
174 |  | 联合村张家山水库维修加固项目 | 联合村 | 基础设施 | 23 | 23 | 0 | 已完工 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
175 |  | 相友村桑树组农田灌溉沟渠设施建设 | 相友村 | 基础设施 | 38 | 38 | 0 | 已完工 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
176 |  | 廖家桥村邹家沟渠及门口塘整修 | 廖家桥村 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
177 |  | 三桥村黄土组道路提质改造 | 三桥村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
178 |  | 岳彭村环村道路提质改造 | 岳彭村 | 基础设施 | 55 | 55 | 0 | 已完工 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
179 |  | 长石桥村金山片冯家竹子坡道路硬化 | 长石桥村 | 基础设施 | 12 | 12 | 0 | 已完工 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
180 |  | 羊角山黄廖家组道路提质改造 | 羊角山社区 | 基础设施 | 23 | 23 | 0 | 已完工 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
181 |  | 新元社区许西组白杨坡道路硬化 | 新元社区 | 基础设施 | 24 | 24 | 0 | 已完工 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
182 |  | 新华社区老麻组道路提质改造 | 新华社区 | 基础设施 | 5 | 5 | 0 | 已完工 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
183 |  | 木里港社区朱上组道路硬化 | 木里港社区 | 基础设施 | 5 | 5 | 0 | 已完工 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
184 |  | 黄茆山村姚家美丽屋场建设 | 黄茆山村 | 基础设施 | 30.36 | 30.36 | 0 | 已完工 | 30.36 | 0 | 30.36 | 0 | 0 | 0
185 |  | 黄茆山村王塘美丽屋场建设 | 黄茆山村 | 基础设施 | 47.9 | 47.9 | 0 | 已完工 | 47.9 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0
186 |  | 黄茆山村胡家烟火塘污水治理 | 黄茆山村 | 基础设施 | 12.37 | 12.37 | 0 | 已完工 | 12.37 | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 0
187 |  | 黄茆山村大屋组山塘整治 | 黄茆山村 | 基础设施 | 9.37 | 9.37 | 0 | 已完工 | 9.37 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0
188 |  | 新型经营主体贷款贴息 | 区农业农村局 | 产业发展 | 143 | 143 | 0 | 已完工 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
189 |  | 西塘镇秸秆综合利用 | 西塘镇 | 人居环境整治 | 22 | 22 | 0 | 已完工 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
190 |  | 康王乡秸秆综合利用 | 康王乡 | 人居环境整治 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
191 |  | 郭镇乡秸秆综合利用 | 郭镇乡 | 人居环境整治 | 6 | 6 | 0 | 已完工 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
192 |  | 白石岭社区奇家坡污水管道敷设工程 | 白石岭社区 | 基础设施 | 30 | 30 | 0 | 已完工 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
193 |  | 分水龙蔡家组道路提质 | 分水垅社区 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
194 |  | 向阳村池塘组团边堰整修 | 向阳村 | 基础设施 | 5 | 5 | 0 | 已完工 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
195 |  | 新型经营主体贷款贴息 | 区农业农村局 | 产业发展 | 186 | 186 | 0 | 已完工 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
196 | 岳楼农组发〔2025〕15号 | 康王乡三甲村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 三甲村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
197 |  | 康王乡三甲村小型农 业水利设施建设(提升山上经济作物灌溉水源保障能力)工程 | 三甲村 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
198 |  | 康王乡茶蔸村小型农 业水利设施建设(提升山上经济作物灌溉水源保障能力)工程 | 茶蔸村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
199 |  | 康王乡黄茆山村小型农业水利设施建设(提升山上经济作物灌溉水源保障能力)工程 | 黄茆山村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
200 |  | 康王乡斗篷山村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 斗篷山村 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
201 |  | 康王乡白湖新村小 型农业水利设施建设 (恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 白湖新村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
202 |  | 康王乡夹铺新村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 夹铺新村 | 产业发展 | 6 | 6 | 0 | 已完工 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
203 |  | 康王乡长岭社区小 型农业水利设施建设 (恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 长岭社区 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
204 |  | 康王乡长石桥村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 长石桥村 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
205 |  | 康王乡龙凤村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 龙凤村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
206 |  | 西塘镇三桥村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 三桥村 | 产业发展 | 6 | 6 | 0 | 已完工 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
207 |  | 西塘镇高城村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 高城村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
208 |  | 西塘镇高城村小型农 业水利设施建设(提升山上经济作物灌溉水源保障能力)工程 | 高城村 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
209 |  | 西塘镇岳彭村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 岳彭村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
210 |  | 西塘镇岳彭村小型农业水利设施建设(提升山上经济作物灌溉水源保障能力)工程 | 岳彭村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
211 |  | 西塘镇廖家桥村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 廖家桥村 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
212 |  | 西塘镇三荷社区小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 三荷社区 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
213 |  | 西塘镇兰桥村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 兰桥村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
214 |  | 西塘镇金黄村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 金黄村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
215 |  | 西塘镇花元村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 花元村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
216 |  | 西塘镇联合村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 联合村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
217 |  | 西塘镇王桥村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 王桥村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
218 |  | 西塘镇三店村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 三店村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
219 |  | 西塘镇三店村小型农业水利设施建设(提升山上经济作物灌溉水源保障能力)工程 | 三店村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
220 |  | 西塘镇韩龙村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 韩龙村 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
221 |  | 西塘镇新老村小型农业水利设施建设(提升山上经济作物灌溉水源保障能力)工程 | 新老村 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
222 |  | 金凤桥管理处监申桥社区小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 监申桥社区 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
223 |  | 金凤桥管理处硚石社区小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 硚石社区 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
224 |  | 木里港管理处红旗社区小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 红旗社区 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
225 |  | 木里港管理处新元社区小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 新元社区 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
226 |  | 郭镇乡磨刀村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 磨刀村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
227 |  | 郭镇乡建中村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 建中村 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
228 |  | 郭镇乡枣树村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 枣树村 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
229 |  | 梅溪街道胥家桥社区小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 胥家桥社区 | 产业发展 | 6 | 6 | 0 | 已完工 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
230 |  | 奇家岭街道蔡家社区小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 蔡家社区 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
231 |  | 奇家岭街道仓田村小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 仓田村 | 产业发展 | 2 | 2 | 0 | 已完工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
232 |  | 奇家岭街道奇西社区小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)工程 | 奇西社区 | 产业发展 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
233 |  | 优质黄桃全产业链示范基地建设 | 区农业农村局 | 产业发展 | 230 | 150 | 80 | 已完工 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 80
234 |  | 湘沪水果科技示范园 | 区农业农村局 | 产业发展 | 300 | 200 | 100 | 已完工 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100
235 |  | 名特水果300亩基地工程 | 区农业农村局 | 产业发展 | 230 | 150 | 80 | 已完工 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 80
236 |  | 郭镇乡智慧果园基地 | 郭镇乡 | 产业发展 | 160 | 100 | 60 | 已完工 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60
237 |  | 水果种植加工高标准示范基地建设项目 | 区农业农村局 | 产业发展 | 500 | 300 | 200 | 已完工 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200
238 |  | 精勤水果冷链物流仓储中心 | 区农业农村局 | 产业发展 | 450 | 300 | 150 | 已完工 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 150
239 |  | 青颖互动式水果加工中心 | 区农业农村局 | 产业发展 | 450 | 300 | 150 | 已完工 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 150
240 |  | 防灾救灾等特殊事项 | 区农业农村局 |  | 9 | 9 | 0 | 已完工 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
241 |  | 黄茆山村康王、邓家屋场道路提质改造 | 黄茆山村 | 基础设施 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
242 |  | 胥家桥社区团湖组水渠设施改造工程 | 胥家桥社区 | 产业发展 | 34 | 34 | 0 | 已完工 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
243 |  | 延寿寺村七组道路提质改造 | 延寿寺村 | 基础设施 | 37 | 37 | 0 | 已完工 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
244 |  | 冷水铺社区田家组下水道改造 | 冷水铺社区 | 基础设施 | 17 | 17 | 0 | 已完工 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
245 |  | 金黄村金家组道路提质改造 | 西塘镇 | 基础设施 | 39 | 39 | 0 | 已完工 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
246 |  | 分水垅社区桐家组道路提质改造 | 分水垅社区 | 基础设施 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
247 |  | 梅子柿社区村级公路驳岸设施建设 | 梅子柿社区 | 基础设施 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
248 |  | 金凤桥社区级公路安全隐患设施建设 | 金凤桥社区 | 基础设施 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
249 |  | 监申桥社区4个居民组安全饮水配套设施建设 | 监申桥社区 | 基础设施 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
250 |  | 建中村农副产品销售点建设 | 建中村 | 产业发展 | 25 | 25 | 0 | 已完工 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
251 |  | 高城村集体经济产业发展 | 高城村 | 产业发展 | 27.01 | 27.01 | 0 | 已完工 | 27.01 | 0 | 0 | 0 | 27.01 | 0
252 |  | 岳彭村集体经济产业发展 | 岳彭村 | 产业发展 | 29.68 | 29.68 | 0 | 已完工 | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 0
253 |  | 黄峁山村集体经济产业发展 | 黄茆山村 | 产业发展 | 20.48 | 20.48 | 0 | 已完工 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0
254 |  | 三店村三三公路拓宽 | 三店村 | 基础设施 | 20 | 20 | 0 | 已完工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
255 |  | 三店村易家组道路硬化 | 三店村 | 基础设施 | 25 | 25 | 0 | 已完工 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
256 |  | 花元村沟渠改造项目 | 花元村 | 基础设施 | 13 | 13 | 0 | 已完工 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
257 | 岳楼农组发〔2025〕18号 | 岳彭村组级道路提质改造建设 | 郭镇乡 | 基础设施 | 33 | 33 | 0 | 已完工 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
258 |  | 新老村塘东组村级道路提质改造 | 新老村 | 基础设施 | 34 | 34 | 0 | 已完工 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
259 |  | 三荷社区三旗港甘塘坡道路建设 | 三荷社区 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
260 |  | 三店村罗家组黄茶基地产业道路建设 | 三店村 | 基础设施 | 25 | 25 | 0 | 已完工 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
261 |  | 三店村刘木组基础设施改造 | 三店村 | 基础设施 | 21 | 21 | 0 | 已完工 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
262 |  | 廖家桥村口子坡塘维修加固 | 廖家桥村 | 基础设施 | 12.33 | 12.33 | 0 | 已完工 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0
263 |  | 廖家桥村夹港大塘维修加固 | 廖家桥村 | 基础设施 | 19 | 19 | 0 | 已完工 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
264 |  | 廖家桥双塘坡塘维修加固 | 廖家桥村 | 基础设施 | 9.5 | 9.5 | 0 | 已完工 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0
265 |  | 西塘社区仁长果场产业道路建设 | 西塘社区 | 产业发展 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
266 |  | 西塘社区大托山塘整修 | 西塘社区 | 基础设施 | 12 | 12 | 0 | 已完工 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
267 |  | 王桥村村部道路提质改造 | 王桥村 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
268 |  | 兰桥村兰桥组道路硬化及水渠建设 | 兰桥村 | 基础设施 | 32 | 32 | 0 | 已完工 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
269 |  | 金黄村刘祥子屋场环线道路提质改造 | 金黄村 | 基础设施 | 25 | 25 | 0 | 已完工 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
270 |  | 金黄村祥南组产业路硬化 | 金黄村 | 产业发展 | 20 | 20 | 0 | 已完工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
271 |  | 花元村蔡坡组道路硬化 | 花元村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
272 |  | 相友村农田灌溉沟渠建设 | 相友村 | 基础设施 | 12 | 12 | 0 | 已完工 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
273 |  | 向阳村李公组 滚水坝维修加固 | 向阳村 | 基础设施 | 5 | 5 | 0 | 已完工 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
274 |  | 向阳村新汪组 龙头坡塘维修加固 | 向阳村 | 基础设施 | 4 | 4 | 0 | 已完工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
275 |  | 三桥村新塘组道路提质改造 | 三桥村 | 基础设施 | 21 | 21 | 0 | 已完工 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
276 |  | 联合村瓦阳至年鱼组道路维修加固 | 联合村 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
277 |  | 三甲村下邓组大沟塘改造 | 三甲村 | 基础设施 | 20 | 20 | 0 | 已完工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
278 |  | 黄茆山村陈家岭烟火塘整治工程 | 黄茆山村 | 基础设施 | 12 | 12 | 0 | 已完工 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
279 |  | 龙凤村南塘组沟渠清淤、硬化 | 龙凤村 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
280 |  | 长石桥村熊彭片谢家冲道路提质改造 | 长石桥村 | 基础设施 | 29 | 29 | 0 | 已完工 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
281 |  | 斗篷山村陈家山塘维修加固 | 斗篷山村 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
282 |  | 夹铺新村石桥路提质改造 | 夹铺新村 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
283 |  | 夹铺新村塘斗路改造 | 夹铺新村 | 基础设施 | 26 | 26 | 0 | 已完工 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
284 |  | 乌江村葡萄园产业路 | 乌江村 | 产业发展 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
285 |  | 长岭社区苋家组道路硬化 | 长岭社区 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 已完工 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
286 |  | 建中村农田排灌沟渠驳岸护砌工程 | 建中村 | 基础设施 | 29 | 29 | 0 | 已完工 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
287 |  | 磨刀村新屋组农田灌溉渠道建设 | 磨刀村 | 基础设施 | 5 | 5 | 0 | 已完工 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
288 |  | 磨刀村前范组农田灌溉渠道建设 | 磨刀村 | 基础设施 | 7 | 7 | 0 | 已完工 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
289 |  | 枣树村民主组道路提质改造 | 枣树村 | 基础设施 | 20 | 20 | 0 | 已完工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
290 |  | 枣树村新民组农田灌溉渠道建设 | 枣树村 | 基础设施 | 28 | 28 | 0 | 已完工 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
291 |  | 马安村马安山沟渠改造工程 | 马安村 | 基础设施 | 23 | 23 | 0 | 已完工 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
292 |  | 花果畈社区曹家水库堤拓宽及道路提质改造 | 花果畈社区 | 基础设施 | 30 | 30 | 0 | 已完工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
293 |  | 胥家桥社区水港渔场组段清淤整治工程 | 胥家桥社区 | 基础设施 | 48 | 48 | 0 | 已完工 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
294 |  | 白石岭朱家组集中排水管建设 | 白石岭社区 | 基础设施 | 5 | 5 | 0 | 已完工 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
295 |  | 仓田村冯家组水沟建设 | 仓田村 | 基础设施 | 12 | 12 | 0 | 已完工 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
296 |  | 仓田村陈家垅水沟建设 | 仓田村 | 基础设施 | 23 | 23 | 0 | 已完工 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
297 |  | 新元社区五龙潭路提质改造 | 新元社区 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
298 |  | 红旗社区杨家组道路提质改造 | 红旗社区 | 基础设施 | 18 | 18 | 0 | 已完工 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
299 |  | 羊角山五组至黄家组的高铁沿线道路提质改造 | 羊角山社区 | 基础设施 | 12 | 12 | 0 | 已完工 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
300 |  | 城陵矶村向阳组护坡改造工程 | 城陵矶村 | 基础设施 | 15 | 15 | 0 | 已完工 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
301 |  | 区级稳岗补贴 | 区农业农村局 | 就业帮扶 | 9 | 9 | 0 | 已完工 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0

## 智能表1
文本 | 数字 | 单选 | 日期 | 图片