## Sheet1
项目支出名称 | 2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新
主管部门 | 岳阳市住建局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区物业管理和建筑企业服务中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 855 | 0
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 855 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 老旧住宅电梯审核数量57台，提升民生福祉，推动城市高质量发展，消除电梯安全隐患，持续改善民生 |  |  |  | 老旧住宅电梯开工28台，完工1台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 住宅老旧电梯改造数量 | 57 | 28 | 10 | 9.00 | 岳建发岳建发[2025]11号文件2025年9月18日下发，资金11月25日下达，导致开工率、完工率，拨付率滞后
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 住宅老旧电梯开工率 | % | 49.12 | 10 | 9.00 | 岳建发岳建发[2025]11号文件2025年9月18日下发，资金11月25日下达，导致开工率、完工率，拨付率滞后
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 住宅老旧电梯开工完 | % | 1.75 | 5 | 2.00 | 岳建发岳建发[2025]11号文件2025年9月18日下发，资金11月25日下达，导致开工率、完工率，拨付率滞后
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 住宅老旧电梯拨付率 | % | 0 | 5 | 0.00 | 岳建发岳建发[2025]11号文件2025年9月18日下发，资金11月25日下达，导致开工率、完工率，拨付率滞后
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民生福祉 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城市高质量发展 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除电梯安全隐患 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善民生 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧电梯更新小区受益业主 | 大于或等于95% | 大于或等于100% | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 80.00