附件1
2024年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

	预算单位名称
	岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处

	财政供养人员情况(人)
	编制数
	2024年实际在职人数
	控制率

	
	59
	58
	98.31%

	经费控制情况(万元)
	2023年决算数
	2024年预算数
	2024年决算数

	三公经费
	0
	0
	0

	1、公务用车购置和维护经费
	
	
	

	其中：公车购置
	
	
	

	公车运行维护
	
	
	

	2、出国经费
	
	
	

	3、公务接待
	
	
	

	项目支出：
	1657.93
	429
	4727.04

	1、业务工作经费
	1010.50
	
	

	2、运行维护经费
	
	
	

	3、本级专项资金(一个专项一行)
	647.43
	
	4727.04

	股室资金
	
	
	116.48

	城管环卫资金
	
	
	437.5

	民政资金
	
	
	4.82

	便民服务中心建设
	
	
	1233

	洛王新天地小区北侧排水设施改造
	
	
	2500.58

	日常运转资金
	
	
	257.95

	计生资金
	
	
	1.59

	控违资金
	
	[bookmark: _GoBack]
	13.94

	五经普资金
	
	
	11.69

	人社资金
	
	
	5.65

	公用经费
	170.54
	109.8
	112.89

	其中：办公经费
	86.98
	15
	10.11

	水费、电费、差旅费
	8.42
	1.9
	2.68

	会议费、培训费
	0.81
	0.3
	0.35

	政府采购金额
	90.06
	227.5
	961.21

	部门基本支出预算调整
	
	
	

	楼堂馆所控制情况
(2024年完工项目)
	批复规模
(m²)
	实际规
模(m²)
	规模控制率
	预算投资
(万元)
	实际
投资
(万元)
	投资概
算控制
率

	
	
	
	
	
	
	

	厉行节约保障措施
	节约用水用电，办公用品的领取有专人保管，按人员分配。



 


附件 2
2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

	预算单位名称
	岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处

	
年度预  算申请  （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	1447.51
	6800.86
	5717.38
	10
	84.06%
	8.41

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	其中：  一般公共预算：3079.29
	其中：基本支出：990.34

	
	政府性基金拨款：2494.26
	项目支出：4727.04

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：143.84
	

	

年度总体 目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、优化营商环境，提高辖区经济发展，完成税收年初下达入库任务 2、促进社会就业，保障社会稳定 3、组织公共服务，完成城镇居民医保征缴工作，征缴率达100% 4、实施综合管理，确保财政资金使用合法合规；控制三公经费变动率；节能降耗、减少水电费开支，水费相较2023年少20吨，电费相较2023年少260度；保障预决算及时公开及工资及时发放 5、维护平安稳定，加强综治治安巡逻，每周不少于两次，提高群众满意度，满意度达95% 6、严抓安全生产工作，保证全年零重大事故发生 7、禁违拆违工作，全年累计拆除存量违法建设不少于125处、面积不少于1.1万平方米
	已完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	禁违拆违工作
	1
	已完成
	5
	5
	

	
	
	
	文明创建工作
	24
	已完成
	5
	5
	

	
	
	
	综治治安巡逻工作
	2
	已完成
	5
	5
	

	
	
	
	安全生产工作
	2
	已完成
	5
	5
	

	
	
	
	环境整治工作
	3500
	已完成
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	经费支出合规性
	经费支出合规
	已完成
	4
	4
	

	
	
	
	税收入库完成年初下达任务
	完成税收缴库
	已完成
	4
	4
	

	
	
	
	城镇居民医保征缴率
	完成征缴任务
	已完成
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	预决算公开
	2024年上半年前
	已完成
	5
	5
	

	
	
	
	工资发放及时率
	每月15日前
	已完成
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	营商环境优化
	促进经济发展
	明显改善
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	保证社区治安稳定
	治安稳定
	治安良好
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	改善居民居住环境
	提高生态效益
	明显改善
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	推新风正气、创平安
	辖区内无重大治安事故
	有效改善
	5
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	95
	满意度高
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	三公经费变动率
	100
	无变动
	5
	5
	

	
	
	社会成本指标
	湘北市场债水点整治
	1
	已完成
	5
	5
	

	
	
	
	社会影响
	提升政府形象
	改善明显
	2
	2
	

	
	
	
	减少用水
	3000
	已落实
	2.5
	2.5
	

	
	
	生态环境成本指标
	减少用电
	25000
	已落实
	2.5
	2.5
	

	总分
	100
	98.41
	























附件 3
2024 年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	洛王新天地小区北侧排水设施改造

	主管部门
	岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处
	实施单位
	岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处

	
项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	0
	2494.26
	2494.26
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：当年财政拨款
	0
	2494.26
	2494.26
	
	
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	新天地排水管道建设和洛王步步高新天地小区排水管道塌陷修复是重大民生工程，岳阳楼区政府要担任项目业主，落实属地责任，抓紧开展征拆工作，科学有序推进施工，保障项目上游7000余户居民排水通畅，消除安全隐患，恢复交通出行。将原波纹管更换为钢筋混凝土管道。
	按工期保质保量完成涵管铺设，恢复交通及排水。第一期为抢险段施工，第二期为顶管段施工。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	铺设排水管道长度（米）
	485
	485
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	基础平整，涵管铺设，通水试验
	高质量铺设
	高质量铺设
	10
	9.5
	基础平整度扣0.5分，管道结构安全，排水通畅

	
	
	时效指标
	按照立项批复，整体项目为期12个月，应于2023年6月竣工
	有效消除
	有效消除
	10
	8
	项目实际于2022年6月20日进场施工，一期于2022年12月完工。二期于2024年2月开工，项目当初作为抢险工程立项，整体进度拖沓，较计划落后较多

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	消除安全隐患，居民排水畅通
	有效消除
	有效消除
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	恢复道路畅通，消除安全隐患
	≥95%
	95%
	10
	9.5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	材料费、施工费、其他费用
	按实际成本结算
	按实际成本结算
	10
	9.5
	材料浪费1米，扣0.5分

	
	
	社会成本指标
	投诉率
	0%
	0%
	20
	19.5
	

	
	
	生态环境成本指标
	绿化破坏率
	0%
	0%
	10
	10
	

	总分
	100
	96
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2024 年度岳阳楼区洛王街道办事处
整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况
（1） 职能职责
   洛王街道办事处地处巴陵东路以北，王家河水系以西，梅溪乡长动医院以南，京广铁路线、康岳社区以东。辖区面积约7.56平方公里，总人口8.45万。2002年11月由原知青场改制而成，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区。街道工委管理9个党支部，有直管党员585人。
街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。 
（二）机构设置 
洛王办事处在岗在编人员为58人，其中行政编13人，事业编45。下设四个直属事业单位，分别为1社会事业服务中心、2产业项目服务中心、3公共服务和网格化中心（政务、便民服务中心）、4退役军人服务站；一个执法机构为综合行政执法大队；一个其他机构为环境卫生服务中心；两个派驻机构为财政所和司法所；六个内设机构，分别为：1党政办公室 、2党建办公室 、3经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室） 4、社会事务办公室 （民政办公室）、5应急管理办公室、6综治信访办公室。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年基本支出年初预算数为1021.07万元，决算实际支出数为990.34万元。其中：人员经费877.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费112.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（2） 项目支出情况
    2024年项目支出年初预算数为5779.78万元，决算实际支出数为4727.04万元。主要用于城乡社区支出，便民服务中心建设、新天地北侧排水工程等。
三、政府性基金预算支出情况
2024年本单位无政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年本单位无国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年本单位无社会保险基金预算支出情况。
六、单位整体支出绩效情况
（一）部门资金情况分析 
本单位2024年预算资金总额6638.73万元，专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率100%。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.履职效能情况分析 
2024年9月20日以2.2亿元总价成功出让成交，现天伦地产已进场进行土方施工，我们将按照区政府工作部署，积极做好污水、供水迁改及周边部分拟收储土地的调查摸底及意见征询工作，助力项目快速推进。加大争资争项力度，先后争取水利、住建渍水整治项目1400余万元，完成潘南居民片区一、二期项目及王家河西岸截污管网建设。大力推进老旧小区改造，争资争项1800余万元，完成湘北市场等7个老旧小区改造及5个配套基础设施建设。大力推进基础设施改造，投资200余万元，完成李树组、潘家组路面亮化及下水道改造、北港北路东侧挡土墙建设，鲁家巷、知青组路面硬化、白改黑970米，改造破损下水道300米。
2.管理效率情况分析
预算编制完整，专项资金细化率、预算执行率达到标准，预算调整率偏高，主要原因是追加项目增加导致预算调整金额增加。收入支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范，部门固定资产利用率符合目标，信息化建设和管理制度建设有效。 
3.运行成本控制情况分析 
“三公经费”、公用经费均控制在预算范围内，项目支出有所超出预算，原因在于城乡社区行政运行支出较多。
4.服务满意度指标完成情况分析
今年来，街道全面推进信访工作法治化，认真落实属地责任，按照“五包一”和“三到位一处理”工作原则，坚持定期排查与重点排查相结合，及时发现和化解各类矛盾纠纷84件，司法调解矛盾13起，认真办理省委巡视组六批次信访交办件31件。实行信访积案清单化管理、分类处置，先后化解了洛王社区大桥组渍水、李辉、周辉明、任天保、廖昌喜等信访积案5个，依法打击处理1起，做到信访总量只减不增，有力缓解了街道信访维稳压力。
5.可持续性影响情况分析
排查油烟排放门店150家，动态监管油烟排放餐饮企业32家，督促安装油烟净化设备12台；认真落实“河长制”“林长制”工作要求，安排3名保洁员清扫河道，发现问题及时处置。大力推进禁违治违，坚持以“零容忍”的态度，全年开展禁违行动20余次，现场核查处置图斑71处，累计拆除存量违建227处6359平方米。大力推进交通整治，加强宣传教育和安全劝导，安排15名交通劝导员在辖区开展交通保畅工作。大力推进市容治乱，联合区交警、城管等部门开展集中行动7次，洛王东路、北港北路车辆乱停乱靠、占道经营等问题明显好转。大力推进“平安创建”，加强治安巡逻防控，严厉打击违法犯罪行为，加强“黄赌毒”、精神易肇祸、社区矫正等重点人员排查及清单式管控，有效减少各类违法犯罪案件的发生。大力推进殡葬整治工作，发放宣传手册6200份，调查摸底从业人员7人，提前劝止违规搭棚治丧9起，排查老人、重病人员，建立台账，做到守土有责、守土负责。
七、存在的问题及原因分析
存在问题个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。问题产生的主要原因：绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。
八、下一步改进措施
在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。
十、其他需要说明的情况
无

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
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