附件1

2024年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区经营服务站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 12 |  | 10 |  | 83.33% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出： | 25.06 |  | 49 |  | 80.26 |  |
| 1、业务工作经费 | 25.06 |  | 44 |  | 75.93 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  |  | 5 |  | 4.33 |  |
| 编外用工人员经费 |  |  | 5 |  | 4.33 |  |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 15.41 |  | 18 |  | 16.37 |  |
| 其中：办公经费 | 6.45 |  | 18 |  | 0.41 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 政府采购金额 | 47.58 |  | 25.73 |  | 83.39 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  | 20.12 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
|  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
| 厉行节约保障措施 | 从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。 |  |  |  |  |  |

填表人：          联系电话：             填报日期：

附件2

2024年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 |  |  | 岳阳市岳阳楼区经营服务站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 218.67 | 446.77 | 264.66 | 10 | 59.23% | 5.92 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：264.24 |  |  |  | 其中：基本支出：184.4 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：80.26 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、村居账代理。2、农村集体土地管理。3、新型农村经营主体管理。4、三资管理与减负。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社区、村财务审计 | ≥40个 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 排查整改“三资”问题 | ≥25个 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 合作社达到市级标准 | ≥1个 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | “三资”监管和决策分析平台 | 平台建设 | 试点运营 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 在预算范围内支出 | ≤446.77万元 | 264.66万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 让楼区经济稳步发展 | 稳步发展 | 稳步发展 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 强化社区三资管理 | 强化 | 强化 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 社区(村)“三资”管理常态化监管 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.92 |  |

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区经营服务站 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区经营服务站 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 44 | 75.93 | 75.93 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44 | 75.93 | 75.93 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、村居账代理。2、农村集体土地管理。3、新型农村经营主体管理。4、三资管理与减负。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 社区、村财务审计 | ≥40个 | 已完成 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 排查整改“三资”问题 | ≥25个 | 已完成 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 合作社达到市级标准 | ≥1个 | 已完成 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | “三资”监管和决策分析平台 | 平台建设 | 试点运营 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 在预算范围内支出 | ≤75.93万元 | 75.93万元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 让楼区经济稳步发展 | 稳步发展 | 稳步发展 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 强化社区三资管理 | 强化 | 强化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社区(村)“三资”管理常态化监管 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 服务群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

填表人：          联系电话：        填报日期：

附件4

2024年度岳阳市岳阳楼区经营服务站单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区经营服务站

2025年 7月15日

(此页为封面)

2024年度岳阳市岳阳楼区经营服务站整体支出绩效自评报告

- 一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责指导全区各乡、办事处的村、社区居委会以及其它集体经济组织落实民主管理，建立健全财务管理制度，并监督和检查落实情况，全面实行民主理财，推进财务公开，严格执行村、社区居委会干部任期和离任经济责任审计制。

2、负责集体经济组织土地承包管理，加强土地流转工作，做好集体土地承包经营纠纷处置与仲裁工作。

3、负责农民负担和补贴的监督管理，落实好中央、省、市减轻农民负担的各项方针政策，协助纪检等部门查处有关加重农民负担的违法违纪行为和涉农恶性案(事）。

4、负责农民专业合作组织的指导，积极引导农民开展专业合作社创建，加强产业化经营指导，推动全区产业化发展。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区经营服务站内设机构包括：本单位核定编制总数12名，在编在岗10名,退休人数7人。其中：站长1名，副站长2名；正股级领导4名。我站内设股室5个：办公室（法制股）、审计监督股、土地承包流转管理股、专业合作组织指导股和资金资产资源管理股。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

- 2024年基本支出年初预算数为169.67万元，决算实际支出数为184.41万元。其中：人员经费168.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费16.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

(二)项目支出情况

- 2024年项目支出年初预算数为49.00万元，决算实际支出数为80.25万元。主要用于保障编外用工人员经费及站内业务工作经费开支等。

三、政府性基金预算支出情况

- 本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

- 五、社会保险基金预算支出情况

- 本单位无社会保险基金预算支出情况。

- 六、单位整体支出绩效情况

- 本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出上严格执行区委区政府的各项制度。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实严厉节约的原则。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

- 七、存在的问题及原因分析

- 存在个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。业务工作经费项目绩效支出预算数44.00万元，实际支出决算数75.93万元，超出金额为年中追加资金，因对项目资金使用方面掌控不够，导致偏差较大，绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

- 八、下一步改进措施、工作建议

- 进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。加强业务培训，提高绩效管理水平，进一步提升绩效指标设置的科学性、合理性。

- 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

- 本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高资金使用效率。自评结果将按照要求进行信息公开。

- 十、其他需要说明的情况

无