附件1
2024年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

	预算单位名称
	岳阳市岳阳楼区财政国库集中支付中心

	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2024年实际在职人数
	控制率

	
	15
	6
	40.00%

	经费控制情况（万元）
	2023年决算数
	2024年预算数
	2024年决算数

	“三公”经费
	0.00
	0.00
	0.00

	1、公务用车购置和维护经费
	
	
	

	其中：公车购置
	
	
	

	公车运行维护
	
	
	

	2、出国经费
	
	
	

	3、公务接待
	
	
	

	项目支出：
	4.00
	0.00
	0.00

	1、业务工作经费
	4.00
	0.00
	0.00

	2、运行维护经费
	
	
	

	……
	
	
	

	3、区级专项资金（一个专项一行）
	
	
	

	老干活动中心项目
	
	
	

	公用经费
	
	
	

	4、上级转移支付（一个专项一行）
	
	
	

	公用经费
	13.80
	10.80
	13.76

	其中：办公经费
	
	
	

	水费、电费、差旅费
	1.60
	1.92
	1.92

	会议费、培训费
	0.00
	0.00
	0.00

	政府采购金额
	4.85
	4.64
	1.00

	部门基本支出预算调整
	
	
	

	楼堂馆所控制情况
（2024年完工项目）
	批复规模
(m²)
	实际规
模（m²）
	规模控制率
	预算投资
（万元）
	实际
投资
（万元）
	投资概
算控制
率

	
	0.00
	0.00
	/
	0.00
	0.00
	/

	厉行节约保障措施
	


填表人：             联系电话：                 填报日期：
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附件2
2024年度预算单位整体支出绩效自评表

	预算单位名称
	岳阳市岳阳楼区财政国库集中支付中心

	
年度预算申请
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	103.71
	105.73
	99.64
	10
	94.24%
	10

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	其中：一般公共预算：99.64
	其中：基本支出：99.64

	
	政府性基金拨款：0.00
	项目支出：0.00

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00
	

	
	其他资金：0.00
	

	

年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完善区级国库集中支付制度改革，保障财政资金安全，规范行政运行支出。提高公务卡刷卡率，严格执行财务制度，规范支付业务管理。实施预算管理一体化改革，提高单位零余额支付比例。加强财政资金监管，提高财政资金的支付效率。强化国库集中支付动态监控管理。
	1、高效履行国库单一账户体系下的专职支付职责。2024年，办理全区国库集中支付申请笔数111219笔，实际支付资金65.26亿元。
2、完成支付系统新增单位工作。结合城区体制调整，将经开区的5个管理处、乡（镇）和33所学校、幼儿园纳入国库集中支付管理。全区纳入国库集中支付的预算单位进一步增加、范围进一步扩大。
3、完成新增支付业务代理银行工作。增加中信银行、光大银行2家国库集中支付业务代理银行。
4、积极加强国库集中支付动态监控。230家预算单位的所有资金支付都纳入国库集中支付监控。
5、积极做好国库集中支付单位信息维护管理，及时监测电子支付系统、动态监控系统安全。

	
绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	



产出指标

	数量指标
	公务卡支付业务
	≥60%
	59%
	5
	4
	要求资金直接支付至商家

	
	
	质量指标
	支付业务办理
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	
	
	
	动态监控管理
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	单位信息变更
	≤5个工作日
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	单位指标管理
	≤3个工作日
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	履职工作任务完成时间
	＝2023年12月前
	100%
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	支付系统维护
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	



效益指标

	经济效益指标
	公务卡支付率
	≥60%
	59%
	5
	4
	要求资金直接支付至商家

	
	
	社会效益指标
	单位零余额支付率
	≥60%
	50.6%
	5
	3
	要求资金直接支付至商家

	
	
	生态效益指标
	支付差错率
	=0
	0
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	存量资金收回率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	满意度指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	≥95%
	99%
	10
	10
	

	总分
	100
	96
	



填表人：          联系电话：             填报日期：

附件3
2024年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	/

	主管部门
	/
	实施单位
	/

	
项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	/
	/
	/
	10
	/
	/

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	
	

	
绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	



产出指标
（50分）
	数量指标

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	


效益指标
（30分）
	经济效
益指标

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效
益指标

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	生态效
益指标

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象
满意度指
标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	/
	



填表人：          联系电话：        填报日期：
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2024年度岳阳市岳阳楼区财政国库集中
支付中心整体支出绩效自评报告



























部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区财政国库集中
支付中心（盖章）
2025年6月23日






2024年度岳阳市岳阳楼区财政国库集中
支付中心整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
岳阳市岳阳楼区财政国库集中支付中心总编制人数15人，至2024年12月实有在职人数为6人、退休人数2人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
岳阳市岳阳楼区财政国库集中支付中心2024年总支出为99.64万元，其中:人员支出85.88万元；公用支出13.76万元。
（二）项目支出情况
无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
无社会保险基金预算支出。
六、单位整体支出绩效情况
2024年，支付中心以加强财政预算执行管理为重点开展工作，积极推进国库集中支付改革，进一步加强财政资金监管，全力做好日常支付工作。
（一）全面完成国库集中支付系统结转。财政国库集中支付系统维护、结转工作于2023年12月25日至2024年1月5日进行。其间，支付中心会同市人民银行、各代理银行、软件公司等，建立了2024年支付系统数据库，结转了上年单位代管资金指标，完善了支付单位信息，新建了动态监控规则，录入了2024年指标数据，测试了集中支付系统。
（二）完成支付系统新增单位工作。今年以来，进一步推进财政国库集中支付制度改革，进一步扩大国库集中支付范围。结合城区体制调整，将经开区的5个管理处、乡（镇）和33所学校、幼儿园纳入国库集中支付管理。全区纳入国库集中支付的预算单位进一步增加、范围进一步扩大。积极做好国库集中支付单位信息维护管理，办理90家预算单位名称、法人代表、财务人员等信息变更，并及时联系人民银行、代理银行更新信息。
（三）完成新增支付业务代理银行工作。2024年，市级将经开区社会事务合并至我区，新增预算单位43家。为强化财政管理和监督，为预算单位提供更加优质的服务和更多选择，我区增加中信银行、光大银行2家国库集中支付业务代理银行。及时与软件公司联系，开通中信银行股份有限公司岳阳分行营业部、中国光大银行股份有限公司岳阳青年路支行上线业务。目前，我区国库集中支付业务代理银行达到9家。
（四）完成支付系统维护、升级工作。2024年，支付中心积极落实支付系统改革要求，完成预算单位零余额账户托收业务工作，预算单位电子缴纳个人所得税、社会保险缴费代收业务自6月份起正式实施。按照《湖南省预算管理一体化系统国密算法升级改造实施方案》的要求，于10月17日至29日开展我区预算管理一体化系统电子凭证库和电子印章库国密算法升级工作，所有预算单位按要求填写了《国密Ukey/印章支付电子化信息采集表》备案，所有预算单位更换升级了录入岗、审核岗Ukey。及时处理预算单位在使用支付系统过程中遇到的各类问题，对不能解决的系统故障及时与工程师联系，确保了支付系统的正常运行。
（五）完成国库集中支付系统日常工作。支付中心继续认真、高效履行国库单一账户体系下的专职支付职责，按照年初工作计划，职责分明做好日常各项支付业务工作，确保了财政资金正常支付，保障了财政资金安全。2024年，办理全区国库集中支付申请笔数111219笔，实际支付资金65.26亿元。2024年，支付中心录入单位资金总指标840条、单位指标3710条、资金9.22亿元。纳入国库集中支付的预算单位与财政资金进一步增加，保证了财政对全区资金的有效监管，增强了财政资金的安全性，降低了行政运行的成本，提高了财政资金的支付效率，取得了良好的改革成效。
（六）完成国库集中支付动态监控工作。为进一步加强国库集中支付资金监管，根据省财政厅、市财政局国库集中支付自动校验设置规则并结合我区实际，设置《岳阳楼区国库集中支付自动校验规则》81条，在上年底71条的基础上新增10条。其中:提醒8条、暂停35条、禁止38条。主要新增托收业务限制、卫生服务中心支付限制、残保金支付限制、向楼区企业购买商品和服务、资本性支出不得挪用、大额支出要进行政府采购和财政评审等。强化财政性资金支持本地实地经济发展的考核，录入楼区企业名单1088家。2024年，办结动态监控支付审核100096次。
七、存在的问题及原因分析
单位部门财务人员素质不齐，支付业务不规范，有待进一步加强财务人员业务培训；单位零余额支付比例还有待提高，要按照省厅的要求，部门预算单位人员经费、政府采购限额标准（含）以上支出实行财政零余额支付，其余支出实行单位零余额支付；动态监控拦截笔数较多，预算单位支付业务有待进一步规范；国库集中支付事中事后动态监控及对违规支付行为核查整改有待进一步加强等等。
八、下一步改进措施、工作建议
[bookmark: _GoBack]深入推进预算管理一体化改革。进一步完善财政支付动态监控管理，进一步规范预算单位支付管理，进一步完善一体化系统查询功能。继续深化国库集中支付改革。进一步完善国库集中支付改革相关规定，规范和简化业务流程，借鉴、探索、完善相关制度和机制。及时解决预算单位在系统中遇到的问题。对突出的重点问题做好重点解决，做好相关单位和人员的培训计划。同时加强相互之间的沟通，将在电子支付业务办理中遇到的一些好的思路。强化集中支付事中事后动态监控。升级完善预算执行动态监控系统，加强预算执行动态监控，将所有预算单位和财政资金纳入监控范畴。进一步提高国库集中支付管理水平。增强精细化管理意识，努力提高日常管理水平，以强化部门预算执行为核心，做好对已纳入国库集中支付范围的各项资金的支付，做好账务记载与核查工作，确保财政资金的安全性。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
公务卡支付业务由于上级财政部门要求资金直接支付至提供商品和服务的供货商，公务卡使用率逐渐下降，区委、区政府关于公务卡支付业务的年终考核已取消，支付中心将修改减少公务卡支付业务及公务卡支付率的绩效指标。支付业务办理、动态监控管理、单位信息变更、单位指标管理、履职工作任务完成时间、支付系统维护、单位零余额支付率、支付差错率、存量资金收回、社会公众满意度的绩效指标效果较好，拟继续使用并按要求进行公开。

