附件1

2024年度中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  | 4 |  | 80.00% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| “三公”经费 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 3、公务接待 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 项目支出： | 17.72 |  | 33.00 |  | 34.75 |  |
| 1、业务工作经费 | 17.72 |  | 33.00 |  | 34.75 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 49.73 |  | 5.40 |  | 5.65 |  |
| 其中：办公经费 | 2.11 |  | 1.00 |  | 2.95 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0.44 |  | 0.00 |  | 0.18 |  |
| 会议费、培训费 | 1.59 |  | 0.00 |  | 5.71 |  |
| 政府采购金额 | 24.32 |  | 6.90 |  | 35.01 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
| 厉行节约保障措施 | 从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。 |  |  |  |  |  |

填表人：       填报日期：        联系电话：           单位负责人签字：
附件2

2024年度中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会整体支出绩效自评表

| 单位名称 | 中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 76.87 | 91.32 | 91.32 | 10 | 100% | 10.00 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：91.15 |  |  |  | 其中：基本支出：56.57 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：34.75 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 通过组织各种活动提高共青团的吸引力和凝聚力，把握青年需求，扎实推进团建，助力青少年事业发展，促进楼区共青团共建共治。 - 保障职工工资、社保、公积金等正常发放、缴纳。 - 1、围绕青少年有关重点节日开展活动，提升共青团对青少年的号召力。 - 2、做好全国县域试点工作，完成全国青年发展型县域试点终期评估验收。 - 3、开展帮扶慰问活动或者进行创业帮扶，帮助楼区困难青少年。 - 4、开展预防青少年违法犯罪活动，进一步提高预防青少年违法犯罪工作实效。 - 5、开展返乡大学生暑期社会实践活动，助力楼区青少年参与社会治理和成长成才。 |  |  |  | - 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 深入基层广泛开展宣讲交流活动 | 覆盖>100场 | 150场 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 安排返家乡的大学生参与社会实践活动 | 400人 | 410人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 推荐优秀团员入党 | 50人 | 71人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 组织全区部分少先队中队辅导员线上培训 | 覆盖>2000人 | 2140人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 承办“理XIANG青年”第三季“青春湘伴”新时代湖湘青年理论学习主题宣讲活动 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 抓好“青年大学习”网上主题团课 | 覆盖>600个团支部 | 724个 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 参与高考志愿服务 | 500人 | 700人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 开展党纪学习教育集体学习、党日活动 | 10次 | 14次 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 万家关爱你我他慰问活动 | 推动关心下一代工作走实走深，助力青少年健康成长 | 对100名特殊困难青少年进行上门慰问，发放慰问金和慰问物资 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 开展关爱特殊儿童活动 | 开展志愿活动 | 提高他们自主交流意识和能力，增强他们的社会融入感，加快其身心融入社会的进程 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 开展暑期七彩假期系列活动 | 防溺水宣讲、关爱特殊儿童志愿服务、反电诈宣讲服务、河小青志愿服务、教育关爱服务等 | 切实帮助少年儿童度过充实而又快乐的暑期，营造关心关爱青少年群体的良好氛围，推动共青团实践育人工作成效持续增强。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 群众反映诉求办理及时率 | 100% | 95% | 4 | 3 |  |
|  |  |  | 完成时间 | 2024年度 | 2024年度 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制在年度预算资金以内 | ≤91.32万元 | 91.32万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 引导青少年听党话、跟党走 | 引导 | 引导 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 青少年解难题办实事 | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 青少年事业发展 | 稳步推进 | 稳步推进 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年满意度 | 90%≥ | 90%≥ | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：         填报日期：       联系电话：      单位负责人签字：
附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | \ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | \ |  |  |  | 实施单位 | \ |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

附件4

2024年度中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会

2025年 7月15日

（此页为封面）

2024年度中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

共青团岳阳楼区委员会隶属区委群团机关，为正科级单位，内设办公室、青年发展部、学少部三个股室。年末编制5人，实有在编4人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出56.57万元，其中：人员经费50.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费5.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2024年项目支出34.75万元，主要用于青少年事业发展。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024年，共青团岳阳楼区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和团市委的精准指导下，紧紧围绕中心大局，把促进青少年健康成长作为工作的出发点和落脚点，不断优化青少年成长环境，组织动员青年建功立业取得了较大成效。主要工作亮点有：

- 服务中心大局。动员1500余名青年志愿者参与到文明城市创建、爱国卫生运动、森林防火宣传等志愿活动当中。在年初极端低温雨雪冰冻天气期间，动员全区各级团组织1100余名青年志愿者参与道路除冰铲雪、路口秩序维护、入户排查安全隐患等志愿服务。积极参与2024年岳阳市“学雷锋正青春·文明实践我行动”主题活动，3月5日，发动310余名青年志愿者为梅子柿社区居民提供爱心义剪、免费健康检查、家电维修、手机贴膜等多元化志愿服务；6月7日至9日，组织700名青年志愿者在城区19个高考点设置志愿服务点，做好考生心理减压、爱心车辆送考、文明交通指引等志愿服务。

- 联系服务新兴领域青年。2月2日，团区委联合区委组织部、区总工会等多家单位，在高山坡社区户外劳动者暖心驿站开展筑梦计划－岳阳楼区关爱快递（外卖）从业青年“暖蜂行动”，为邮政快递、京东快递、美团外卖等12家快递、外卖行业单位送上油、米、牛奶、暖宝宝等新年大礼包。3月7日，团区委联合市快递行业协会开展筑梦计划|2024年岳阳市“快递从业青年服务月”观影活动，来自11个快递品牌60余名快递小哥、30余名青年志愿者免费观影。

- 3.关心关爱特殊青少年。一是开展关爱特殊儿童活动。在2024年4月2日，“世界自闭症日”，联合岳阳楼区青年志愿者协会和湖南理工学院春行义工志愿服务团队，一同前往康森残障人士帮扶中心，开展主题为“彩绘春意，与‘星’相约”的志愿活动。通过和残障青年一起看电影、K歌、画画、做陶艺、陪伴学习等方式提高他们自主交流意识和能力，增强他们的社会融入感，加快其身心融入社会的进程。二是开展岳阳楼区暑期七彩假期系列活动。活动内容涵盖防溺水宣讲、关爱特殊儿童志愿服务、反电诈宣讲服务、河小青志愿服务、教育关爱服务等，引导广大团员青年在与现实相结合的“大思政课”中受教育、长才干、作贡献，切实帮助少年儿童度过充实而又快乐的暑期，营造关心关爱青少年群体的良好氛围，推动共青团实践育人工作成效持续增强。三是开展三个万家关爱你我他慰问活动。9月至10月联合岳阳楼区青年志愿者协会，对100名特殊困难青少年进行上门慰问，发放慰问金和慰问物资，用实际行动将温暖送给需要关心关爱的青少年群体，推动关心下一代工作走实走深，助力青少年健康成长。

七、存在的问题及原因分析

1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，建立更加规范的预算制度和标准化管理体系。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督机制。

八、下一步改进措施

1、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

2、建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。